Отчет о выполнении мероприятий и эффективности расходования финансовых средств за 2015 год

- муниципальной программы города Апатиты

- «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»

- в рамках  подпрограммы  1 «Культура»

| - № пп | - Задачи, мероприятия * | - Источники финансирования | - Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | - Степень освоения, % - (гр.6/гр.5*100) |  | - Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  | - Оценка выполнения: указывается «выполнено» (информация о выполнении) или «не выполнено» (причины невыполнения) | - Исполнители, участвующие в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Утвержден-ные бюджетные ассигнования на начало отчетного года | - Уточнен-ные бюджетные ассигнования (на 31 декабря отчетного года) | - Кассовый расход |  |  | - Наименование, ед. изм. | - План | - Факт | - Сте-пень испол-нения, % (гр.10/гр.9*100) |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
|  | - Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Формирование фондов библиотек | - Всего, в т.ч. | - 719,8 | - 646,1 | - 646,1 | - 100 | - Кол-во приобретенных документов (тыс. экз.) |  | - 8,5 | - 5,9 | - 69 | - Выполнено не в полном объеме. Причины: уменьшение финансирования и рост цен на печатную продукцию | - ОКиДМ - МБУК ЦБС |
|  |  | - МБ | - 700,0 | - 628,3 | - 628,3 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 19,8 | - 17,8 | - 17,8 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК «ЦБС» | - Всего, в т.ч. | - 243,0 | - 217,8 | - 217,8 | - 100 | - Кол-во библиотек, оснащенных пожарно-охранной сигнализацией |  | - 5 | - 5 | - 100 | - Выполнен. | - ОКиДМ - МБУК ЦБС |
|  |  | - МБ | - 243,0 | - 217,8 | - 217,8 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка и издание юбилейных книг и дайджестов по истории города | - Всего, в т.ч. | - 0 | - 50,8 | - 50,8 | - 100 | - Кол-во (единиц) |  | - 100 | - 100 | - 100 | - Выполнен. | - ОКиДМ - МБУК ЦБС |
|  |  | - МБ | - 0 | - 50,8 | - 50,8 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | Капитальный ремонт здания МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (ул. Ленина, 24) | - Всего, в т.ч. | - 26360,5 | - 2251,7 | - 2251,7 | - 100 | - Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед. |  | - 0/3 | - 0/3 | - 100 | - Выполнен. | - ОКиДМ - МАУ АГДК |
|  |  | - МБ | - 2251,7 | - 2251,7 | - 2251,7 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 24108,8 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4 | Расходы на подготовку серии телепередач, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и их трансляцию | - Всего, в т.ч. | - 100,0 | - 45,0 | - 45,0 | - 100 | - Кол-во (единиц) |  | - 5 | - 5 | - 100 | - Выполнен. | - Администрация города Апатиты |
|  |  | - МБ | - 100,0 | - 45,0 | - 45,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации систем оповещения людей о пожаре в здании МБОУДОД ДМШ им. Л.М. Буркова | - Всего, в т.ч. | - 0 | - 280,3 | - 280,3 | - 100 | Создание безопасных и благо- приятных условий пребыва-ния детей в школах, кол-во автоматизированных систем |  | - 1 | - 1 | - 100,0 | - Выполнен. | - ОКиДМ - МБОУДОД ДШИ |
|  |  | - МБ | - 0 | - 280,3 | - 280,3 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего по подпрограмме | - Всего | - 27423,3 | - 3491,7 | - 3491,7 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МБ | - 3294,7 | - 3473,9 | - 3473,9 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 19,8 | - 17,8 | - 17,8 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |

- * - Информация о мероприятиях по пунктам 1.3; 1,.4; 2.1; 2.3 не представлена, так как их исполнение в 2015 году не планировалось.

- Отчет о достижении целевых показателей подпрограммы 1 «Культура»

| Наименование целей, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения | Значения показателя |  |  | Степень достижения, целевого показателя, в % к плану (гр5/гр.4*100 или гр.4/гр.5*100)) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель подпрограммы: «Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубными; - библиотеками. | % | 32,2 104,5 | 35,1 100,0 | 32,3 105,7 | 92 106 | Уменьшение численности населения города более высокими, чем планировалось, темпами |
| Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед. (тыс.) | 56,2 | 52,1 | 62,4 | 120 | Уменьшение новых поступлений дало возможность заниматься ретроконверсией фонда |
| Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | чел. (тыс.) | 213,0 | 225,4 | 225,5 | 100 | Отклонение в пределах нормы |
| Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет | % | 13,1 | 17,4 | 16,5 | 94 | Острая нехватка педагогов, рост детского населения в возрасте 5-18 лет |
| Количество запланированных показателей (сумма значений по гр.4) |  |  | 5 | х | х | х |
| Степень достижения целевых показателей (сумма значений по гр.6/количество запланированных показателей) |  |  | х | х | 102 | х |

в рамках  подпрограммы  «Вовлечение молодежи в социальную практику»

| - № пп | - Задачи, мероприятия | - Источники финансирования | - Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | - Степень освоения, % - (гр.6/гр.5*100) |  | - Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  | - Оценка выполнения: указывается «выполнено» (информация о выполнении) или «не выполнено» (причины невыполнения) | - Исполнители, участвующие в реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Утвержденные бюджетные ассигнования на начало отчетного года | - Уточненные бюджетные ассигнования (на 31 декабря отчетного года) | - Кассовый расход |  |  | - Наименование, ед.изм. | - План | - Факт | - Степень исполнения, % (гр.10/гр.9*100) |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |  |
|  | - Задача 1: Вовлечение молодежи в общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение конкурса социальных проектов молодежных общественных объединений города Апатиты | - Всего, в т.ч. | - 88,3 | - 79,5 | - 79,5 | - 100,0 | Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, чел |  | - 530 | - 530 | - 100,0 | - Выполнено. общественная организация «Федерация пэйнтбола Мурманской области» реализовала проект «Память» | - ОКиДМ МБУМП МСЦ |  |
|  |  | - МБ | - 88,3 | - 79,5 | - 79,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - Всего, в т.ч. | - 1393,0 | - 1253,7 | - 1253,7 | - 100,0 | - Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. |  | - 230 | - 245 | - 106,5 | - Выполнено. Подростки работали на временных работах в период с мая по сентябрь т.г. |  | - ОКиДМ МБУМП МСЦ |
|  |  | - МБ | - 1393,0 | - 1253,7 | - 1253,7 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Издание информационных буклетов по профилактике употребления психоактивных веществ | - Всего, в т.ч. | - 8,7 | - 7,8 | - 7,8 | - 100,0 | - Количество изданных информационных материалов, шт. |  | - 80 | - 80 | - 100,0 | - Выполнено. | - ОКиДМ МБУМП МСЦ |  |
|  |  | - МБ | - 8,7 | - 7,8 | - 7,8 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 2: Содействие развитию творческого потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Поддержка талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий Администрации г.Апатиты, в том числе по бюджетополучателям: | - Всего, в т.ч. | - 128,0 | - 155,0 | - 155,0 | - 100,0 | - Количество молодых людей, получивших поощрение, чел. |  | - 58 | - 58 | - 100,0 | - Выполнено. - По итогам 2014-2015 года лучшим учащимся выплачены 20 стипендий и 38 премий Администрации г.Апатиты. Церемония состоялась 06.12.2015 | - ОКиДМ, УО, КФКСиТ |  |
|  |  | - МБ | - 128,0 | - 155,0 | - 155,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Отдел по культуре и делам молодежи | - Всего, в т.ч. | - 28,0 | - 28,0 | - 28,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МБ | - 28,0 | - 28,0 | - 28,0 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - Управление образования | - Всего, в т.ч. | - 55,5 | - 55,5 | - 55,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МБ | - 55,5 | - 55,5 | - 55,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | - Комитет по физической культуре, с порту и туризму | - Всего, в т.ч. | - 44,5 | - 71,5 | - 71,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - МБ | - 44,5 | - 71,5 | - 71,5 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Задача 3: Содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Участие во Всероссийской акции "Мы - граждане России!"- торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам (12 июня и 12 декабря) | - Всего, в т.ч. | - 1,9 | - 1,7 | - 1,7 | - 100,0 | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел. |  | - 25 | - 25 | - 100,0 | - Выполнено. В июне и декабре 2015 года молодым гражданам (25 чел.) г.Апатиты в торжественной обстановке вручены паспорта РФ и брошюры с текстом Конституции Российской Федерации | - ОКиДМ МБУМП МСЦ |  |
|  |  | - МБ | - 1,9 | - 1,7 | - 1,7 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - Участие молодых граждан города Апатиты в поездке в Долину Славы 9 мая. | - Всего, в т.ч. | - 34,8 | - 26,7 | - 26,7 | - 100,0 | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях в Долине Славы, чел. |  | - 35 | - 35 | - 100,0 | - Выполнено. 8 мая делегация молодежи от г.Апатиты (учас тники ВПК и волонтеры- 35 чел.) приняли участие в мероприятиях в Долине Славы. | - ОКиДМ - МБУМП МСЦ |  |
|  |  | - МБ | - 34,8 | - 26,7 | - 26,7 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4: Укрепление материально-технической базы МБУМП «Молодежный социальный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Ремонтные работы в помещениях МБУМП «Молодежный социальный центр» | - Всего, в т.ч. | - 573,2 | - 515,9 | - 515,9 | - 100,0 | - Площадь отремонтированных помещений МБУМП «Молодежный социальный центр», м2 |  | - 611,3 | - 611,8 | - 100,0 | - Выполнено. - Отремонтированы помещения ОСЗиПС – 49,7 кв.м, частично ИДО – 153,25 кв.м. Итого – 202,9 кв.м | - ОКиДМ МБУМП МСЦ |  |
|  |  | - МБ | - 573,2 | - 515,9 | - 515,9 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего по подпрограмме | - Всего, в т.ч. | - 2227,9 | - 2040,3 | - 2040,3 | - 100,0 |  |  |  |  |  | - Мероприятия подпрограммы выполнены. |  |  |
|  |  | - МБ | - 2227,9 | - 2040,3 | - 2040,3 | - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ОБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ФБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВБ | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о достижении целевых показателей подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»

| Наименование целей, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения | Значения показателя |  |  | Степень достижения, целевого показателя, в % к плану (гр5/гр.4*100 или гр.4/гр.5*100)) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель подпрограммы: «Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты» |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 44,0 | 28,3 | 38,4 | 135,7 | Увеличилось количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях |
| Задача 1: «Вовлечение молодежи в общественную деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | чел. | 522 | 530 | 530 | 100,0 |  |
| Объем финансовой поддержки, полученной молодежными общественными объединениями | тыс.руб. | 88,3 | 79,5 | 79,5 | 100,0 |  |
| Задача 2: «Содействие развитию потенциала талантливой молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств, направляемых на выплату стипендий и премий Администрации г.Апатиты | тыс.руб. | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 100,0 |  |
| Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи | ед. | 21 | 21 | 21 | 100,0 |  |
| Задача 3: «Создание условий для гражданского становления молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Число участников мероприятий гражданско-патриотической направленности | чел. | 224 | 230 | 242 | 105,2 | Показатель превышен за счет массового участия молодежи в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в ВОВ |
| Задача 4: «Укрепление материально-технической базы МБУМП «Молодежный социальный центр» |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтированных помещений от общего количества помещений МБУМП «Молодежный социальный центр» | %; | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| Количество запланированных показателей (сумма значений по гр.4) |  |  | 6 | х | х | х |
| Степень достижения целевых показателей (сумма значений по гр.6/количество запланированных показателей) |  |  | х | х | 100,9 | х |

- в рамках  ведомственной целевой программы «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»

| - № пп | - Задачи, мероприятия | - Источники финансирования | - Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | - Степень освоения, % - (гр.6/гр.5*100) |  |  | - Показатели результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | - Оценка выполнения: указывается «выполнено» (информация о выполнении) или «не выполнено» (причины невыполнения) |  |  | - Исполнители, участвующие в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Утвержденные бюджетные ассигнования на начало отчетного года | - Уточнен-ные бюджетные ассигнования (на 31 декабря отчетного года) | - Кассовый расход |  | - Наименование, ед.изм. |  |  | - План | - Факт |  | - Сте-пень испол-нения, % (гр.10/гр.9*100) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  |  | - 9 | - 10 |  | - 11 |  |  | - 12 |  | - 13 |
|  | - Цель: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1: формирование единого культурного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Обеспечение деятельности - муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" | - Всего, в т.ч. МБ | - 24558,3 | - 24558,3 | - 23212,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.1.1 | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | - Всего, в т.ч. МБ | - 18744,2 | - 18744,2 | - 17615,8 | - 94 | - Количество учащихся, чел. |  |  | - 330 | - 332 |  | - 100 |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.1.2 | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | - Всего, в т.ч. МБ | - 2474,5 | - 2474,5 | - 2321,3 | - 94 | - Кол-во проведённых мероприя-тий, ед. |  |  | - 62 | - 62 |  | - 100 |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.1.3 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | - Всего, в т.ч. МБ | - 1224,6 | - 1224,6 | - 1160,6 |  | - Кол-во проведённых методических мероприятий, ед. |  |  | - 40 | - 40 |  | - 100 |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.1.4 | Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры | - Всего, в т.ч. МБ | - 2115,0 | - 2115,0 | - 2115,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.2 | Содержание имущества МБОУ ДОД "ДМШ" | - Всего, в т.ч. МБ | - 402,2 | - 402,2 | - 309,3 | - 77 | - Количество объектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.3 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДМШ") | - Всего, в т.ч. МБ | - 155,0 | - 274,3 | - 274,3 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
|  | - Итого: |  | - 25115,5 | - 25234,8 | - 23796,3 | - 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа" | - Всего, в т.ч. МБ | - 5972,3 | - 6105,8 | - 6092,0 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | - Всего, в т.ч. МБ | - 4568,3 | - 4701,8 | - 4678,2 | - 99 | - Количество учащихся, чел. |  |  | - 157 | - 159 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.4.2 | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | - Всего, в т.ч. МБ | - 602,6 | - 602,6 | - 608,8 | - 100 | - Кол-во проведённых мероприя-тий, ед. |  |  | - 18 | - 18 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.4.3 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | - Всего, в т.ч. МБ | - 301,4 | - 301,4 | - 305,0 | - 100 | - Кол-во проведённых методических мероприятий, ед. |  |  | - 12 | - 12 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.4.4 | Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры | - Всего, в т.ч. МБ | - 500,0 | - 500,0 | - 500,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.5 | Содержание имущества МБОУ ДОД "ДХШ" | - Всего, в т.ч. | - 186,0 | - 186,0 | - 150,0 | - 81 | - Количество объектов, ед. |  |  | - 1 | - 1 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.6 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДХШ")" | - Всего, в т.ч. | - 27,0 | - 48,5 | - 48,5 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого |  | - 6185,3 | - 6340,3 | - 6290,5 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | - Всего, в т.ч. | - 22505,5 | - 22442,9 | - 21148,0 | - 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 1.7.1 | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | - Всего, в т.ч. | - 17202,7 | 17140,1 | 16091,6 | - 94 | - Количество учащихся, чел. |  |  | - 420 | - 426 |  | - 101 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.7.2 | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | - Всего, в т.ч. | - 2270,4 | - 2270,4 | - 2104,2 | - 93 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. |  |  | - 58 | - 58 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.7.3 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | - Всего, в т.ч. | - 1132,4 | - 1132,4 | - 1052,2 | - 93 | - Кол-во проведённых методических мероприятий, ед. |  |  | - 35 | - 35 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.7.4 | Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры | - Всего, в т.ч. | - 1900,0 | - 1900,0 | - 1900,0 | - 1900,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 1.8 | Содержание имущества МБОУ ДОД "ДШИ" | - Всего, в т.ч. | - 478,6 | - 478,6 | - 478,6 | - 380,0 | - 79 |  |  | - 1 | - 1 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.9 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД "ДШИ")" | - Всего, в т.ч. | - 138,0 | - 138,0 | - 355,9 | - 355,9 | - 100 |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого |  | - 23122,1 | - 23277,4 | - 21883,9 | - 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 1.10 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." | - Всего, в т.ч. | - 36968,6 | - 33490,6 | - 33489,1 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 1.10.1 | Услуги по организации деятельности клубных формирований | - Всего, в т.ч. | - 14203,3 | - 14574,6 | - 14604,6 | - 100 | - Кол-во клубных формирований, ед. - Кол-во участников клубных формирований, чел. |  |  | - 34 | - 34 |  | - 100 |  |  | - Не выполнено. Из-за слияния двух КДУ сокращено число клубных формирований |  |  |
| 1.10.2 | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | - Всего, в т.ч. | - 18485,3 | - 14636,0 | - 14604,5 | - 100 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. |  |  | - 220 | - 220 |  |  |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 1.10.3 | Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры | - Всего, в т.ч. | - 4280,0 | - 4280,0 | - 4280,0 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11 | Содержание имущества МАУ "АГДК им. Егорова В.К." | - Всего, в т.ч. | 974,1 | 974,1 | - 880,0 | - 90,3 | - Количество объектов, ед. |  |  | - 1 | - 1 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей - (МАУ АГДК им. Егорова В.К.")" | - Всего, в т.ч. | - 227,0 | - 406,9 | - 406,9 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого |  | - 38169,7 | - 34871,6 | - 34776,0 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| - 1.13 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» | - Всего, в т.ч. | - 33614,7 | - 30371,8 | - 30251,1 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 1.13.1 | Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | - Всего, в т.ч. | - 12994,5 | - 9751,6 | - 11243,9 | - 100 | - Кол-во посещений, чел. |  |  | - 190 000 | - 218 515 |  | - 115 |  |  | - Выполнено. Превышение показателя связано с тем, что на ведомственном уровне принято решение о включении в учет посещения официального сайта ЦБС (понятие «удаленный пользователь») |  |  |
| 1.13.2 | Работа по формированию и учету фондов библиотеки | - Всего, в т.ч. | - 2340,4 | - 2340,4 | - 2117,6 | - 90 | - Кол-во экз.фонда |  |  | - 5000 | - 5860 |  | - 117 |  |  | - Выполнено. Превышение показателя связано с передачей в дар библиотекам от населения большого количества книг |  |  |
| - 1.13.3 | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | - Всего, в т.ч. | - 3011,2 | 3011,2 | - 2722,6 | - 90 | - Кол-во обработанных библиографических источников, ед. |  |  | - 5000 | - 7796 |  | - 156 |  |  | - Снижение поступлений новых (их обработка более трудаемкая) книг позволило уделить больше внимания ретроконверсии электронного каталога |  |  |
| - 1.13.4 | - Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки | - Всего, в т.ч. | - 2006,7 | - 2006,7 | - 1815,1 | - 90 | - Кол-во документов, прошедших стабилизацию, ед. |  |  | - 500 000 | - 474 709 |  | - 95 |  |  | - Снижение обновляемости фонда, поэтому выбытие старой литературы превысило поступления |  |  |
| - 1.13.5 | Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения | - Всего, в т.ч. | - 8042,2 | 8042,2 | - 7260,3 | - 90 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. |  |  | - 500 | - 649 |  | - 130 |  |  | - Возросла потребность в немногочислен-ных, содержатель-ных мероприятия. Много заявок на проведение мероприятий от школ и детских садов |  |  |
| - 1.13.6 | - Методическая работа в установленной сфере деятельности | - Всего, в т.ч. | - 1338,1 | - 1338,1 | - 1210,0 | - 90 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. |  |  | - 80 | - 81 |  | - 101 |  |  | - Выполнено |  |  |
| - 1.1.3.7 | Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры | - Всего, в т.ч. | - 3881,6 | 3881,6 | - 3881,6 | - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| - 1.13.8 | Содержание имущества - МБУК "ЦБС г. Апатиты" | - Всего, в т.ч. | - 946,3 | - 947,4 | - 782,2 | - 83 | - Количество объектов, ед. |  |  | - 1 | - 1 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК "ЦБС г. Апатиты")" | - Всего, в т.ч. | - 160,0 | - 455,5 | - 455,5 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого |  | - 34721,0 | - 31774,7 | - 31488,8 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| - 1.16 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия" | - Всего, в т.ч. | - 7624,3 | 7624,3 | - 7608,1 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
| - 1.16.1 | - Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах | - Всего, в т.ч. | - 7524,3 | 7624,3 | - 7608,1 | - 99 | - Кол-во обслуживаемых учр., ед. |  |  | - 6 | - 6 |  | - 100 |  |  | Выполнено. |  |  |
|  | Содержание имущества - МБУ ЦБ ОКиДМ | - Всего, в т.ч. | - 85,6 | - 85,6 | - 70 | - 82 | - Количество объектов, ед. |  |  | - 1 | - 1 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей - (МБУ ЦБ ОКиДМ) | - Всего, в т.ч. | - 67,0 | - 127,5 | - 127,5 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | Итого |  | 7776,9 | 7837,4 | 7805,6 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого по задаче 1: |  | - 135090,5 |  | - 129336,1 | - 126041,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 2 | Задача 2: Создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание интернет-сайтов учреждений культуры | - Всего, в т.ч. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Кол-во созданных интернет-сайтов |  |  | - 5 | - 5 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
|  | - Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Задача 3: Создание условий для разностороннего развития молодёжи и поддержки молодёжных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности бюджетных учреждений молодежной политики | - Всего, в т.ч. | - 13002,7 | - 11543,9 | - 11487,5 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
| 3.1.1 | Методическая работа в установленной сфере деятельности | - Всего, в т.ч. | - 649,8 | - 649,8 | - 574,3 | - 88 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. |  |  | - 40 | - 40 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. |  |  |
| 3.1.2 | Выполнение социально-профилактической работы среди молодежи | - Всего, в т.ч. | - 2603,7 | - 2603,7 | - 2297,5 | - 88 | - Кол-во проведённых мероприятий, ед. - Кол-во участников мероприятий, чел. |  |  | - 27 |  | - 27 |  | - 100 |  |  | - Выполнено - Выполнено |  |
| 3.1.3 | Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную практику, включая: - гражданско-патриотическое воспитание молодежи; -поддержку инициативной и талантливой молодёжи | - Всего, в т.ч. | - 9101,3 | - 7642,5 | - 8041,3 | - 100 | - Кол-во участников мероприятий, чел. |  |  | - 4400 | - 4400 |  | - 100 |  |  | - Выполнено. Превышение показателя связано с возросшей активностью волонтерского движения, МСЦ выиграл конкурсы на проведение нескольких областных семинаров и мероприятий |  |  |
| 3.1.4 | Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - Всего, в т.ч. | - 647,9 | - 647,9 | - 574,4 | - 89 | - Кол-во трудоустроенной молодёжи, чел. |  |  | - 240 | - 240 |  | - 100 |  |  | - Выполнено |  |  |
| 3.2 | Содержание имущества бюджетных учреждений молодежной политики | - Всего, в т.ч. | - 397,3 | - 397,3 | - 310,0 | - 78 | - Количество объектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
| 3.3 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП "МСЦ")" | - Всего, в т.ч. | - 75,0 | - 188,9 | - 188,9 | - 100 | - Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |  |  |  |  |  |  |  |  | - Выполнено |  |  |
|  | - Итого по задаче 3: |  | - 13475,0 |  | - 12130,1 | - 11986,4 | - 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |
|  | - Всего по программе: |  | - 148565,5 |  | 141466,2 | - 138027,5 | - 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не в полном объеме |  |  |

- Отчет о достижении целевых показателей ведомственной целевой программы «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» муниципальной программы города Апатиты

- «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» за 2014 год

| Наименование целей, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения | Значения показателя |  |  | Степень достижения, целевого показателя, в % к плану (гр5/гр.4*100 или гр.4/гр.5*100)) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Программы: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 1: формирование единого культурного пространства |  |  |  |  |  |  |
| Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | ед. | 1012 | 890 | 1007 | 113 | Большое количество заявок на мероприятия школами и детскими садами |
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | % | 50 | 51 | 50 | 98 | В последнее время уделяется большое внимание удаленным пользователям, а при определении этого показателя они не учитываются |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 850 | 1460 | 984 | 67 | Показатель не был откорректирован в связи с объединением учреждений |
| Количество клубных формирований | ед. | 34 | 34 | 34 | 100 |  |
| Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры, подведомственных ОКиДМ, имеющих информационные интернет-сайты | ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| Цель 2: содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников мероприятий социально-профилактической направленности среди молодежи | чел. | 5837 | 4400 | 5100 | 116 | На базе МСЦ проводились областные семинары и мероприятия |
| Количество мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику | ед. | 55 | 56 | 56 | 100 |  |
| Количество запланированных показателей (сумма значений по гр.4) |  |  | 8 | 8 | х | х |
| Степень достижения целевых показателей (сумма значений по гр.6/количество запланированных показателей) |  |  | х | х | 99 | х |

- Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы города Апатиты

- «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»

за 2014 год

| Наименование целей, задач и показателей подпрограммы | Единица измерения | Значения показателя |  |  | Степень достижения, целевого показателя, в % к плану (гр5/гр.4*100 или гр.4/гр.5*100)) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |
|  |  | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель муниципальной программы (далее МП): Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики | % | 98 | 98 | 98 | 100 | Выполнен. Показатель определяется по методике, утвержденной ККИ МО (опрашивается 100 пользователей услуг, которые оценивают услуги учреждения по 5 бальной системе. Оценка 2 – не удовлетворительно) |
| Количество запланированных показателей (сумма значений по гр.4) |  |  | 1 | х | х | х |
| Степень достижения целевых показателей (сумма значений по гр.6/количество запланированных показателей) |  |  | х | х | 100 | х |

- Начальник ОКиДМ														Н.Ф. Зибаровская