## ПЛАН УК 2025
Приложение № 1 к Приказу от ______ № ___
План подготовки ООО «*****» к отопительному периоду 2025 -2026 годов
| Схемные, режимные и погодные условия: из ____ МКД, находящихся в управлении, ___ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), ____ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено ____ проблем на системах теплоснабжения, произошло ____ аварийных ситуаций. | [10 empty] | ответственный
| Организационные мероприятия | [8 empty] | Срок
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [8 empty] | до 01.08.2025
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [8 empty] | до 01.08.2025
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [8 empty] | на дату проверки
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.07.2025
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [8 empty] | до 01.07.2025
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем | [8 empty] | до 01.07.2025
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [8 empty] | до 01.07.2025
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [8 empty] | в соответствии с графиком проверок
5. | Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Наладка режимов потребения тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измирительных приборов. | Проверка работоспособности регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП | Подготовка теплового контура здания | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Мурманск | пр. Ленина | 1
2 | Мурманск | пр. Ленина | 2
3 | Мурманск | пр. Ленина | 3
4 | Мурманск | пр. Ленина | 4
5 | Мурманск | пр. Ленина | 5
6 | Мурманск | пр. Ленина | 6
…
…