## Фин-е, вып-е
Приложение № 1
Сведения о финансировании муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП), реализации мероприятий и достижении запланированных результатов их реализации в 2016 году
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  | Степень освоения средств, гр.5/гр.7*100,% | Степень реализации мероприятий и достижения запланированных результатов их реализации, % | Причины низкой степени освения финансирования, степени реализации мероприятий
|  | Источник финансирования | Предусмотрено программой | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | 103750.5 | 102252.45 | 98.56%
|  | ГБ | 98071.9 | 97993.5 | 99.92%
|  | ОБ | 5678.6 | 4258.95 | 75%
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» | Всего: | 595.2 | 595.2 | 100% | 50% | Низкая степень реализации мероприятий: из двух мероприятий, предусмотренных к реализации в 2016 году исполнено 1 и 1 исполнено не в полном объеме (Стимулирование высоких спортивных достижений: Проведение ежегодного конкурса по присуждению премий) в связи с недостаточным финансированием
|  | ГБ | 595.2 | 595.2 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | Всего: | 6327.5 | 4833.05 | 76.38% | 50% | Низкая степень реализации мероприятий: из двух мероприятий, предусмотренных к реализации в 2016 году исполнено 1 и 1 перевыполнено по показателю результативности мероприятия (200%, это мероприятие считается не выполненым из-за некорректно спланированного показателя результативности)
|  | ГБ | 648.9 | 574.1 | 88.47%
|  | ОБ | 5678.6 | 4258.95 | 75%
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» | Всего: | 96827.8 | 96824.2 | 100% | 89.5% | Из 19 мероприятий выполнены 17, не выполнены 2 из=за некорректно спланированого показателя результативности
|  | ГБ | 96827.8 | 96824.2 | 100%
2. | МП «Развитие образования» | Всего: | 1240017.34 | 1218192.09 | 98.24%
|  | ГБ | 438356.84 | 421549.37 | 96.17%
|  | ОБ | 799327.16 | 794309.38 | 99.37%
|  | ФБ | 2333.34 | 2333.34 | 100%
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего: | 52018.87 | 35668.07 | 68.57% | 88.9% | Из городского бюджета кассовый расход составил 51912,3 тыс..руб. Разница с фактическим исполнением составила 16 244,2тыс.руб. (контракт на выполнение ремонтных работ в гимназии № 1 не исполнен в 2016 году, работы завершились в 2017, тогда же прошла оплата). Из 18 основных мероприятий 2 не исполнено, в т.ч. 1 в связи с некорректным планированием показателя результативности.
|  | ГБ | 37328.97 | 20978.17 | 56.2%
|  | ОБ | 12356.56 | 12356.56 | 100%
|  | ФБ | 2333.34 | 2333.34 | 100%
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» | Всего: | 1187998.47 | 1182524.02 | 99.54% | 100%
|  | ГБ | 401027.87 | 400571.2 | 99.89%
|  | ОБ | 786970.6 | 781952.82 | 99.36%
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» | Всего: | 147196.55 | 147196.05 | 100%
|  | ГБ | 147179.35 | 147178.85 | 100%
|  | ОБ | 17.2 | 17.2 | 100%
3.1. | Подпрограмма "Культура" | Всего: | 1456.35 | 1456.35 | 100% | 100%
|  | ГБ | 1439.15 | 1439.15 | 100%
|  | ОБ | 17.2 | 17.2 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | ГБ | 1651.7 | 1651.7 | 100% | 100%
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» | ГБ | 144088.5 | 144088 | 100% | 100%
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» | Всего: | 14220.1 | 14101.3 | 99.16%
|  | ГБ | 14220.1 | 14101.3 | 99.16%
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы | ГБ | 0 | 0 | - | 93.75% | В 2016 году 1 мероприятие из 16 не выполнено
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» | ГБ | 0 | 0 | - | 100%
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | ГБ | 2090 | 2000 | 95.69% | 100%
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" | ГБ | 12130.1 | 12101.3 | 99.76% | 100%
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» | - | - | - | - | 100% | Выполнение программы не предусматривает финансирование
5. | МП «Охрана окружающей среды» | Всего: | 1474.461 | 1474.461 | 100%
|  | ГБ | 1474.461 | 1474.461 | 100%
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" | ГБ | 1474.461 | 1474.461 | 100% | 74% | Из 23 мероприятий выполнено 17, не выполнены - 6, в т.ч. 4 из-за некорректного планирования показателя результативности.
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» | Всего: | 4697.6 | 2144 | 45.64%
|  | ГБ | 516.5 | 394.9 | 76.46%
|  | ОБ | 4181.1 | 1749.1 | 41.83%
|  | ФБ | - | - | -
6.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» | Всего: | 4035.5 | 1481.9 | 36.72% | 25% | Неиспользованный остаток средств в размере 2553,6 тыс. руб. (МБ - 121,6 тыс.руб., ОБ - 2432,0 тыс.руб.) сложился в результате переноса срока окончания муниципального контракта "Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона города Апатиты объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры" с декабря 2016 года на 2017 год в связи с тем, что необходимо внести изменения в исходные данные, а именно вынесения границ территории жилой застройки и улично-дорожной сети из охранной зоны ВЛ 110 кВ
|  | ГБ | 299.4 | 177.8 | 59.39%
|  | ОБ | 3736.1 | 1304.1 | 34.91%
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» | Всего: | 662.1 | 662.1 | 100% | 100%
|  | ГБ | 217.1 | 217.1 | 100%
|  | ОБ | 445 | 445 | 100%
|  | ФБ | - | - | -
7. | МП «Развитие транспортной системы» | Всего: | 384124.6 | 377552.2 | 98.29%
|  | ГБ | 351549.6 | 345612.3 | 98.31%
|  | ОБ | 32575 | 31939.9 | 98.05%
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего: | 367218.3 | 361854 | 98.54% | 100%
|  | ГБ | 337218.3 | 331991.6 | 98.45%
|  | ОБ | 30000 | 29862.4 | 99.54%
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | Всего: | 11851.7 | 11354.2 | 95.8% | 100%
|  | ГБ | 9276.7 | 9276.7 | 100%
|  | ОБ | 2575 | 2077.5 | 80.68%
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» | Всего: | 5141.8 | 4431.2 | 86.18% | 93.3%
|  | ГБ | 5054.6 | 4344 | 85.94%
|  | ОБ | 87.2 | 87.2 | 100%
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» | Всего: | 40667 | 39336.6 | 96.73%
|  | ГБ | 39921.5 | 38594.1 | 96.67%
|  | ОБ | 745.5 | 742.5 | 99.6%
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" | ГБ | 8753.1 | 8526 | 97.41% | 81.8% | Из 11 мероприятий 9 выполнено, 2 не выполнено из-за некорректно спланированного показателя результативности
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» | ГБ | 24271.7 | 23296.1 | 95.98% | 100%
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» | Всего: | 7642.2 | 7514.5 | 98.33% | 66.7% | Из 9 мероприятий 6 выполнено, 3 не выполнено из-за некорректно спланированного показателя результативности
|  | ГБ | 6896.7 | 6772 | 98.19%
|  | ОБ | 745.5 | 742.5 | 99.6%
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего: | 2099.6 | 1586 | 75.54%
|  | ГБ | 2099.6 | 1586 | 75.54%
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | ГБ | 2099.6 | 1586 | 75.54% | 75% | Не выполнено 1 мероприятие из 4, запланированных на 2016 год
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» | Всего: | 26.5 | 0 | 0%
|  | ГБ | 26.5 | 0 | 0%
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" | ГБ | 26.5 | 0 | 0% | 75% | Средства, предусмотренные на предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию ТСЖ выплачены в 2017 году
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" | ГБ | - | - | - | -
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Всего: | 11530.5 | 10682.8 | 92.65%
|  | ГБ | 6771.3 | 6469.2 | 95.54%
|  | ОБ | 4759.2 | 4213.6 | 88.54%
11.1. | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | ГБ | 6771.3 | 6469.2 | 95.54% | 60% | в 2016 году по краткосрочному плану реализации региональной программы кап.ремонта на 2016 год запланирован капитальный ремонт 10 МКД (ул.ул. Комсомольская,2; Космонавтов,9; Московская, 10; Ленина,6; Кирова, 6; Космонавтов,12; Ленина, 12; Ферсмана, 10; Ферсмана, 9; Фестивальная,5. По факту работы выполнены в 6 МКД: ул.ул. Комсомольская, 2; Космонавтов, 9; Московская, 10;, Космонавтов, 12; Ферсмана, 9; Фестивальная, 5. По 4 МКД срок окончания работ перенесен на 2017 год. Степень выполнения работ составила 60%.
|  | ОБ | 4759.2 | 4213.6 | 88.54%
12. | МП «Развитие экономического потенциала» | Всего: | 1947.65 | 1943.15 | 99.77%
|  | ГБ | 453.8 | 449.3 | 99.01%
|  | ОБ | 1493.85 | 1493.85 | 100%
|  | ФБ | - | - | -
12.1. | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего: | 1706.35 | 1701.85 | 99.74% | 85.2% | Кроме указанных бюджетных средств привлечены внебюджетные источники: средства НП "Выставочного центра" в размере 30 тыс.руб. (в виде льгот, предоставленных предпринимателям для участия в городских выставках). Из 27 мероприятий 23 выполнены, 4 не выполнены из-за некорректно спланированного показателя результативности
|  | ГБ | 212.5 | 208 | 97.88%
|  | ОБ | 1493.85 | 1493.85 | 100%
|  | ФБ | - | - | -
12.2. | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | ГБ | 0 | 0 | - | 89% | Из 9 мероприятий 8 выполнено, 1 не выполнено из-за некорректно спланированного показателя результативности
12.3. | Подпрограмма «Развитие туризма» | ГБ | 0 | 0 | - | 89%
12.4. | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" | ГБ | 241.3 | 241.3 | 100% | 100%
13. | МП «Муниципальное управление» | Всего: | 198708.094 | 194619.5471 | 97.94%
|  | ГБ | 122053.594 | 120222.7471 | 98.5%
|  | ОБ | 70683.1 | 68430 | 96.81%
|  | ФБ | 5971.4 | 5966.8 | 99.92%
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 14714.6 | 13998.8 | 95.14% | 88.2% | 2 мероприятия не выполнено из 17 из-за некорректно спланировнного показателя результативности
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 2367.994 | 2346.7472 | 99.1% | 100%
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | Всего: | 154724.2 | 152117.6 | 98.32% | 90.9% | Из 22 мероприятий не выполнено 2 из-за некорректно спланированного показателя результативности
|  | ГБ | 78069.7 | 77720.8 | 99.55%
|  | ОБ | 70683.1 | 68430 | 96.81% |  | Компенсация жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам не предоставлялась при наличии задолженности по оплате комунальных услуг.
|  | ФБ | 5971.4 | 5966.8 | 99.92%
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 26901.3 | 26156.4 | 97.23% | 100% | Связано с тем, что в декабре не были выставлены счета за декабрь по услугам связи, комунальным услугам и услуга по содержанию и ремонту имущества
14. | МП «Управление муниципальными финансами» | Всего: | 223 | 223 | 100%
|  | ГБ | 223 | 223 | 100%
|  | ОБ | - | - | -
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | Всего: | 223 | 223 | 100% | 100%
|  | ГБ | 223 | 223 | 100%
|  | ОБ | - | - | -
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего: | 10733.2 | 10667.7 | 99.39%
|  | ГБ | 10733.2 | 10667.7 | 99.39%
|  | ОБ | - | - | -
|  | ФБ | - | - | -
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Всего: | 10733.2 | 10667.7 | 99.39% | 89% | Из 9 запланированных на 2016 год мероприятий не выполнено 1
|  | ГБ | 10733.2 | 10667.7 | 99.39%
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» | Всего: | 11819.4 | 11817 | 99.98%
|  | ГБ | 2635.3 | 2634 | 99.95%
|  | ОБ | 8939.5 | 8938.4 | 99.99%
|  | ФБ | 244.6 | 244.6 | 100%
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего: | 11319.4 | 11317 | 99.98% | 100%
|  | ГБ | 2135.3 | 2134 | 99.94%
|  | ОБ | 8939.5 | 8938.4 | 99.99%
|  | ФБ | 244.6 | 244.6 | 100%
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» | ГБ | 500 | 500 | 100% | 0% | на 2016 год запланировано 1 мероприятие. В соответствии с Порядком оценки мероприятие признано невыполненным, т.к. показатель результативности меньше уставновленного Порядком порога.
|  | ГБ | 1236286.545 | 1209150.7282 | 97.81%
|  | ОБ | 928400.21 | 916092.88 | 98.67%
|  | ФБ | 8549.34 | 8544.74 | 99.95%
|  |  | 2173236.095 | 2133788.3481 | 98.18%
|  |  |  | 16244.2 | разница по УО
2150032.5482

## Цел.пок-ли
Приложение № 2
Сведения о достижении запланированных показателей реализации муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) в 2016 году
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы), цели , задачи, показателя | Единица измерения | Значенеие показателя |  | Степень достижения показателя , % | Причины не достижения показателя
|  |  | план | факт
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта»
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  | 100%
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23.8 | 30.2 | 126.9% | Увеличение численности занимающихся связано с: - учетом контингента, занимающихся в общественных объединениях без образования юридического лица; у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей (в том числе общественных организаций с образованием юридического лица); у инструкторов, проводящих занятия по фитнесс-направлениям в частном порядке; - использованием методики учета населения, самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом
| Количество спортсооружений | ед.на 10 тыс. населения | 12.5 | 12.7 | 101.6%
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» |  |  |  | 87.54%
Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений
| Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий | чел. | 8255 | 9854 | 119.4%
| Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях | ед. | 306 | 306 | 100%
| Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 89 | 89 | 100%
Задача 1: Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 12804 | 16588 | 129.6% | Увеличение численности занимающихся связано с: - учетом контингента, занимающихся в общественных объединениях без образования юридического лица; у субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей (в том числе общественных организаций с образованием юридического лица); у инструкторов, проводящих занятия по фитнесс-направлениям в частном порядке; - использованием методики учета населения, самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом
Задача 2: Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений
| Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года | чел. | 61 | 23 | 37.7% | Формат мероприятия существенно пересмотрен в связи с уменьшением финансирования согласно утвержденному Положению о награждении кандидатов по итогам спортивного 2016 года (постановление Администрации города от 11.11.2016 года № 1492): «Лучшие спортсмены» (10 чел.), «Лучшие тренеры» (10 чел.), «За развитие адаптивного спорта» (1 чел.), «Лучшая игровая команда» (1 чел.), «Лучшая спортивная федерация» (1 чел.).
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  | 66.67%
Цель: Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
| Общая единовременная пропускная способность спортсооружений | % от норматива | 17.1 | 17.7 | 103.5%
Задача 1: Расширение сети спортивных сооружений
| Количество строящихся объектов | ед. | 0 | 0 | - | Мероприятия по стороительству на 2016 год не планировались
Задача 2: Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
| Количество субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь | ед. | 2 | 4 | 200%
Задача 3: Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
| Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | ед. | 2 | 0 | 0% | Показатель не скорректирован, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2016 году не планировались
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» |  |  |  | 100%
Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
| Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | чел. | 794 | 1615 | 203.4% | С 01.09.2016 года в целях реализации государственной политики по структурированию системы спортивной подготовки, формирования системы подготовки спортивного резерва и обеспечения единства подходов учреждения дополнительного образования детей г. Апатиты физкультурно-спортивной направленности, находившиеся в ведомстве Управления образования, переведены в ведомство физической культуры и спорта (Постановление Администрации г. Апатиты от 13.04.2016 №426). В ведомственную сеть Комитета с 01.09.2016 г. добавились еще две спортивные школы: МАУДО ДЮСШ «Олимп», МБУДО ДЮСШ №1.
| Эксплуатация спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» | кол-во часов, всего | 10650 | 10650 | 100%
| Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
| Эксплуатация Дворца спорта | кол-во часов | 5475 | 5475 | 100%
| Эксплуатация Плавательного бассейна | кол-во часов | 3267 | 3267 | 100%
| Эксплуатация лыжного комплекса | кол-во часов | 1908 | 1908 | 100%
Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
| Доля спортсменов-разрядников от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, подведомственных Комитету по ФКСиТ | % | 22.5 | 35.6 | 158.2%
Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ
| Отсутствие нарушений и штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100%
2. | МП «Развитие образования» |  |  |  | 100%
| Цель: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения |  |  |  | #DIV/0!
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99.95 | 100 | 100.1%
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100% | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, родители которых обратились за направлениемв ДОО предоставлена возможность получения услуги дошкольного образования
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 79 | 80 | 101.3%
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  | 89.94%
Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 88 | 88 | 100%
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, учавствовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 99.6 | 99.6% | 1 выпускник МБОУ СОШ № 7 получил результат ниже минимального по математике
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет | % | 77.3 | 77.3 | 100%
Задача 1: Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников"
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100%
| Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 66 | 67.8 | 102.7% | На 01.09.2016 3857 учащихся обучаются по ФГОС из 5691 учащихся
| Охват обучающихся 10-11 классов программами профильного и углубленного обучения, от общего количества обучающихся 10-11 классов | % | 100 | 100 | 100%
| Уровень обеспечения компьютерной техникой из расчета 1 компьютер на число обучающихся общеобразовательных учреждений | чел. | 5 | 4.9 | 102% | На 01.09.2016 общее количество ПК составило 1153, количество обучающихся - 5691
Задача 2: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей"
| Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 56 | 66.4 | 118.6%
| Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 21 | 38.1 | 181.4% | С целью популиризации и выявления одаренных и талантливых детей в школах проводятся мероприятия по охвату детей в участии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
| Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 43 | 64 | 148.8%
| Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 2 | 0 | 0% | Не выполнен из-за увеличения минимального количества баллов, необходимых для включения в состав участников заключительного этапа
Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников"
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 81.3 | 81.3 | 100%
Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования"
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 | 100%
| Доля работников, прошедших аттестацию от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 100 | 100 | 100%
| Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 18 | 8.9 | 49.44% | Часть учителей достигла возраста 30 лет, не было претендентов-молодых специалистов на педагогические вакансии
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» |  |  |  | 99.02%
Цель: Предоставление услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования и обеспечение эффективного функционирования учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области
| Охват детей программами дошкольного образования от общей численности детей в возрасте от 1-7 лет | % | 94 | 94 | 100%
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 13.1 | 14.9 | 113.7%
| Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 39 | 39 | 100%
| Задача 1: Обеспечение деятельности учреждений образовательной системы города Апатиты, поддержка и развитие муниципальных услуг в области образования" |  |  |  | #DIV/0!
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования по муниципальному образованиию города Апатиты с подведомственной территорией | % | 100 | 100.6 | 100.6% | Данный показатель по "дорожной карте" допустим в диапазоне 100%-102%
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Мурмаснкой области | % | 100 | 101.2 | 101.2% | Данный показатель по "дорожной карте" допустим в диапазоне 100%-102%
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Мурманской области | % | 90 | 88.6 | 98.44% | Данный показатель по "дорожной карте" считается выполненным при допустимом отклонении от установленного показателя не более 5%
| Охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | % | 100 | 94.2 | 94.2% | Отсутствие обучающихся в общеобразовательных учреждениях по уважительным причинам
| Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | % | 100 | 99.5 | 99.5%
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» |  |  |  | 100%
| Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  | #DIV/0!
| Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики | % | 98 | 98 | 100%
3.1 | Подпрограмма "Культура" |  |  |  | 96.62%
Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубными - библиотеками | % | 35,4 100 | 32,5 107,0 | 91,8% 107,0% | плановый показатель не достигнут из-за снижения численности жителей города Апатиты
| Соотношение средней заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений культуры по отношению к средней заработной плате в регионе | % | 74 | 78.3 | 105.8%
| Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |  |  |  | #DIV/0!
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек единиц, (тыс). | ед. | 57.8 | 67.9 | 117.5% | Проводится ретроконверсия фонда
| Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |  |  |  | #DIV/0!
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 241.1 | 241.1 | 100%
| Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |  |  |  | #DIV/0!
| Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет | % | 17.4 | 15.3 | 87.93% | Острая нехватка педагогов, рост детского населения в возрасте 5-18 лет
3.2. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  | 100%
| Цель: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты |  |  |  | #DIV/0!
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 28.5 | 41.7 | 146.3% | Увеличилось количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях
Задача 1: Вовлечение молодежи в общественную деятельность
| Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | чел. | - | - | - | Показатель на 2016 год не устанавливался
| Объем финансовой поддержки, полученной молодежными общественными объединениями | тыс.руб. | 0 | 0 | - | Показатель на 2016 год не устанавливался
Задача 2: Содействие развитию потенциала талантливой молодежи
| Объем средств, направляемых на выплату стипендий и премий Администрации г.Апатиты | тыс.руб. | 155 | 155 | 100%
| Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи | ед. | 26 | 26 | 100%
Задача 3: Создание условий для гражданского становления молодежи
| Число участников мероприятий гражданско-патриотической направленности | чел. | 240 | 265 | 110.4% | Показатель выше планового за счет массового участия молодежи в мероприятиях, посвященных Победе в ВОВ
Задача 4: Укрепление материально-технической базы МБУМП «Молодежный социальный центр
| Доля отремонтированных помещений от общего количества помещений МБУМП «Молодежный социальный центр» | % | 0 | 0 | - | Показатель на 2016 год не устанавливался
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |  |  |  | 99.59%
Цель 1: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
Цель 2: содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
| Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: Формирование единого культурного пространства
| Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | ед. | 890 | 920 | 103.4%
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | % | 49 | 47.4 | 96.73% | В последнее время уделяется большое внимание удаленным пользователям, а при определении этого показателя они не учитываются
| Количество участников клубных формирований | чел. | 950 | 1005 | 105.8%
| Количество клубных формирований | ед. | 34 | 34 | 100%
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
| Количество учреждений культуры, подведомственных ОКиДМ, имеющих информационные интернет-сайты | ед. | 5 | 5 | 100%
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
| Количество участников мероприятий социально-профилактической направленности среди молодежи | чел. | 4400 | 4800 | 109.1%
| Количество мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику | ед | 52 | 53 | 101.9%
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» |  |  |  | 95.62%
Цель МП: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах | чел. | 150 | 192 | 78.12%
| Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | % | 34 | 29.1 | 116.8%
| Доля обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от общей численности населения в муниципалитете | % | 70 | 70 | 100%
| Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера | число случаев | 0 | 0 | 100%
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы |  |  |  | 87.23%
Цель: обеспечение эффективной профилактики асоциального поведения детей и молодёжи, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних на основе комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей в городе Апатиты, создания условий для их социальной реабилитации в современном обществе
| Численность семей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 260 | 207 | 125.6% | Показатель улучшился в результате улучшения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. ГОБУ "Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Р.Булычева" и отдел по опеки и попечительству Управления оьразования заключили договор осотрудничестве по вопросам организации и проведения мероприятий для семей социального риска.
| Количество безнадзорных детей | чел. | 33 | 47 | 70.21%
Задача 1: Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей
| Количество самовольных уходов, совершённых несовершеннолетними с постоянного места жительства | чел. | 150 | 85 | 176.5% | Снижение самовольных уходов несовершеннолетних с постоянного места жительства это результат планового сопровождение семей «группы риска» специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и праврнарушений несовершеннолетних, привлечение к административной ответственности родителей (законных представителей)
| Доля несовершеннолетних не обучающихся, либо систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательные организации | % | 0.015 | 0.015 | 100% | Активизация взаимодействия специалистов Управления образования с МО МВД "Апатитский" по привлечению родителей (законных представителей) к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Задача 2: Создание оптимальных условий для организации досуговой занятости детей, привлечение их к занятиям различными видами художественного, технического творчества, к трудовой занятости
| Доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, вовлечённых в досуговую деятельность в общей численности детей, вступивших в конфликт с законом | % | 50 | 50 | 100%
| Количество трудоустроенных подростков, вступивших в конфликт с законом | чел. | 15 | 17 | 113.3%
Задача 3: Повышение правовых знаний среди несовершеннолетних
| Количество проведённых тренингов по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних | чел. | 18 | 18 | 100%
| Удельный вес подростковой преступности в общей массе преступлений | % | 4.5 | 10.4 | 43.27% | выросло количество преступлений связанных с незаконным приобретение и сбытом наркотических средств
| Количество случаев повторной подростковой преступности среди несовершеннолетних | чел. | 10 | 30 | 33.33% | наблюдается рост числа преступлений, совершаемых одними и теми же лицами
Задача 4: Профилактика противоправного поведения, выработка навыков здорового образа жизни
| Количество постановлений подготовленных в КДНиЗП | ед. | 610 | 771 | 126.4% | Значительно увеличилось число привлеченных родителей (законных представителей) за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Задача 5: Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмную семью | чел. | 43 | 51 | 118.6% | Эффективное взаимодействие органов опеки и попечительства с образовательными организациями, органами социальной защиты и правоохранительными органами
Задача 6: Поддержка общественных организаций, занимающихся деятельностью профилактической направленности
| Количество граждан, принявших участие в охране общественного порядка | чел. | 11 | 11 | 100% | на базе профессиональной аварийно-спасательной службы создана добровольная народная дружина "Добрыня"
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» |  |  |  | 97.72%
Цель: формирование здорового образа жизни у молодых граждан города Апатиты
| Численность молодых людей, давших утвердительный ответ в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | чел. | 170 | 175 | 97.14% | Отмечено небольшоеувеличение количества утвердительных ответов
Задача 1: Организация сотрудничества различных ведомств по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ
| Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии | ед. | 4 | 4 | 100%
Задача 2: Создание условий для формирования здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий
| Проведение образовательных семинаров для специалистов учреждений системы профилактики | ед. | 3 | 3 | 100%
Задача 3: Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
| Количество лиц, выявленных и привлеченных к административной ответственности по ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ | чел. | 60 | 64 | 93.75% | Превышение показателя связано с ростом выявления лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях. Справично: 2014 - 97 чел., 2015 - 58 чел.
Задача 4: Поддержка общественных организаций, занимающихся деятельностью профилактической направленности
| Количество общественных организаций, получающих финансовую поддержку на осуществление профилактической деятельности | ед. | 0 | 0 | - | Показатель на 2016 год не устанавливался
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | 100%
Цель: обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствование системы защиты в мирное и военное время
| Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения, стабильного социально экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
Задача 1: Разработка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
| Доля модернизированных и работоспособных систем централизованного оповещения гражданской обороны, в общем количестве систем требующих модернизации | % | 100 | 100 | 100%
| Доля от общего количества служб, которые должны быть задействованы по единому номеру «112» | шт. | 7 | 7 | 100%
Задача 2. Выполнение мероприятий в области гражданской обороны
| Доля проверенных, обслуженных защитных сооружений и противорадиационных укрытий от общего количества защитных сооружений и ПРУ. | % | 100 | 100 | 100%
| Доля создания запасов материальных средств относительно норм снабжения | % | 100 | 100 | 100% | постановление Администрации города Апатиты от 03.06.2014 № 683 "О порядке создания, накоплени, хранения, содержания, обслуживания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Администрации города Апатиты для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Доля укомплектованности работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий средствами индивидуальной защиты | % | 33.3 | 33.3 | 100%
Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Доля обслуженных гидрантов | % | 15 | 15 | 100%
Задача 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах муниципального образования
| Количество мероприятий по информированию населения о правилах поведения на водных объектах. | ед. | 3 | 3 | 100%
Задача 5.Обучение и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
| Численность обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 70 | 70 | 100%
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" |  |  |  | 100%
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
| Создание условий для эффективного функционирования МКУ "Служба гражданской защиты г.Апатиты" | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
Задача: обеспечение учреждения финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
| Обеспечение утвержденного штатного расписания кадрами | чел. | 17.5 | 18.5 | 105.7%
| Функционирование помещений учреждения | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
| Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для осуществления деятельности учреждения | ед. | 18 | 18 | 100%
| Исполнение лимитов потребления коммунальных услуг | да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 100%
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» |  |  |  | 100%
Цель: Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования город Апатит с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля реализованных мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | % | 100 | 100 | 100%
Задача: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма
| Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | ед. | 4 | 4 | 100%
| Количество проведенных командно-штабных учений по организации мероприятий по пресечению террористического акта | ед. | 3 | 3 | 100%
Задача: Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности
| Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | ед. | - | - | - | на 2016 год показатель не устанавливался
5. | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  | 87%
Цель МП: Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения
| Доля выполненных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды,от запланированных | % | 100 | 74 | 74%
| Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета | % | 0.0006 | 0.0006 | 100%
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 96.26%
Цель: Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды
| Доля реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, от количества запланированных мероприятий | % | 100 | 90 | 90%
| Площадь территории, на которой проведены работы по озеленению и реконструкции зеленых насаждений | м2 | 383.7 | 318.2 | 82.93%
| Наличие особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Апатиты | да, нет | да | да | 100%
| Доля населения, вовлеченного в информационную кампанию, от общего количества населения | % | 15 | 15 | 100%
| Наличие лесохозяйственного регламента | да,нет | да | да | 100%
Задача 1.Оптиизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа Апатиты
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования | % | 85 | 100 | 117.6%
| Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 47 | 42.14 | 89.66%
Задача 2. Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений
| Доля площади зеленых насаждений, прошедших реконструкцию | % | 0 | 0 | - | показатель на 2016 год не устанавливался
Задача 3. Сохранение и развитие рекреационных и особо охраняемых природных территорий
| Количество оформленных памятников природы местного значения в установленном законе порядке | шт. | 0 | 0 | - | показатель на 2016 год не устанавливался
Задача 4. Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения
| Количество участников, охваченных программами по экологическому образованию | чел. | 1800 | 2400 | 133.3%
| Доля территорий образовательных учреждений, где мероприятия по благоустройству проведены населением | % | 50 | 50 | 100%
Задача 5. Создание эффективной системы управления городскими лесами муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Количество проведенных работ по лесоустройству | ед. | 30 | 30 | 100%
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» |  |  |  | 100%
Цель МП: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города
| Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей) города Апатиты, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100% | 2015 году - 1 молодая семья, 2016 год - 1 молодая семья купила квартиру
6.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» |  |  |  | 28.52%
Цель подпрограммы «Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Апатиты»
| Количество предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Ед. | 45 | 1 | 2.222% | 1 земельный участок предоставлен из 34-х распределенных в результате жеребьевки в 2014 году земельных участков в районе 7-го микрорайона. Новые 49 участков не предоставлялись в связи с тем, что часть из них расположены за границами населенного пункта ( 2014 - 17 участков, 2015 - 12, 2016 -1)
| Доля многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства, из общего числа многодетных семей, нарастающим итогом | % | 45 | 30 | 66.67%
Задача 1: Обеспечение формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для их дальнейшего предоставления на безвозмездной основе в собственность многодетным семьям
| Показатель 1 задачи 1: Общая площадь сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, нарастающим итогом | кв. м | 89800 | 89800 | 100%
Задача 2: Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой
| Количество / площадь земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры, нарастающим итогом | ед./кв. м | 34/34800 | 0/0 | 0,0% /0,0% | сформированные земельные участки жилой застройки в районе 7-го микрорайона не были обеспечены объектами инженерной инфраструктуры по состоянию на 31.12.2016 в связи с необходимостью вынесения границ территоррии жилой застройки и улично-дорожной сети из охранной зоны ВЛ 110 кВ. Муниципальный контракт приостановлен.
Задача 3: Создание организационного механизма оказания муниципальной поддержки в обеспечении жильем многодетных семей путем предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства
| Количество многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства | ед. | 45 | 1 | 2.222%
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» |  |  |  | 100%
Цель подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей города Апатиты»
| Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от общего количества молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений | % | 3.7 | 3.7 | 100%
| Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату, от общего количества молодых семей, получивших социальную выплату | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) жилых помещений
| Наличие информации об утвержденной Подпрограмме и возможности участия в ней на официальном сайте органов местного самоуправления | да/ нет | да | да | 100%
Задача 2: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений
| Количество молодых семей, купивших (построивших) жилые помещения с использованием средств социальной выплаты | ед. | 1 | 1 | 100%
7. | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 100%
Цель МП: Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным маршрутам.
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям/ Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | 26,2/74,2 | 30,92/87,6 | 118%/ 118%
| Пассажиропоток на социально значимых маршрутах | человек/год | 1300000 | 1307900 | 100.6%
| Пассажиропоток на сезонных маршрутах | человек/год | 43000 | 76509 | 177.9% | Увеличение пассажиропотока связанов с увеличением количества рейсов по маршрутам "Детская поликлиника - Экостровский" (организован рейс в будний день), "Дружба - Автомобилист" (дополнительные рейсы в соответствии с заявлениями жителей города)
| Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | ед. ДТП | 15 | 11 | 136.4% | Показатель ниже ожидаемого на 36,4%, что является положительным фактором. В 2014 году 25 ДТП, в 2015 - 12, в 2016 - 11 (ниже на 8,3% чем в 2015).
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  | 71.14%
Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства, от числа запланированных подпрограммой | % | 100 | 98 | 98%
| Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2013 года) | % | 44.4 | 47.9 | 107.9% | В 2013 году отремонтировано 2,8 км, в 2014 - 1,4 км в 2015 - 4,81 км, в 2016 - 4,9 км. Итого на конец 2016 года отремонтировано 16,91 км автомобильных дорог общего пользования, что составляет 47,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведена реконструкция и модернизация/ Доля от обшей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | - | 0,663/1,9 | 0% | Показатель не откорректирован. В 2016 году выполнена реконструкция автодорожного путепровода от ул.Ферсмана к п.Белореченский с автоподъездами
| Протяженность вновь построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения/ Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | - | 0,441/1,2 | 0% | Показатель не откорректирован. В 2016 году завершены работы по строительству объекта "Продолжение ул.Ленина в г.Апатиты Муранской области (от пересечения с ул.Победы до пересечения с ул.Воинов-Интернационалистов)
Задача 2: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт (нарастающим итогом с 2013 года)/ доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | 12,8/36,3 | 22,15/62,7 | 173,0%/172,7% | Показатель не откорректирован. На 2013 год отремонтировано 12,2 км/32% от 38,1 км, 2014 год - отремонтировано 0,1 км, 2015 год - 4,81 км, 2016 году - 5,04 км. Итого на конец 2016 года – отремонтировано 22,15 км, что составляет 62,7% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
| Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 35.3 | 35.3 | 100%
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  | 100%
Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
| Количество организованных социально значимых муниципальных маршрутов | ед. в год | 4 | 4 | 100%
| Количество организованных сезонных муниципальных маршрутов | ед. в год | 7 | 7 | 100%
Задача 1: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения
| Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок социально значимыми муниципальными маршрутами | ед. в год | 45470 | 45819 | 100.8%
| Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок сезонными маршрутами | ед. в год | 2676 | 3046 | 113.8% | В связи с увеличением количества рейсов по маршрутам "Детская поликлиника - Экостровский" и "Дружба - Автомобилист"
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» |  |  |  | 71.43%
Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты
| Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты | ед. | 1400 | 1057 | 132.5% | Показатель ниже ожидаемого на 32,5%. Показатель имеет тенденцию к снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Показатель ожидался в 2014 году на уровне 1500 проишествий, в 2015 - 1450, 2016 - 1400 со снижением за 3 года на 100 ДТП. Фактически в 2014 - 1387 происшествий, в 2015 - 1243, в 2016 году - 1057 (снижение на 15% к 2015 году).
| Количество пострадавших в ДТП/из них количество погибших | чел./чел. | 45/0 | 44/2 | 102,3% / 0%
Задача 1: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 1.1 | 1 | 110% | Показатель улучшился: 2014 год: 25/1387*100 = 1,8%; 2015 год : 12/1243*100=1%; 2016 год: 11/1057*100=1% Тенденция к снижению общего количества ДТП, в т.ч. ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий
| Количество мест концентрации ДТП в городе Апатиты | ед. | 2 | 1 | 200% | Показатель улучшился: в 2014 году 4 мест концентрации ДТП, в 2015 в 4 раза меньше, чем в 2014, и в 3 раза меньше ожидаемого. В 2016 году - 1 место (перекресток ул.Строителей-ул.Космонавтов). Во исполнение решения, принятого на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, подготовлено предложение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по обустройству данного перекрестка светофорным объектом.
Задача 2: Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
| Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма по сравнению с предыдущим годом | % | 2 | увеличение на 46% | 0% | Произошло увеличение дорожно-транспортного травматизма с 30 телесных повреждений в 2015 году до 44 телесных повреждений в 2016 (т.е на 46%)
| Доля оснащенности общеобразовательных организаций учебно-методической базой по обучению детей ПДД и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении от потребности | % | 97 | 100 | 103.1%
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» |  |  |  | 82.23%
Цель МП: Создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения города Апатиты.
| Доля приведенных в надлежащее состояние мест захоронений к общему количеству мест захоронений | % | 100 | 100 | 100%
| Количество оказанных ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня по погребению умерших | ед. | 115 | 76 | 66.09% | Поступило меньшее заявок на погребение, чем было запланировано
| Площадь, подготовленная для размещения городского кладбища / Доля к общей площади городского кладбища | га / % | 28,04/70,0 | 28,04/70,0 | 100%/100%
| Протяженность воздушных и кабельных линий электропередач, соответствующих нормативным требованиям к эксплутационным показателям/ Доля от общей протяженности воздушных и кабельных линий электропередач | км/% | 76,0/100,0 | 43,7/51,4 | 57,5%/51,4% | Недостаточное финансирование. Требовалась корректировка планового показателя в 2015 и 2016 годах. В 2016 году отремонтировано 3,5 км воздушных линий НУО
| Объемы потребления электрической энергии к базовому году | % | 80 | 96.6 | 82.82% | В связи с отсутствием финансирования мероприятий, направленных на экономию электроэнергии плановый показатель не достигнут. Объем потребления электрической энергии в 2016 году снизился к базовому году с 3334 тыс.кВт.ч до 3220тыс.кВт.ч
| Доля обустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства | % | 55 | 55 | 100%
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" |  |  |  | 77.78%
Цель: Повышение уровня сферы ритуальных услуг на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития сферы ритуальных услуг на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой | % | 100 | 81.8 | 81.8%
| Количество мест захоронений, соответствующих эстетическому состоянию/ Доля к общему количеству мест захоронений | ед./% | 5117/95 | 5117/95 | 100%/100%
| Доля площади, подготовленной для размещения 3 очереди городского кладбища, от общей площади, выделенной под размещение 3 очереди городского кладбища | % | 37 | 37 | 100%
Задача 1: Обеспечение содержания в надлежащем порядке территории кладбища в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (1-2 очереди городского кладбища, кладбище в микрорайоне «Старые Апатиты»)
| Доля обеспеченности кладбища металлическими столбами и табличками с указаниями секторов | % | 100 | 100 | 100%
| Доля территории кладбища, на которой проведена дератизация, к общей площади кладбища | % | 25 | 0 | 0% | На 2016 год показатель не откорректирован, финансовые средства на проведение мероприятия по дератизации не выделялись.
Задача 2: Оказание гарантированного перечня по погребению умерших (погибших)
| Обеспечение гарантированного перечня услуг по погребению | да – 1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Площадь подготовленная для разещения 3 очереди городского кладбища (нарастающим итогом)/доля от запланированного программой | га / % | 7,04/100 | 7,04/100 | 100%/100%
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» |  |  |  | 80.34%
Цель: Организация на территории муниципального образования город Апатиты наружного уличного освещения
| Доля протяженности воздушных и кабельных линий электропередач, на которых выполнен ремонт и реконструкция в общей протяженности воздушных и кабельных линий электропередач (нарастающим итогом с 2013 года) | % | 48 | 32.5 | 67.71% | значение показателя в 2015 году составило 28,4%
| Износ объектов инженерной инфраструктуры наружного уличного освещения | % | 48 | 46.6 | 103%
Задача 1: Обеспечение города наружным уличным освещением
| Сокращение объемов потребляемой электрической энергии по сравнению с предыдущим годом | % | 10 | 3.4 | 34%
Задача 2: Содержание и ремонт объектов наружного уличного освещения города
| Обеспечение выполнения услуги по содержанию и обслуживанию сетей НУО | % | 100 | 100 | 100%
Задача : Реконструкция и модернизация наружных сетей электроснабжения
| Количество внедренных автоматизированных технологий | ед. | 1 | 1 | 100%
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» |  |  |  | 96.8%
Цель: Обеспечение развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой | % | 100 | 74.4 | 74.4%
| Количество объектов благоустройства, в отношении которых произведен текущий ремонт/ Доля от общего количества объектов благоустройства, нуждающихся в восстановлении | ед./% | 290/14,5 | 290/14,5 | 100% / 100%
Задача 1: Повышение привлекательности объектов внешнего благоустройства города, их устройство и текущее содержание
| Количество детских игровых площадок всего/в том числе новых | ед./ед. | 37/0 | 37/0 | 100%/100%
| Протяженность обслуженной ливневой канализации / Доля от общей протяженности сетей ливневой канализации | м.п./% | 225 / 100 | 225 / 100 | 100% / 100%
Задача 2: Создание условий для безопасного и комфортного проживания населения
| Количество проведенных мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | ед. | 263 | 263 | 100%
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  | 100%
Цель МП: «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий»
| Снижение объема потребления тепловой энергии (по сравнению с базовым 2011 годом) | % | 15 | 15 | 100%
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | 97.96%
Цель: Организация работ по энергосбережению в жилищном фонде, бюджетной сфере и на объектах коммунальной инфраструктуры
| Доля расходов за счёт средств городского бюджета на реализацию Подпрограммы в общем объёме расходов за счёт средств городского бюджета | % | 0.17 | 0.17 | 100%
Задача: Снижение объема потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде
| Удельная величина потребления электрической энергия в многоквартирных домах | кВтч на 1 проживающего | 885 | 961 | 92.09%
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 м2 общей площади | 0.25 | 0.28 | 89.29%
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | Куб.м на 1 проживающего | 33 | 30.1 | 109.6%
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | Куб.м на 1 проживающего | 50 | 40.3 | 124.1%
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВтч на 1 чел. населения | 132.82 | 144.3 | 92.04%
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 м2 общей площади | 0.2 | 0.18 | 111.1%
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.м на 1 чел. населения | 1.02 | 0.83 | 122.9%
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.м на 1 чел. населения | 1.54 | 1.27 | 121.3%
Задача:Экономия средств городского бюджета за потреблённые энергетические ресурсы муниципальными бюджетными учреждениями
| Экономия средств городского бюджета за потребленную электрическую энергию муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 425.87 | 100%
| Экономия средств городского бюджета за потребленную тепловую энергию муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 2301.68 | 100%
| Экономия средств городского бюджета за потребленную горячую воду муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 130.2 | 100%
| Экономия средств городского бюджета за потребленную холодную воду муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 0 | 441.04 | 100%
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  | 96.32%
Цель 1 МП: «Развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников жилья»
| Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, от общего количества многоквартирных домов | % | 20.4 | 18.9 | 92.65%
Цель 2 МП: «Развитие коммунальной инфраструктуры»
| Количество аварий | ед. (аварий) | 0 | 0 | 100%
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" |  |  |  | 80.59%
Цель: Формирование условий для выбора способа управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья
| Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья/ доля от общего количества многоквартирных домов | ед./% | 83/20,4 | 77/18,9 | 92,8%/ 92,6%
| Количество многоквартирных домов, где выбран Совет многоквартирного дома/доля от общего количества многоквартирных домов | ед./% | 381/94 | 384/96,2 | 100,8%/ 100,6%
Задача 1: Развитие механизмов муниципальной поддержки инициативных групп собственников помещений по вопросам создания ТСЖ
| Доля ТСЖ, воспользовавшихся субсидией на возмещение затрат связанных с созданием ТСЖ, к общему числу созданных ТСЖ в течение года | % | 100 | 0 | 0% | Поступила 1 заявка на получение субсидии, оплата произведена в 2017 году
Задача 2: Оказание содействия повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом и имеющих намерение осуществлять такую деятельность
| Количество руководителей и специалистов ТСЖ, повысивших квалификацию | ед. | 11 | 9 | 81.82%
Задача 3: Привлечение инициативных групп собственников к вопросам управления многоквартирными домами и контроля за деятельностью управляющих организаций
| Количество консультаций по вопросам создания Советов многоквартирных домов | ед. | 21 | 21 | 100%
| Количество вновь созданных Советов многоквартирного дома | ед. | 71 | 55 | 77.46%
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" |  |  |  | -
Цель: Повышение надежности объектов электроснабжения и водоснабжения города
| Доля отремонтированной кабельной линии 0,4кВ и 10 кВ от общей протяженности линий электропередач, подлежащих ремонту | % | - | - | - | На 2016 год показатель не устанавливался
| Доля отремонтированных объектов водоснабжения от общего числа муниципальных объектов водоснабжения | % | - | - | - | На 2016 год показатель не устанавливался
Задача 1: Подготовка объектов электроснабжения города к работе в отопительный период
| Перекладка кабельной линии 0,4кВ и 10 кВ | км | - | - | - | На 2016 год показатель не устанавливался
Задача 2: Подготовка объектов водоснабжения города к работе в отопительный период
| Перекладка сетей водоснабжения | ед. | - | - | - | На 2016 год показатель не устанавливался
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  |  | 75.13%
Цель МП: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
| Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов | % | 3.94 | 2.96 | 75.13%
11.1 | Подпрограма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  | 87.5%
Цель: Организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах
| Количество отремонтированных многоквартирных домов (нарастающим итогом) | ед. | 16 | 12 | 75% | приняты работы по капитальному ремонту в 12 МКД
Задача. Формирование реестра многоквартирных домов по видам ремонта
| Подготовка реестра многоквартирных домов по видам работ | ед. | 1 | 1 | 100%
12. | МП «Развитие экономического потенциала» |  |  |  | 100%
Цель МП: Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном образовании
| Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства (включая численность индивидуальных предпринимателей, среднесписочную численность работников, занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения | % | 29.2 | 31.2 | 106.8%
| Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 0 | 3.7 | 100
12.1 | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | 91.57%
Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение предпринимательской активности, конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса и их вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования город Апатиты
| Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Апатиты (в расчёте на 10 тыс. населения | % | 1 | 1.9 | 190%
| Прирост поступления налогов в городской бюджет по специальным налоговым режимам (единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства | % | 4.15 | 1 | 24.1%
| Наличие актуализированной информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территорию города Апатиты (торговый реестр, дислокация) | да- 1, нет -2 | 1 | 1 | 100%
Задача 1. Развитие механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную поддержки, внесённые в реестр субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | ед. | 24 | 49 | 204.2%
Задача 2. Повышение компетенции и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
| Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории города Апатиты | ед./ дней | 6/17 | 7/18 | 117% / 106%
| Количество мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов), направленных на повышение компетенции и конкурентоспособности, организованных на территории города Апатиты | ед. | 10 | 45 | 450% | показатель не скорректирован
Задача 3. Создание условий для использования потенциала торговли в целях социально-экономического развития города
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, сведения о которых внесены в торговый реестр Мурманской области | ед. | 80 | 80 | 100%
| Прирост оборота розничной торговли (в ценах соответствующих лет) | % | 5.4 | 13.7 | 253.7%
12.2 | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  | 90.05%
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 1 жителя | тыс.руб. | 28.3 | 22.7 | 80.21% | Развитие кризисных явлений в экономике негативным образом сказалось на уровне инвестиционной активности бизнеса и объеме инвестиций в основной капитал
| Показатель инвестиционной активности муниципального образования | место | - | - | - | Мониторинг инвестиционной активности муниципальных образований Министерством экономического развития Мурманской области в 2016 году не проводился, оценка показателя отсутствует
Задача 1. Создание и развитие механизмов муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
| Количество инвестиционных проектов, реализованных в отчетном периоде | ед. | 20 | 16 | 80%
Задача 2. Формирование и поддержание позитивного имиджа города как территории, благоприятной для инвестиционной и предпринимательской деятельности
| Наличие раздела об инвестиционном потенциале муниципального образования на официальном сайте органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 100%
| Количество ежегодных обязательных региональных выставок, на которых представлен инвестиционный потенциал муниципального образования | ед. | 1 | 1 | 100%
12.3 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  | 81.57%
Цель подпрограммы: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма»
| Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в КСР) | тыс. чел. | 32.15 | 20.5 | 63.76% | Имеет место некорректный расчет при планировании
| Доходы от предоставляемых услуг в КСР | млн. руб. | 180.4 | 58.1 | 32.21% | Имеет место некорректный расчет при планировании
Задача 1. Обеспечение организационной и методической поддержки туристской деятельности
| Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность | ед. | 15 | 15 | 100%
| Количество КСР | ед. | 16 | 12 | 75%
| Совокупный номерной фонд КСР | ед. | 479 | 626 | 130.7%
Задача 2. Содействие продвижению туристских продуктов и повышению качества туристских услуг
| Количество презентационных мероприятий по продвижению туристских возможностей г. Апатиты | ед. | 9 | 17 | 188.9%
| Количество обучающих и ознакомительных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 100%
12.4 | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" |  |  |  | 80%
Цель подпрограммы: Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в интересах социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты
| Количество международных проектов, в которых принимают участие органы местного самоуправления города Апатиты | ед. | 2 | 0 | 0% | При корректировке подпрограммы не учтена текущая ситуация
| Количество межрегиональных и межмуниципальных ассоциаций, членом которых является город Апатиты | ед. | 4 | 4 | 100%
Задача 1. Создание условий для привлечения и использования ресурсов международного сотрудничества
| Количество международных мероприятий в рамках приграничного сотрудничества и побратимских связей, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления города Апатиты, всего / в том числе на территории города Апатиты | ед. | 20/8 | 27/11 | 135%/137,5%
Задача 2. Обеспечение участия органов местного самоуправления города Апатиты (далее – органы МСУ) в деятельности межрегиональных и межмуниципальных объединений
| Количество межрегиональных и межмуниципальных ассоциаций, членом которых является город Апатиты, которым перечисляются членские взносы | ед. | 2 | 2 | 100%
13. | МП «Муниципальное управление» |  |  |  | 90.08%
Цель МП: Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Обеспечение полного учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, ведение и актуализация реестра объектов муниципальной собственности городского округа Апатиты | да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100%
| Количество муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано / Доля в общем количестве объектов, находящихся в муниципальной казне | ед. / % | 1581/33 | 1757/43 | 111,13%/130,3%
| Повышение степени удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации | % | 95 | 95 | 100%
| Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих | % | 25 | 12.6 | 50.4% | невозможность проведения электронных аукционов с целью заключения муниципальных контрактов на обучение сотрудников
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 74.04%
Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
| Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 24 | 0 | 0%
Задача 1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета, проведение экспертизы
| Доля объектов муниципальной собственности, обеспеченных техническими планами, кадастровыми паспортами, от общего количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых требуется оформление технических планов, кадастровых паспортов | % | 29 | 80 | 275.9% | показатель не был скорректирован
| Доля объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, от общего количества объектов, требующих оценки рыночной стоимости | % | 100 | 100 | 100%
Задача 2. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества
| Доля пустующих объектов, содержащихся за счет средств местного бюджета, от общего числа пустующих объектов, составляющих казну | % | 100 | 100 | 100%
| Доля нежилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых будет производиться очистка кровель от снега (льда) | % | 100 | 0 | 0% | Отсутствовала потребность в очистке кровель от снега
| Доля отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, от общего числа сетей водоснабжения и водоотведения, требующих ремонта | % | 59 | 59 | 100%
Задача 3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, в общем количестве объектов, требующих проведения кадастровых работ | % | 100 | 92.3 | 92.3%
Задача 4. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности
| Предоставление налоговой отчетности в электронном виде | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 89.26%
Цель подпрограммы: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
| Обеспечение нормативных условий хранения документов | % | 80 | 80 | 100%
| Обеспечение равного доступа пользователей информации к архивным фондам через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | % | 95 | 95 | 100%
Задача 1. Укрепление материально-технической базы МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
| Доля замененных окон от общей потребности | % | 100 | 100 | 100%
| Укомплектованность архивохранилищ стеллажами | % | 100 | 50 | 50% | Отклонение возникло из-за отсутствия финансовых средств на изготовление стеллажей
Задача 2. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
| Доля запросов, поступивших в архив по электронной почте, от общего количества поступивших запросов | % | 5.4 | 5.2 | 96.3% | Отклонение возникло из-за увеличения общего количества запросов в 2,5 раза.
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 100%
Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и (или) в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления получивших ответы и (или) разъяснения по существу обращений | чел. | 1033 | 166 | 622.3% | Уменьшение необходимости решения проблем населением путем обращения на личный прием или в виртуальную приемную. Показатель на 2016 год не был откорректирован. Количество обращений в 2015 году составило 812 ед.
| Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям | чел. | 6 | 12 | 200%
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях должностными лицами органов местного самоуправления | шт. | 112 | 473 | 422.3% | Увеличение за счет протоколов об административных правонарушениях, составленных отделом муниципального контроля. Показатель не откорректирован в течении года
Задача: Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших разъяснения в ходе личного приема | чел. | 110 | 32 | 343.8% | Показатели не откорректированы, с учетом фактического исполнения в 2014 и 2015 г.г. Снижение уровня устных и письменных обращений говорит о повышении эффективности и качества работы сотрудников Администрации города Апатиты
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений | чел. | 130 | 46 | 282.6%
| Количество граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты с письменным обращением и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений | чел. | 600 | 576 | 104.2%
| Количество граждан, обратившихся в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления и получивших ответы и разъяснения по существу обращений | чел. | 193 | 88 | 219.3%
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 87.5%
Цель: создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обслуживание органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100%
Задача: улучшение материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок | % | 100 | 100 | 100%
| Своевременность устранения сбоев в функционировании информационно-коммуникационной инфраструктуры | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для осуществления деятельности органов местного самоуправления | ед. | 80 | 122 | 152.5% | Увеличение количества поставщиков товаров, работ и услуг, с которыми работает МКУ "УМТО".
| Количество помещений, в которых проведен текущий (капитальный) ремонт | ед. | 3 | 0 | 0% | Оптимизация расходных обязательств
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными товарами | чел. | 157 | 157 | 100%
| Обеспечение потребности в коммунальных ресурсах и горюче-смазочных материалах в рамках установленных лимитов | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Снижение объемов потребления тепловой энергии вследствие реализации мероприятий по энергоэффективности | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
14. | МП «Управление муниципальными финансами» |  |  |  | 100%
Цель МП: Обеспечение условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития города Апатиты
| Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты | тыс.руб. | 879330 | 957787 | 108.9%
| Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области | группа | II | I | 100%
| Охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 88.1 | 97.2 | 110.3%
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  | 88.8%
Цель 1: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688»
| Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 100%
| Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности | % | 100 | 100 | 100%
Цель 2: «Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты»
| Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов | % | 87.5 | 87.5 | 100%
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета | % | 0 | 0 | 100%
| Функционирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
Задача 1 «Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере»
| Наличие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета | Да-1/нет-0 | 0 | 0 | 100%
| Исполнение местного бюджета по доходам к первоначальному уровню | % | более 10 | 14.4 | 100%
| Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | % | 1 | 1 | 100%
| Рост поступлений доходов местного бюджета по земельному налогу и арендной плате за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности на землю) за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному | % | 20 и более | 6,6 | 33% | 1) выпадающие доходы на размер установленных льгот при определении размера арендной платы за земельные участки; 2) выпадающие доходы в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков
| Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам местного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному | % | 10 и более | -15 | 0% | Обусловлено несвоевременной оплатой арендаторов, а также отсутствием оплаты по искам о взыскании задолженности. Проведена работа по исчислению и начислению пени за просрочку платежей, в т.ч. за предыдущие периоды. В связи с актуализацией базы данных, выявлены ранее неучтенные арендаторы.
| Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 95 и более | 97,2 | 100%
| Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений, главных распорядителей средств бюджета, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | % | 50 и более | 96.2 | 100%
| Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования и определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных программ города Апатиты, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана | % | менее 5 | 37.5 | 13% | Изменение объема финансирования связано с внесением изенений по итогам проведения конкурсных процедур
| Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году | % | менее 3 | -88 | 100%
| Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | % | 100 | 100 | 100%
| Публикация в СМИ и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами города Апатиты | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего требования к инвестиционным проектам с муниципальным участием по экономической эффективности, критериям их достижения, а также механизмы контроля хода реализации проектов по срокам, стоимости и качеству | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | % | более 70 | 20.19 | 29.9%
| Доля функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | % | 80 и более | 85 | 100%
| Размещение данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств в СМИ и (или) сети Интернет | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 80 и более | 100 | 100%
| Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 %, в общем количестве учреждений муниципального образования, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 97.8 | 97.8%
| Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат | % | 100 | 100 | 100%
| Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз | % | менее 2 | 0 | 100%
Задача 2 «Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты»
| Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных организаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета | тыс. руб. | 26731,5 | 26731.5 | 100%
| Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга города Апатиты | % | 1 | 1 | 100%
| Уровень долговой нагрузки муниципального бюджета | % | 3.01 | 0 | 100%
| Отношение дефицита городского бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | менее 1 | 3 | 33.3%
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Апатиты к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году | % | 1.5 | 0 | 100%
Задача 3 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесс»
| Размещение информации о униципальных финансах на сайте муниципального образования | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие сайта муниципального образования в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Доля учреждений муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100%
| Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100%
| Актуализация информации о муниципальных учреждениях на сайте www.bus.gov.ru | % | более 0,95 | 1 | 105.3%
Задача 4 «Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере»
| Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общей суммы расходов городского бюджета | % | 10 | 10.1 | 101%
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений к общему количеству решений, принятых по фактам финансовых нарушений | % | 100 | 100 | 100%
| Отношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств | % | 0 | 12.5 | 0%
| Отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству муниципальных учреждений | % | 11 | 13.8 | 125.5% | В связи с проведением внеплановых проверок по заданию Главы администрации города Апатиты
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  | 100%
Цель МП: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 90 | 100 | 111.1%
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 100%
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | 96.67%
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
| Количество «окон», принимающих и выдающих документы в режиме «одного окна» | % | 12 | 10 | 83.33% | Выполнен частично. В рамках финансовых возможностей обеспечена деятельность 10 окон обслуживания
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством обслуживания в многофункциональном центре, от общего числа заявителей | % | 87 | 87 | 100% | Фактически показатель имеет предварительную оценку
Задача 1. Создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, на базе многофункционального центра
| Выполнение плана-графика создания новых и развития действующих МФЦ на территории Мурманской области | 0 -нет, 1 - да | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Функционирование и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
| Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» | ед. | 86 | 86 | 100% | На конец года в МФЦ осуществляется прием и консультирование по 46 федеральным услугам, 25 региональным и 15 муниципальным услугам.
| Количество заявителей (граждан, юридических лиц), обратившихся в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | ед. | 34000 | 34144 | 100.4% | Общее количество обращений в МФЦ - 34144, из них по вопросу приема документов - 30908, по вопросу консультирования - 32336
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» |  |  |  | 100%
Цель МП: создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки
| Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальных выплат отдельным категориям граждан | да- 1, нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100%
| Количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию общественных организаций в общественную жизнь | ед. | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался
| Доля приютов для бездомных животных, получающих социальную поддержку за счет средств городского бюджета в общем количестве организаций по работе с животными, обратившихся за финансовой поддержкой | % | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | 100%
Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
| Доля лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты», которым производится выплата ежемесячной компенсации и единовременной выплаты в общей численности граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты» | % | 100 | 100 | 100%
| Доля приемных семей, получающих социальную поддержку к общему количеству приемных семей | % | 100 | 100 | 100%
| Доля граждан, получивших возмещение по проезду в медицинские организации к общему количеству граждан, обратившихся за получением возмещения | % | 100 | 100 | 100%
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на жилое помещение | % | 100 | 100 | 100%
| Доля ветеранов Великой Отечественной войны, которым произведен ремонт жилого помещения, к общему количеству ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающимся в ремонте жилого помещения | % | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался
Задача 1: социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты»
| Количество граждан, которым производится выплата ежемесячной компенсации и единовременной выплаты, установленной для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты» | чел. | 21 | 21 | 100%
Задача 2: социальная поддержка приемных семей
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье и получающих социальную поддержку | детей | 70 | 70 | 100%
Задача 3:социальная поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения расходов по проезду в медицинские организации
| Количество граждан, обратившихся за возмещением расходов по проезду в медицинские организации | чел. | 270 | 270 | 100%
Задача 4: социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | шт. | 16 | 16 | 100%
| Количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | шт. | 2 | 2 | 100%
Задача 5: социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
| Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов ВОВ | шт. | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» |  |  |  | 100%
Цель подпрограммы: повышение активности социально - ориентированных некоммерческих организаций города Апатиты
| Доля социально - ориентированных организаций, получающих финансовую помощь за счет средств городского бюджета к общему количеству социально - ориентированных организаций обратившихся за получением социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: формирование благоприятных условий деятельности социально - ориентированных некоммерческих организаций, посредством их финансовой поддержки
| Количество лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки социально - ориентированных организаций | чел. | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался
| Количество приютов для бездомных животных, которым оказывается социальная поддержка за счет средств городского бюджета/ количество животных, содержащихся в приюте | ед./собак | - | - | - | показатель на 2016 год не устанавливался

## Эффективность
Приложение № 3
Оценка эффективности муниципальных программ (подпрограмм, ВЦП, АВЦП) города Апатиты за 2016 год
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Критерии оценки эффективности |  |  | Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)2 | Оценка эффективности
|  | Степень освоения бюджетных средств (Сб)1 | Степень реализации мероприятий (См) | Степень достижения целевых показателей (Сп)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | 1 | 0.75486 | удовлетворительная
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» | 1 | 0.5 | 0.87541 | 0.6877 | не достаточно эффективная
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | 0.76382 | 0.5 | 0.66667 | 0.44556 | неэффективная
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» | 0.99996 | 0.895 | 1 | 0.94746 | эффективная
2. | МП «Развитие образования» |  |  | 1 | 0.84145 | удовлетворительная
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 0.68568 | 0.889 | 0.89936 | 0.61312 | не достаточно эффективная
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» | 0.99539 | 1 | 0.99018 | 0.9905 | эффективная
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» |  |  | 1 | 0.99495 | эффективная
3.1. | Подпрограмма "Культура" | 1 | 1 | 0.96622 | 0.98311 | эффективная
3.2. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» | 1 | 1 | 1 | 1 | эффективная
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» | 1 | 1 | 0.99592 | 0.99796 | эффективная
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» |  |  | 0.95625 | 0.96695 | эффективная
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы | - | 0.9375 | 0.87235 | 0.90492 | удовлетворительная
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» | - | 1 | 0.97723 | 0.98862 | эффективная
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | 0.95694 | 1 | 1 | 0.95694 | эффективная
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" | 0.99763 | 1 | 1 | 0.99763 | эффективная
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» | - | 1 | 1 | 1 | эффективная
5. | МП «Охрана окружающей среды» |  |  | 0.87 | 0.85504 | удовлетворительная
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" | 1 | 0.74 | 0.96259 | 0.85129 | удовлетворительная
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» |  |  | 1 | 0.63931 | недостаточно эффективная
| Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» | 0.36722 | 0.25 | 0.28519 | 0.098264 | неэффективная
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» | 1 | 1 | 1 | 1 | эффективная
7. | МП «Развитие транспортной системы» |  |  | 1 | 0.86909 | удовлетворительная
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 0.98539 | 1 | 0.71143 | 0.84321 | удовлетворительная
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | 0.95802 | 1 | 1 | 0.95802 | эффективная
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» | 0.85942 | 0.933 | 0.71429 | 0.70785 | удовлетворительная
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» |  |  | 0.82225 | 0.81529 | удовлетворительная
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" | 0.96675 | 0.818 | 0.77778 | 0.77136 | удовлетворительная
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» | 0.95981 | 1 | 0.80342 | 0.86546 | удовлетворительная
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» | 0.98329 | 0.667 | 0.968 | 0.80384 | удовлетворительная
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 1 | 0.72259 | удовлетворительная
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0.75538 | 0.75 | 0.97956 | 0.65324 | не достаточно эффективная
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 0.96324 | 0.19265 | неэффективная
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" | 0 | 0.75 | 0.80585 | 0 | неэффективная
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" | - | - | - | - | подпрограмма не осуществлялась
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 0.75127 | 0.80806 | удовлетворительная
11.1. | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | 0.92648 | 0.6 | 0.875 | 0.82225 | удовлетворительная
12. | МП «Развитие экономического потенциала» |  |  | 1 | 0.90592 | удовлетворительная
12.1. | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0.99736 | 0.852 | 0.91566 | 0.8815 | удовлетворительная
12.2. | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | - | 0.89 | 0.90053 | 0.89527 | удовлетворительная
12.3. | Подпрограмма «Развитие туризма» | - | 0.89 | 0.81567 | 0.85284 | удовлетворительная
12.4. | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | удовлетворительная
13. | МП «Муниципальное управление» |  |  | 0.9008 | 0.89206 | удовлетворительная
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.95135 | 0.882 | 0.74038 | 0.77173 | удовлетворительная
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.99103 | 1 | 0.89259 | 0.93781 | удовлетворительная
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.98315 | 0.909 | 1 | 0.93842 | удовлетворительная
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.97231 | 1 | 0.875 | 0.91154 | удовлетворительная
14. | МП «Управление муниципальными финансами» |  |  | 1 | 0.956 | эффективная
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 1 | 1 | 0.89 | 0.945 | эффективная
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | 1 | 0.93813 | удовлетворительная
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 0.9939 | 0.89 | 0.96667 | 0.92267 | удовлетворительная
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» |  |  | 1 | 0.79992 | удовлетворительная
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 0.99979 | 1 | 1 | 0.99979 | эффективная
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» | 1 | 0 | 1 | 0.5 | недостаточно эффективная