## Фин-е, вып-е
Приложение № 1
Сведения о финансировании муниципальных программ (подпрограмм), реализации мероприятий и достижении запланированных результатов их реализации в 2015 году
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  | Степень освоения средств, гр.5/гр.7*100,% | Степень реализации мероприятий и достижения запланированных результатов их реализации, % | Причины низкой степени освения финансирования, степени реализации мероприятий
|  | Источник финансирования | Предусмотрено программой | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | 83283.3 | 81349.9 | 97.68%
|  | ГБ | 82585.1 | 80657.3 | 97.67%
|  | ОБ | 698.2 | 692.556 | 99.19%
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» | Всего: | 916.8 | 539.9 | 58.89% | 100% | Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в феврале 2016 года,с учетом чего фактическое освоение средств составляет 99,4%
|  | ГБ | 841.6 | 470.4 | 55.89%
|  | ОБ | 75.2 | 69.556 | 92.49% |  | Экономия по результатам аукциона
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | ГБ | 13644.1 | 13445.4 | 98.54% | 100% | Фактическая стоимость работ по строительству Крытого катка с искусственным льдом в городе Апатиты оказалась ниже предусмотренных контрактом
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» | Всего: | 68722.4 | 67364.5 | 98.02% | 100%
|  | ГБ | 68099.4 | 66741.5 | 98.01%
|  | ОБ | 623 | 623 | 100%
2. | МП «Развитие образования» | Всего: | 1225382.9 | 1213820.3 | 99.06%
|  | ГБ | 455012.1 | 445626.4 | 97.94%
|  | ОБ | 768052.4 | 765875.4 | 99.72%
|  | ФБ | 2318.4 | 2318.4 | 100%
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | Всего: | 38745.58 | 38659.85 | 99.78% | 95.8%
|  | ГБ | 31099.43 | 31099.43 | 100%
|  | ОБ | 5327.75 | 5242.02 | 98.39%
|  | ФБ | 2318.4 | 2318.4 | 100%
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» | Всего: | 1186637.27 | 1175160.35 | 99.03% | 100%
|  | ГБ | 423912.67 | 414527 | 97.79%
|  | ОБ | 762724.6 | 760633.35 | 99.73%
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» | Всего: | 147015.9 | 143550.3 | 97.64%
|  | ГБ | 146998.1 | 143532.5 | 97.64%
|  | ОБ | 17.8 | 17.8 | 100%
3.1. | Подпрограмма "Культура" | Всего: | 3491.7 | 3491.7 | 100% | 100%
|  | ГБ | 3473.9 | 3473.9 | 100%
|  | ОБ | 17.8 | 17.8 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" | ГБ | 2040.2 | 2013.3 | 98.68% | 100% | Кассовые расходы по выплате премии по КФКиС прошли в феврале 2016 года
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» | ГБ | 141466.2 | 138027.5 | 97.57% | 95.5%
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» | Всего: | 13884.12 | 13556.95 | 97.64%
|  | ГБ | 13884.12 | 13556.95 | 97.64%
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы | ГБ | 149.75 | 149.75 | 100% | 100%
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» | ГБ | 213.8 | 213.8 | 100% | 100%
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | ГБ | 3215.7 | 3215.5 | 99.99% | 100%
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" | ГБ | 10304.87 | 9977.9 | 96.83% | 100%
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» | - | - | - | - | 100% | Выполнение программы не предусматривает финансирование
5. | МП «Охрана окружающей среды» | Всего: | 1284.9 | 1284.9 | 100%
|  | ГБ | 1284.9 | 1284.9 | 100%
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" | ГБ | 1284.9 | 1284.9 | 100% | 91.3%
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» | Всего: | 6939.5 | 845.4 | 12.18%
|  | ГБ | 1684.6 | 148.2 | 8.797%
|  | ОБ | 5023.5 | 465.8 | 9.272%
|  | ФБ | 231.4 | 231.4 | 100%
6.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» | Всего: | 6094.1 | 0 | 0% | 50% | 1) Заключенный муниципальный контракт на подготовку проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» расторгнут по причине нарушений сроков подрядчиком. Объем неиспользованного финансирования - 2725,3 тыс.руб. 2) Финансирование по мероприятию выполнение проекта планировки и проекта межевания земельных участков жилой застройки выделенное в 2015 году кассовым расходом пройдет в 2016 году (по заключенному контракту срок исполнения 1 квартал 2016, в настоящее время проект подготовлен, ожидает утверждение после публичных слушаний) в сумме - 3368,8 тыс.руб.
|  | ГБ | 1536.4 | 0 | 0%
|  | ОБ | 4557.7 | 0 | 0%
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» | Всего: | 845.4 | 845.4 | 100% | 100%
|  | ГБ | 148.2 | 148.2 | 100%
|  | ОБ | 465.8 | 465.8 | 100%
|  | ФБ | 231.4 | 231.4 | 100%
7. | МП «Развитие транспортной системы» | Всего: | 406347.6 | 118172.8 | 29.08%
|  | ГБ | 370072.1 | 81972.2 | 22.15%
|  | ОБ | 36275.5 | 36200.6 | 99.79%
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего: | 387985.4 | 100579.4 | 25.92% | 95.3% | 1) Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в январе 2016 года в сумме 3949,4 тыс.руб.. 2) По ряду мероприятий в течение года выделено финансирование из ГБ в соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 22.09.2015 № 165, выполнение мероприятий в 2015 году не планировались и перенесены на 2016 год - сумма 154598,2 тыс.руб. 3) Реконструкция автодорожного путепровода к п.Белореченский: в 2015 выделены средства в размере 117527,0 тыс.руб., по условиям заключенного контракта завершение работ и их оплата в 2016 году. С учетом погашения задолженности и без финансирования по мероприятиям, указанным в пунктах 2) и 3) степень освоения ГБ составила бы 86,1%
|  | ГБ | 353840.7 | 66434.7 | 18.78%
|  | ОБ | 34144.7 | 34144.7 | 100%
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | Всего: | 12257.5 | 11488.7 | 93.73% | 100%
|  | ГБ | 10126.7 | 9432.8 | 93.15%
|  | ОБ | 2130.8 | 2055.9 | 96.48%
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» | ГБ | 6104.7 | 6104.7 | 100% | 100%
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» | Всего: | 36416.3 | 34121.9 | 93.7%
|  | ГБ | 35375.7 | 33488.6 | 94.67%
|  | ОБ | 1040.6 | 633.3 | 60.86%
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" | ГБ | 7248.8 | 7060.3 | 97.4% | 82% | Количество завок на оказание услуг по погребению было ниже запланированного, в связи с чем освоены не все бюджетные ассигнования.
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» | ГБ | 22855 | 21222 | 92.85% | 100% | Счет за электроэнергию за декабрь оплачен в январе 2016 года, фактическая потребность в финансировании на управление сетями наружного уличного освещения составила 71,8% (экономия направлена на погашение бюджетного дефицита). Фактическая степень освоения - 99,5%.
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» | Всего: | 6312.5 | 5839.6 | 92.51% | 77.8%
|  | ГБ | 5271.9 | 5206.3 | 98.76%
|  | ОБ | 1040.6 | 633.3 | 60.86% |  | Отсутствие заявок от населения
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего: | 9320.1 | 9320.1 | 100%
|  | ГБ | 9320.1 | 9320.1 | 100%
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | ГБ | 9320.1 | 9320.1 | 100% | 100%
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» | Всего: | 1381.67 | 1355.67 | 98.12%
|  | ГБ | 1381.67 | 1355.67 | 98.12%
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" | ГБ | 26.5 | 0 | 0% | 87.5% | Средства, предусмотренные на предоставление субсидий на возмещение затрат по созданию ТСЖ, не были востребованы
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" | ГБ | 1355.17 | 1355.67 | 100% | 100%
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Всего: | 6975.5778 | 6318.6149 | 90.58%
|  | ГБ | 6975.5778 | 6318.6149 | 90.58%
11.1. | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | ГБ | 6975.5778 | 6318.6149 | 90.58% | 90% | Конкурсы по отбору подрядных организаций на проведение капитальных ремонтов 10 МКД проведены в 4 квартале 2015 года. в 2015 работы приняты по 3 МКД, в 2016 (по состоянию на апрель) работы приняты еще по 6 МКД. По одному МКД (Кирова,6) конкурс по отбору подрядчика не состоялся. Работы по этому МКД будут проведены в 2016 году. Мероприятие в полном объеме в 2015 не выполнено. Степень реализации мероприятий указан по фактическому исполнению в начале 2016 -выполнено 90%.
12. | МП «Развитие экономического потенциала» | Всего: | 3553.01 | 3550.27 | 99.92%
|  | ГБ | 1034.11 | 1032.97 | 99.89%
|  | ОБ | 191.4 | 189.8 | 99.16%
|  | ФБ | 2327.5 | 2327.5 | 100%
12.1. | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего: | 3289.32 | 3286.58 | 99.92% | 84% | Кроме указанных бюджетных средств привлечены внебюджетные источники: средства НП "Выставочного центра" в размере 50 тыс.руб. (в виде льгот, предоставленных предпринимателям для участия в городских выставках).
|  | ГБ | 770.42 | 769.28 | 99.85%
|  | ОБ | 191.4 | 189.8 | 99.16%
|  | ФБ | 2327.5 | 2327.5 | 100%
12.2. | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | ГБ | 0 | 0 | - | 100% | Средства на реализацию инвест.проекта не привлечены, т.к конкурс на предоставление областных субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях не проводился
12.3. | Подпрограмма «Развитие туризма» | ГБ | 59.8 | 59.8 | 100% | 87.5%
12.4. | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" | ГБ | 203.89 | 203.89 | 100% | 100%
13. | МП «Муниципальное управление» | Всего: | 213195.2 | 204486.66 | 95.92%
|  | ГБ | 144749 | 139865.16 | 96.63%
|  | ОБ | 61887.9 | 58277.6 | 94.17%
|  | ФБ | 6558.3 | 6343.9 | 96.73%
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 35316.8 | 32275.8 | 91.39% | 88%
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 2410.9 | 2388.26 | 99.06% | 75%
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | Всего: | 152199.6 | 147452.1 | 96.88% | 94.7%
|  | ГБ | 83753.4 | 82830.6 | 98.9% |  | Недоиспользование средств, предусмотренных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
|  | ОБ | 61887.9 | 58277.6 | 94.17% |  | Компенсация жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам не предоставлялась при наличии задолженности по оплате комунальных услуг.
|  | ФБ | 6558.3 | 6343.9 | 96.73% |  | Недоиспользование средств сложилось из-за возмещения больничных листов из Фонда социального страхования
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | ГБ | 23267.9 | 22370.5 | 96.14% | 100% | Связано с тем, что в декабре не были выставлены счета за декабрь по услугам связи, комунальным услугам и услуга по содержанию и ремонту имущества
14. | МП «Управление муниципальными финансами» | Всего: | 5438 | 5417 | 99.61%
|  | ГБ | 5438 | 5417 | 99.61%
|  | ОБ | - | - | -
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | Всего: | 5438 | 5417 | 99.61% | 100%
|  | ГБ | 5438 | 5417 | 99.61%
|  | ОБ | - | - | -
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего: | 19661.7 | 19358.3 | 98.46%
|  | ГБ | 11468.3 | 11164.9 | 97.35%
|  | ОБ | 1561.1 | 1561.1 | 100%
|  | ФБ | 6632.3 | 6632.3 | 100%
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Всего: | 19661.7 | 19358.3 | 98.46% | 90.9%
|  | ГБ | 11468.3 | 11164.9 | 97.35%
|  | ОБ | 1561.1 | 1561.1 | 100%
|  | ФБ | 6632.3 | 6632.3 | 100%
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» | Всего: | 10176.3 | 9136.4 | 89.78%
|  | ГБ | 2630.3 | 2605.6 | 99.06%
|  | ОБ | 7296.5 | 6281.3 | 86.09%
|  | ФБ | 249.5 | 249.5 | 100%
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего: | 9504.2 | 8464.3 | 89.06% | 87.5%
|  | ГБ | 1958.2 | 1933.5 | 98.74%
|  | ОБ | 7296.5 | 6281.3 | 86.09% |  | Недоиспользование средств связано с экономией по результатам торгов на покупку жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшися без попечения родителей, и по проведению текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей.
|  | ФБ | 249.5 | 249.5 | 100%
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» | ГБ | 672.1 | 672.1 | 100% | 100%
|  | ГБ |  | 977347.0649 | #VALUE!
|  | ОБ | 882044.9 | 870195.256 | 98.66%
|  | ФБ | 18317.4 | 18103 | 98.83%
|  |  | 900362.3 | 1865645.3209 | 207.2%

## Цел.пок-ли
Приложение № 2
Сведения о достижении запланированных показателей реализации муниципальных программ (подпрограмм) в 2015 году
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы), цели , задачи, показателя | Единица измерения | Значенеие показателя |  | Степень достижения показателя , % | Причины не достижения показателя
|  |  | план | факт
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта»
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  | 100%
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20.8 | 21 | 101%
| Количество спортсооружений | ед.на 10 тыс. населения | 12.2 | 12.6 | 103.3%
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» |  |  |  | 100%
Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений
| Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий | чел. | 8118 | 8118 | 100%
| Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях | ед. | 302 | 302 | 100%
| Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях | чел. | 89 | 89 | 100%
Задача 1: Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 11232 | 11663 | 103.8%
Задача 2: Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений
| Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года | чел. | 61 | 61 | 100%
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  | 100%
Цель: Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
| Общая единовременная пропускная способность спортсооружений | % от норматива | 16.9 | 17.8 | 105.3% | Вследствие незначительного сокращения численности населения и, главным образом, с учетом ввода с 01.01.2015 года в эксплуатацию нового объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом», уровень обеспеченности города спортсооружениями вырос на 3 спортивных сооружения (ледовая арена, зал хореографии, тренажерный зал)
Задача 1: Расширение сети спортивных сооружений
| Количество строящихся объектов | ед. | 0 | 0 | -
Задача 2: Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
| Количество субъектов физической культуры и спорта, получивших техническое оснащение, оборудование и инвентарь | ед. | 2 | 2 | 100%
Задача 3: Обеспечение комплексной безопасности учреждений физической культуры и спорта
| Количество проведенных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | ед. | 2 | 2 | 100%
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» |  |  |  | 100%
Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
| Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | чел. | 784 | 784 | 100%
| Эксплуатация спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» | кол-во часов, всего | 10650 | 10650 | 100%
| Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
| Эксплуатация Дворца спорта | кол-во часов | 5475 | 5475 | 100%
| Эксплуатация Плавательного бассейна | кол-во часов | 3267 | 3267 | 100%
| Эксплуатация лыжного комплекса | кол-во часов | 1908 | 1908 | 100%
Задача 2: Обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
| Доля спортсменов-разрядников от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, подведомственных Комитету по ФКСиТ | % | 22.5 | 41.1 | 182.7% | Успешные выступления спортсменов отделения плавания МАУ ДО ДЮСШ "Юность"
Задача 3: Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ
| Отсутствие нарушений и штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100%
2. | МП «Развитие образования» |  |  |  | 100%
| Цель: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения |  |  |  | #DIV/0!
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99.95 | 99.95 | 100%
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100%
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 77 | 80 | 103.9%
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  | 96.25%
Цель: Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 87 | 87 | 100%
| Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, учавствовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 100 | 100%
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет | % | 76.7 | 76.8 | 100.1%
Задача 1: Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников"
| Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 80 | 80 | 100%
| Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников | % | 56.6 | 58 | 102.5%
| Охват обучающихся 10-11 классов программами профильного и углубленного обучения, от общего количества обучающихся 10-11 классов | % | 100 | 100 | 100%
| Уровень обеспечения компьютерной техникой из расчета 1 компьютер на число обучающихся общеобразовательных учреждений | чел. | 5.2 | 4.8 | 108.3%
Задача 2: Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей"
| Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 61.2 | 65.4 | 106.9%
| Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 21.7 | 37.2 | 171.4% | С целью популиризации и выявления одаренных и талантливых детей в школах проводятся мероприятия по охвату детей в участии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
| Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 66 | 66 | 100%
| Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 0 | 0 | - | Показатель на 2015 год не устанавливался
Задача 3: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников"
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 81.3 | 81.3 | 100%
Задача 4: Сохранение и развитие кадрового потенциала системы образования"
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 | 100%
| Доля работников, прошедших аттестацию от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 88 | 88 | 100%
| Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 16 | 7.6 | 47.5% | Часть учителей достигла возраста 30 лет, не было претендентов-молодых специалистов на педагогические вакансии
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» |  |  |  | 99.25%
Цель: Предоставление услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования и обеспечение эффективного функционирования учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской области
| Охват детей программами дошкольного образования от общей численности детей в возрасте от 1-7 лет | % | 93 | 93 | 100%
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | чел. | 12.8 | 15.1 | 118%
| Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 38.2 | 39.8 | 104.2%
| Задача 1: Обеспечение деятельности учреждений образовательной системы города Апатиты, поддержка и развитие муниципальных услуг в области образования" |  |  |  | #DIV/0!
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования по муниципальному образованиию города Апатиты с подведомственной территорией | % | 100 | 100 | 100%
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Мурмаснкой области | % | 100 | 100 | 100%
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Мурманской области | % | 85 | 85 | 100%
| Охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | % | 100 | 94 | 94% | Отсутствие обучающихся в общеобразовательных учреждениях по уважительным причинам
| Доля освоения субвенций и субсидий по переданным полномочиям | % | 100 | 100 | 100% | Фактическая среднегодовая численность обучающихся сложилась ниже чем был запланирован данный показатель
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» |  |  |  | 100%
| Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  | #DIV/0!
| Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики | % | 98 | 98 | 100%
3.1 | Подпрограмма "Культура" |  |  |  | 98.2%
Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубными - библиотеками | % | 35,1 100 | 32,3 105,7 | 92,0% 105,7% | плановый показатель не достигнут из-за снижения численности жителей города Апатиты
| Соотношение средней заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений по отношению к средней заработной плате в регионе: - дополнительного образования - культуры | % | 85,0 73,7 | 85,0 74,5 | 100,0% 101,1%
| Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям |  |  |  | #DIV/0!
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек единиц, (тыс). | ед. | 52.1 | 62.4 | 119.8% | Уменьшение новых поступлений дало возможность заниматься ретроконверсией фонда
| Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры |  |  |  | #DIV/0!
| Численность участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 225.4 | 225.5 | 100%
| Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств |  |  |  | #DIV/0!
| Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет | % | 17.4 | 16.6 | 95.4% | Острая нехватка педагогов, рост детского населения в возрасте 5-18 лет
3.2. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  | 98.58%
| Цель: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты |  |  |  | #DIV/0!
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 28.3 | 38.4 | 135.7%
Задача 1: Вовлечение молодежи в общественную деятельность
| Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | чел. | 530 | 530 | 100%
| Объем финансовой поддержки, полученной молодежными общественными объединениями | тыс.руб. | 88.3 | 79.5 | 90.03%
Задача 2: Содействие развитию потенциала талантливой молодежи
| Объем средств, направляемых на выплату стипендий и премий Администрации г.Апатиты | тыс.руб. | 128 | 128 | 100%
| Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи | ед. | 21 | 21 | 100%
Задача 3: Создание условий для гражданского становления молодежи
| Число участников мероприятий гражданско-патриотической направленности | чел. | 230 | 242 | 105.2%
Задача 4: Укрепление материально-технической базы МБУМП «Молодежный социальный центр
| Доля отремонтированных помещений от общего количества помещений МБУМП «Молодежный социальный центр» | % | 75 | 75 | 100%
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» |  |  |  | 95.68%
Цель 1: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
Цель 2: содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
| Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики | % | 100 | 100 | 100%
Задача 1: Формирование единого культурного пространства
| Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | ед. | 890 | 1007 | 113.1% | Большое количество заявок на проведение мероприятий школами и детскими садами
| Охват населения города библиотечным обслуживанием | % | 51 | 50 | 98.04% | В последнее время уделяется большое внимание удаленным пользователям, а при определении этого показателя они не учитываются
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1460 | 984 | 67.4% | Показатель не был откорректирован в связи с объединением учреждений
| Количество клубных формирований | ед. | 34 | 34 | 100%
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
| Количество учреждений культуры, подведомственных ОКиДМ, имеющих информационные интернет-сайты | ед. | 5 | 5 | 100%
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
| Количество участников мероприятий социально-профилактической направленности среди молодежи | чел. | 4400 | 5100 | 115.9% | На базе МСЦ проводились областные семинары и мероприятия
| Количество мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику | ед | 56 | 56 | 100%
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» |  |  |  | 97.03%
Цель МП: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах | чел. | 155 | 182 | 85.16%
| Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | % | 34.5 | 28.1 | 122.8%
| Доля обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от общей численности населения в муниципалитете | % | 60 | 60 | 100%
| Обеспечение своевременного и качественного материально-технического оснащения муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера | число случаев | 0 | 0 | 100%
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы |  |  |  | 91.87%
Цель: обеспечение эффективной профилактики асоциального поведения детей и молодёжи, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних на основе комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений детей в городе Апатиты, создания условий для их социальной реабилитации в современном обществе
| Численность семей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 270 | 208 | 129.8% | Показатель улучшился в результате улучшения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
| Количество безнадзорных детей | чел. | 35 | 33 | 106.1% | Снижение безнадзорных несовершеннолетних в результате лучшения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении на ранних этапах обнаружения. Увеличение семей, находящихся на социальном патронировании
Задача 1: Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей
| Количество самовольных уходов, совершённых несовершеннолетними с постоянного места жительства | чел. | 155 | 85 | 182.4% | Значительное снижение самовольных уходов несовершеннолетних с постоянного места жительства это результат планового сопровождение семей «группы риска» специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и праврнарушений несовершеннолетних, привлечение к административной ответственности родителей (законных представителей)
| Доля несовершеннолетних не обучающихся, либо систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в образовательные организации | % | 0.015 | 0.015 | 100% | Активизация взаимодействия специалистов Управления образования с МО МВД "Апатитский" по привлечению родителей (законных представителей) к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.
Задача 2: Создание оптимальных условий для организации досуговой занятости детей, привлечение их к занятиям различными видами художественного, технического творчества, к трудовой занятости
| Доля несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, вовлечённых в досуговую деятельность в общей численности детей, вступивших в конфликт с законом | % | 49 | 48 | 97.96%
| Количество трудоустроенных подростков, вступивших в конфликт с законом | чел. | 12 | 21 | 175% | Межведомственный контроль за трудоустройством несовершеннолетних, преступивших закон
Задача 3: Повышение правовых знаний среди несовершеннолетних
| Количество проведённых тренингов по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних | чел. | 17 | 17 | 100%
| Удельный вес подростковой преступности в общей массе преступлений | % | 4.6 | 7.4 | 62.16% | Недостаточно эффективное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с несовершеннолетними и их родителями.
| Количество случаев повторной подростковой преступности среди несовершеннолетних | чел. | 11 | 26 | 42.31%
Задача 4: Профилактика противоправного поведения, выработка навыков здорового образа жизни
| Количество постановлений подготовленных в КДНиЗП | ед. | 600 | 655 | 109.2%
Задача 5: Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмную семью | чел. | 43 | 56 | 130.2% | Эффективное взаимодействие органов опеки и попечительства с образовательными организациями, органами социальной защиты и правоохранительными органами
Задача 6: Поддержка общественных организаций, занимающихся деятельностью профилактической направленности
| Количество граждан, принявших участие в охране общественного порядка | чел. | 10 | 20 | 200%
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» |  |  |  | 95.17%
Цель: формирование здорового образа жизни у молодых граждан города Апатиты
| Численность молодых людей, давших утвердительный ответ в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | чел. | 172 | 168 | 102.4% | Отмечено небольшое снижение количества утвердительных ответов
Задача 1: Организация сотрудничества различных ведомств по вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ
| Количество проведенных заседаний антинаркотической комиссии | ед. | 4 | 4 | 100%
Задача 2: Создание условий для формирования здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий
| Проведение образовательных семинаров для специалистов учреждений системы профилактики | ед. | 2 | 2 | 100%
Задача 3: Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
| Количество лиц, выявленных и привлеченных к административной ответственности по ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ | чел. | 44 | 58 | 75.86% | Несмотря на превышение фактического показателя над плановым, отмечено снижение числа лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях по сравнению с 2014 годом с 97 чел. до 58 чел.
Задача 4: Поддержка общественных организаций, занимающихся деятельностью профилактической направленности
| Количество общественных организаций, получающих финансовую поддержку на осуществление профилактической деятельности | ед. | 1 | 1 | 100%
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |  |  |  | 77.78%
Цель: обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствование системы защиты в мирное и военное время
| Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности населения, стабильного социально экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
Задача 1: Разработка и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
| Доля модернизированных и работоспособных систем централизованного оповещения гражданской обороны, в общем количестве систем требующих модернизации | % | 100 | 100 | 100%
| Доля от общего количества служб, которые должны быть задействованы по единому номеру «112» | шт. | 5 | 5 | 100%
Задача 2. Выполнение мероприятий в области гражданской обороны
| Доля проверенных, обслуженных защитных сооружений и противорадиационных укрытий от общего количества защитных сооружений и ПРУ. | % | 100 | 100 | 100%
| Доля создания запасов материальных средств относительно норм снабжения | % | 100 | 0 | 0%
| Доля укомплектованности работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий средствами индивидуальной защиты | % | 33.3 | 33.3 | 100%
Задача 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Доля обслуженных гидрантов | % | 15 | 0 | 0%
Задача 4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах муниципального образования
| Количество мероприятий по информированию населения о правилах поведения на водных объектах. | ед. | 3 | 3 | 100%
Задача 5.Обучение и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
| Численность обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 60 | 60 | 100%
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" |  |  |  | 100%
Цель: обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" в решении вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
| Создание условий для эффективного функционирования МКУ "Служба гражданской защиты г.Апатиты" | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
Задача: обеспечение учреждения финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме
| Обеспечение утвержденного штатного расписания кадрами | чел. | 17.5 | 18.5 | 105.7%
| Функционирование помещений учреждения | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» |  |  |  | 100%
Цель: Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования город Апатит с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля реализованных мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | % | 100 | 100 | 100%
Задача: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма
| Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | ед. | 4 | 5 | 125%
| Количество проведенных командно-штабных учений по организации мероприятий по пресечению террористического акта | ед. | 1 | 1 | 100%
Задача: Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности
| Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | ед. | 1 | 1 | 100%
5. | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  | 95%
Цель МП: Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения
| Доля выполненных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды,от запланированных | % | 100 | 90 | 90%
| Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета | % | 0.0006 | 0.0006 | 100%
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 97.22%
Цель: Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды
| Доля реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, от количества запланированных мероприятий | % | 100 | 75 | 75%
| Площадь территории, на которой проведены работы по озеленению и реконструкции зеленых насаждений | м2 | 2000 | 2000 | 100%
| Наличие особо охраняемых природных территорий местного значения на территории городского округа Апатиты | да, нет | да | да | 100%
| Доля населения, вовлеченного в информационную кампанию, от общего количества населения | % | 15 | 15 | 100%
Задача 1.Оптиизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа Апатиты
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования | % | 85 | 85 | 100%
| Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | % | 38 | 41 | 107.9%
Задача 2. Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений
| Доля площади зеленых насаждений, прошедших реконструкцию | % | 0.6 | 0.6 | 100%
Задача 3. Сохранение и развитие рекреационных и особо охраняемых природных территорий
| Количество оформленных памятников природы местного значения в установленном законе порядке | шт. | 0 | 0 | - | На 2015 год показатель не устанавливался
Задача 4. Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения
| Количество участников, охваченных программами по экологическому образованию | чел. | 1800 | 5849 | 324.9%
| Доля территорий образовательных учреждений, где мероприятия по благоустройству проведены населением | % | 50 | 50 | 100%
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» |  |  |  | 100%
Цель МП: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города
| Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей) города Апатиты, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100%
6.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» |  |  |  | 67.98%
Цель подпрограммы «Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Апатиты»
| Количество предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Ед. | 17 | 12 | 70.59% | Выполнено не в полном объеме. 5 многодетных семьей не предоставили необходимое согласие всех членов своей семьи на предоставление им земельного участка в собственность бесплатно.
| Доля многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства, из общего числа многодетных семей, нарастающим итогом | % | 25 | 23 | 92% | Выполнено не в полном объеме.
Задача 1: Обеспечение формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для их дальнейшего предоставления на безвозмездной основе в собственность многодетным семьям
| Показатель 1 задачи 1: Общая площадь сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, нарастающим итогом | кв. м | 89800 | 34800 | 38.75% | Земельные участки находятся в стадии форирования в рамках заключенного в 2015 года муниципального контракта. Срок окончания работ - 1 квартал 2016 года.
Задача 2: Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства коммунальной и инженерной инфраструктурой
| Количество / площадь земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры, нарастающим итогом | ед./кв. м | 0 | 0 | - | На 2015 год не запланировано
Задача 3: Создание организационного механизма оказания муниципальной поддержки в обеспечении жильем многодетных семей путем предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства
| Количество многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства | ед. | 17 | 12 | 70.59% | Выполнено не в полном объеме. 5 многодетных семьей не предоставили необходимое согласие всех членов своей семьи на предоставление им земельного участка в собственность бесплатно.
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» |  |  |  | 100%
Цель подпрограммы «Улучшение жилищных условий молодых семей города Апатиты»
| Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от общего количества молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений | % | 1 | 1 | 100%
| Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату, от общего количества молодых семей, получивших социальную выплату | % | 3.6 | 3.6 | 100% | Плановый показатель не откорректирован,
Задача 1: Оказание содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) жилых помещений
| Наличие информации об утвержденной Подпрограмме и возможности участия в ней на официальном сайте органов местного самоуправления | да/ нет | да | да | 100%
Задача 2: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений
| Количество молодых семей, купивших (построивших) жилые помещения с использованием средств социальной выплаты | ед. | 1 | 1 | 100%
7. | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  | 97.52%
Цель МП: Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным маршрутам.
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям/ Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | 21,9/62,0 | 26,71/76 | 122,0%/ 122,1%
| Пассажиропоток на социально значимых маршрутах | человек/год | 1300000 | 1199387 | 92.26% | В связи с внесением изменений следования маршрутов №8 и №11 (закрыт путепровод на Белоречку) уменьшился пассажиропоток на социально значимых маршрутах
| Пассажиропоток на сезонных маршрутах | человек/год | 43000 | 41001 | 95.35% | Уменьшился поток на сезонных маршрутах
| Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за сопутствующих дорожных условий | ед. ДТП | 19 | 12 | 158.3% | Показатель ниже ожидаемого на 58,3%, что является положительным фактором. В 2014 году 25 ДТП, в 2015 - 12
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  | 95.32%
Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства, от числа запланированных подпрограммой | % | 66 | 72.7 | 110.2%
| Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом с 2013 года) | % | 33.3 | 25.5 | 76.58% | Показатель на 2015 год не был откорректирован. Показатель считается нарастающи итогом. В 2014 году в отсутствии областного финансирования (МО проиграло в конкурсе на получение субсидии из ОБ) остались не отремонтированными запланированные 8 км. а/б проезжей части автодорог
Задача 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведена реконструкция и модернизация/ Доля от обшей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | - | - | - | На 2015 год реконструкция или модернизация дорог не планировалась
| Протяженность вновь построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения/ Доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | - | - | - | Показатель на 2015 год не устанавливался, т.к. ведутся работы по строительству объекта "Продолжение ул.Ленина в г.Апатиты Муранской области (от пересечения с ул.Победы до пересечения с ул.Воинов-Интернационалистов). Сдача объекта запланирована на 2016 год
Задача 2: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры
| Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт (нарастающим итогом с 2013 года)/ доля от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/% | 8,5/24,1 | 17,11/48,5 | 201,3%/201,2% | Показатель не откорректирован. На 2013 год отремонтировано 12,2 км/32% от 38,1 км, 2014 год - отремонтировано 0,1 км, 2015 год - 4,81 км. Итого на 2015 год – отремонтировано 17,11 км, что составляет 48,5%.
| Протяженность автомобильных дорог, подлежащих содержанию | км | 35.3 | 35.3 | 100%
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  | 99.5%
Цель: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты
| Количество организованных социально значимых муниципальных маршрутов | ед. в год | 4 | 4 | 100%
| Количество организованных сезонных муниципальных маршрутов | ед. в год | 7 | 7 | 100%
Задача 1: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения
| Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок социально значимыми муниципальными маршрутами | ед. в год | 45470 | 44561 | 98% | Уменьшение количества рейсов в летний период
| Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок сезонными маршрутами | ед. в год | 2676 | 3024 | 113% | В связи с увеличением количества рейсов по маршруту "ул.Северная 23а - "3 ферма"(переезд)"
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» |  |  |  | 85.71%
Цель: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты
| Количество дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты | ед. | 1450 | 1243 | 116.7% | Показатель ниже ожидаемого на 16,7%. Показатель имеет тенденцию к снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Показатель ожидался в 2014 году на уровне 1500 проишествий, в 2015 - 1450. Фактически в 2014 - 1387 происшествий, в 2015 - 1243 (снижение на 10,4% к 2014 году)
| Количество пострадавших в ДТП/из них количество погибших | чел./чел. | 52/0 | 30/2 | 173% / 0% | Показатель по количеству пострадавших в ДТП меньше ожидаемого на 73%, и ниже фактического показателя 2014 года в 2 раза. (30 пострадавших в 2015 против 64 в 2014) Показатель по числу погибших в ДТП превышен
Задача 1: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 1.3 | 1 | 130% | Показатель улучшился: 2014 год: 25/1387*100 = 1,8%; 2015 год : 12/1243*100=1%. Тенденция к снижению общего количества ДТП, в т.ч. ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий
| Количество мест концентрации ДТП в городе Апатиты | ед. | 3 | 1 | 300% | Показатель улучшился: в 2014 году 4 мест концентрации ДТП, в 2015 в 4 раза меньше, чем в 2014, и в 3 раза меньше ожидаемого
Задача 2: Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
| Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма по сравнению с предыдущим годом | % | 2 | 50.8 | сокращение в 25 раз | Произошло снижение дорожно-транспортного травматизма со 133 телесных повреждений в 2013 году до 61 в 2014 году (т.е. на 54%), в 2015 году до 30 телесных повреждений (т.е на 50,8%)
| Доля оснащенности общеобразовательных организаций учебно-методической базой по обучению детей ПДД и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении от потребности | % | 95 | 95 | 100%
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» |  |  |  | 84.81%
Цель МП: Создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения города Апатиты.
| Доля приведенных в надлежащее состояние мест захоронений к общему количеству мест захоронений | % | 60 | 60 | 100%
| Количество оказанных ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня по погребению умерших | ед. | 107 | 83 | 77.57% | Поступило меньшее заявок на погребение, чем было запланировано
| Площадь, подготовленная для размещения городского кладбища / Доля к общей площади городского кладбища | га / % | 24,86 / 62 | 24,86 / 62 | 100%/100%
| Протяженность воздушных и кабельных линий электропередач, соответствующих нормативным требованиям к эксплутационным показателям/ Доля от общей протяженности воздушных и кабельных линий электропередач | км/% | 60 / 78,9 | 40,2 / 47,3 | 67% / 60% | Требовалась корректировка планового показателя. В 2015 году отремонтировано 2 км воздушных линий НУО, которые стояли в плане на 2015 год
| Объемы потребления электрической энергии к базовому году | % | 85 | 115 | 73.91% | Увеличение потребления электрической энергии связано с вводом в эксплуатацию новых объектов по ул.Жемчужная, продолжение ул.Ленина и установкой 2-х светофоров
| Доля обустроенных объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства | % | 35 | 35 | 100%
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" |  |  |  | 100%
Цель: Повышение уровня сферы ритуальных услуг на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития сферы ритуальных услуг на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой | % | 66 | 82 | 124.2%
| Количество мест захоронений, соответствующих эстетическому состоянию/ Доля к общему количеству мест захоронений | ед./% | 4968 / 92 | 4968 / 92 | 100%
| Доля площади, подготовленной для размещения 3 очереди городского кладбища, от общей площади, выделенной под размещение 3 очереди городского кладбища | % | 20.3 | 20.3 | 100%
Задача 1: Обеспечение содержания в надлежащем порядке территории кладбища в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами (1-2 очереди городского кладбища, кладбище в микрорайоне «Старые Апатиты»)
| Доля обеспеченности кладбища металлическими столбами и табличками с указаниями секторов | % | 80 | 100 | 125%
| Доля территории кладбища, на которой проведена дератизация, к общей площади кладбища | % | 25 | 63 | 252% | Показатель не откорректирован
Задача 2: Оказание гарантированного перечня по погребению умерших (погибших)
| Обеспечение гарантированного перечня услуг по погребению | да – 1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Площадь подготовленная для разещения 3 очереди городского кладбища (нарастающим итогом)/доля от запланированного программой | га / % | 3,86/55 | 3,86/55 | 100%
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» |  |  |  | 68.87%
Цель: Организация на территории муниципального образования город Апатиты наружного уличного освещения
| Доля протяженности воздушных и кабельных линий электропередач, на которых выполнен ремонт и реконструкция в общей протяженности воздушных и кабельных линий электропередач (нарастающим итогом с 2013 года) | % | 35 | 28.4 | 81.14%
| Износ объектов инженерной инфраструктуры наружного уличного освещения | % | 50 | 53 | 94.34%
Задача 1: Обеспечение города наружным уличным освещением
| Сокращение объемов потребляемой электрической энергии по сравнению с предыдущим годом | % | 10 | 0 | 0% | Показатель не выполнен в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов по ул.Жемчужная, продолжением ул.Ленина и установкой 2-х светофорных объектов
Задача 2: Содержание и ремонт объектов наружного уличного освещения города
| Обеспечение выполнения услуги по содержанию и обслуживанию сетей НУО | % | 100 | 100 | 100%
Задача : Реконструкция и модернизация наружных сетей электроснабжения
| Количество внедренных автоматизированных технологий | ед. | - | - | - | На 2015 год показатель не запланирован
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» |  |  |  | 80.9%
Цель: Обеспечение развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой | % | 66 | 77.8 | 117.9%
| Количество объектов благоустройства, в отношении которых произведен текущий ремонт/ Доля от общего количества объектов благоустройства, нуждающихся в восстановлении | ед./% | 270/13,8 | 270/13,8 | 100% / 100%
Задача 1: Повышение привлекательности объектов внешнего благоустройства города, их устройство и текущее содержание
| Количество детских игровых площадок всего/в том числе новых | ед./ед. | 12/3 | 6 / 0 | 50%/0% | В заявлениях победителей конкурса «Лучший двор» не было заявлено ни одной детской игровой площадки
| Протяженность обслуженной ливневой канализации / Доля от общей протяженности сетей ливневой канализации | м.п./% | 225 / 100 | 225 / 100 | 100% / 100%
Задача 2: Создание условий для безопасного и комфортного проживания населения
| Количество проведенных мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | ед. | 215 | 209 | 97.21%
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  | 95.45%
Цель МП: «Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий»
| Снижение объема потребления тепловой энергии (по сравнению с базовым 2011 годом) | % | 11 | 10.5 | 95.45%
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  | 96.95%
Цель: Организация работ по энергосбережению в жилищном фонде, бюджетной сфере и на объектах коммунальной инфраструктуры
| Доля расходов за счёт средств городского бюджета на реализацию Подпрограммы в общем объёме расходов за счёт средств городского бюджета | % | 0.7 | 0.7 | 100%
Задача: Снижение объема потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде
| Удельная величина потребления электрической энергия в многоквартирных домах | кВтч на 1 проживающего | 890 | 998 | 89.18%
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал на 1 м2 общей площади | 0.25 | 0.25 | 100%
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | Куб.м на 1 проживающего | 33 | 40.6 | 81.28%
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | Куб.м на 1 проживающего | 50 | 44.4 | 112.6%
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | кВтч на 1 чел. населения | 132.82 | 143 | 92.88%
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал на 1 м2 общей площади | 0.2 | 0.18 | 111.1%
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.м на 1 чел. населения | 1.03 | 0.95 | 108.4%
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | Куб.м на 1 чел. населения | 1.54 | 1.31 | 117.6%
Задача:Экономия средств городского бюджета за потреблённые энергетические ресурсы муниципальными бюджетными учреждениями
| Экономия средств городского бюджета за потребленную электрическую энергию муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 1547.65 | 13852.3 | 895.1% | Экономия сложилась по объекту Крытый каток МАУДО ДЮСШ «Юность»
| Экономия средств городского бюджета за потребленную тепловую энергию муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 1367.13 | 6993.41 | 511.5% | Экономия сложилась по объекту Крытый каток МАУДО ДЮСШ «Юность»
| Экономия средств городского бюджета за потребленную холодную воду муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.руб. | 164.55 | 878.15 | 533.7% | Экономия сложилась по объекту Крытый каток МАУДО ДЮСШ «Юность»
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  | 96.78%
Цель 1 МП: «Развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников жилья»
| Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, от общего количества многоквартирных домов | % | 20.2 | 18.9 | 93.56% | В 2015 году прекратили свою деятельность 3 ТСЖ. Создано 3 ТСН (Московский пер.2, Ферсана 18, Строителей 55)
Цель 2 МП: «Развитие коммунальной инфраструктуры»
| Количество аварий | ед. (аварий) | 0 | 0 | 100%
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" |  |  |  | 79.08%
Цель: Формирование условий для выбора способа управления многоквартирным домом – управление товариществом собственников жилья
| Количество многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья/ доля от общего количества многоквартирных домов | ед./% | 82,2/20,2 | 77/18,9 | 95%
| Количество многоквартирных домов, где выбран Совет многоквартирного дома/доля от общего количества многоквартирных домов | ед./% | 310/76,5 | 329/81,0 | 106%/ 106%
Задача 1: Развитие механизмов муниципальной поддержки инициативных групп собственников помещений по вопросам создания ТСЖ
| Доля ТСЖ, воспользовавшихся субсидией на возмещение затрат связанных с созданием ТСЖ, к общему числу созданных ТСЖ в течение года | % | 100 | 0 | 0% | Ни одной заявки на получение субсидии не поступило
Задача 2: Оказание содействия повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом и имеющих намерение осуществлять такую деятельность
| Количество руководителей и специалистов ТСЖ, повысивших квалификацию | ед. | 10 | 8 | 80%
Задача 3: Привлечение инициативных групп собственников к вопросам управления многоквартирными домами и контроля за деятельностью управляющих организаций
| Количество консультаций по вопросам создания Советов многоквартирных домов | ед. | 20 | 23 | 115%
| Количество вновь созданных Советов многоквартирного дома | ед. | 70 | 55 | 78.57%
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" |  |  |  | 0%
Цель: Повышение надежности объектов электроснабжения и водоснабжения города
| Доля отремонтированной кабельной линии 0,4кВ и 10 кВ от общей протяженности линий электропередач, подлежащих ремонту | % | - | - | - | На 2015 год показатель не устанавливался
| Доля отремонтированных объектов водоснабжения от общего числа муниципальных объектов водоснабжения | % | 0 | 23.97 | 0% | показатель не скорректирован
Задача 1: Подготовка объектов электроснабжения города к работе в отопительный период
| Перекладка кабельной линии 0,4кВ и 10 кВ | км | - | - | - | На 2015 год показатель не устанавливался
Задача 2: Подготовка объектов водоснабжения города к работе в отопительный период
| Перекладка сетей водоснабжения | ед. | 0 | 7 | 0% | показатель не скорректирован
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  |  | 89.43%
Цель МП: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
| Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов | % | 2.46 | 2.2 | 89.43% | Конкурсы по отбору подрядных организаций проведены в 4 квартале 2015 года. По состоянию на апрель 2016 года работы приняты по 9 МКД. По одному МКД (Кирова,6) конкурс по отбору подрядчика не состоялся. Работы по этому МКД будут проведены в 2016 году. Показатель указан по факту исполнения - отремонтировано 9 МКД
11.1 | Подпрограма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |  |  |  | 95%
Цель: Организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах
| Количество отремонтированных многоквартирных домов (нарастающим итогом) | ед. | 10 | 9 | 90% | приняты работы по капитальному ремонту в 2015 году по 3 МКД, по 7 МКД срок окончания работ в 2016 году. Показатель указан по фактическому исполнению в начале 2016 года
Задача. Формирование реестра многоквартирных домов по видам ремонта
| Подготовка реестра многоквартирных домов по видам работ | ед. | 1 | 1 | 100%
12. | МП «Развитие экономического потенциала» |  |  |  | 50%
Цель МП: Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в муниципальном образовании
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 28.9 | 29.2 | 101% | Показатель достигнут
| Прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 3.4 | -6.1 | 0 | На потребительском рынке наблюдалось уменьшение физических объемов розничного товарооборота, что обусловлено снижением потребительского спроса населения на фоне значительного роста цен и снижения реальных денежных доходов населения.
12.1 | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  | 91.7%
Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение предпринимательской активности, конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса и их вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования город Апатиты
| Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Апатиты (в расчёте на 10 тыс. населения | % | 1.3 | 1.3 | 100%
| Прирост поступления налогов в городской бюджет по специальным налоговым режимам (единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности; налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства | % | 2 | -1.2 | 0%
| Наличие актуализированной информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территорию города Апатиты (торговый реестр, дислокация) | да- 1, нет -2 | 1 | 1 | 100%
Задача 1. Развитие механизмов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и имущественную поддержки, внесённые в реестр субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | ед. | 24 | 31 | 129.2%
Задача 2. Повышение компетенции и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
| Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на территории города Апатиты | ед./ дней | 6/17 | 7/18 | 117% / 106%
| Количество мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов), направленных на повышение компетенции и конкурентоспособности, организованных на территории города Апатиты | ед. | 10 | 39 | 390%
Задача 3. Создание условий для использования потенциала торговли в целях социально-экономического развития города
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, сведения о которых внесены в торговый реестр Мурманской области | ед. | 80 | 57 | 71.25%
| Прирост оборота розничной торговли (в ценах соответствующих лет) | % | 7.4 | 11.4 | 154.1%
12.2 | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  | 91.33%
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 1 жителя | тыс.руб. | 24.9 | 22.4 | 89.96% | Формирование показателя осуществляется экспертным путем. Сведения за 2015 год - предварительные статистические данные
| Показатель инвестиционной активности муниципального образования | место | 6 | 9 | 66.67% | Показатель определяется в рамках мониторинга инвестиционной деятельности, проводимого МЭР МО на основании представленнных сведений муниципальных образований
Задача 1. Создание и развитие механизмов муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
| Количество инвестиционных проектов, реализованных в отчетном периоде | ед. | 18 | 19 | 105.6%
Задача 2. Формирование и поддержание позитивного имиджа города как территории, благоприятной для инвестиционной и предпринимательской деятельности
| Наличие раздела об инвестиционном потенциале муниципального образования на официальном сайте органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 100%
| Количество ежегодных обязательных региональных выставок, на которых представлен инвестиционный потенциал муниципального образования | ед. | 1 | 1 | 100%
12.3 | Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  | 75.69%
Цель подпрограммы: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма»
| Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в КСР) | тыс. чел. | 32.15 | 19.3 | 60.03% | формирование показателя осуществляется экспертным путем. За 2015 год предварительные статисттические данные - 14,2 тыс.чел.
| Доходы от предоставляемых услуг в КСР | млн. руб. | 172 | 29.3 | 17.03% | формирование показателя осуществляется экспертным путем. За 2015 год предварительные статисттические данные - 28,8 млн.руб.
Задача 1. Обеспечение организационной и методической поддержки туристской деятельности
| Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность | ед. | 15 | 18 | 120%
| Количество КСР | ед. | 16 | 16 | 100%
| Совокупный номерной фонд КСР | ед. | 469 | 435 | 92.75%
Задача 2. Содействие продвижению туристских продуктов и повышению качества туристских услуг
| Количество презентационных мероприятий по продвижению туристских возможностей г. Апатиты | ед. | 9 | 10 | 111.1%
| Количество обучающих и ознакомительных мероприятий | ед. | 5 | 3 | 60%
12.4 | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" |  |  |  | 90%
Цель подпрограммы: Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в интересах социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты
| Количество международных проектов, в которых принимают участие органы местного самоуправления города Апатиты | ед. | 2 | 1 | 50% | При корректировке программы по итогам 2014 года не учтена текущая ситуация о том, что реально на начало 2015 года действовал 1 проект.
| Количество межрегиональных и межмуниципальных ассоциаций, членом которых является город Апатиты | ед. | 4 | 4 | 100%
Задача 1. Создание условий для привлечения и использования ресурсов международного сотрудничества
| Количество международных мероприятий в рамках приграничного сотрудничества и побратимских связей, в которых приняли участие представители органов местного самоуправления города Апатиты, всего / в том числе на территории города Апатиты | ед. | 17/7 | 22/12 | 129,4%/171,4%
Задача 2. Обеспечение участия органов местного самоуправления города Апатиты (далее – органы МСУ) в деятельности межрегиональных и межмуниципальных объединений
| Количество межрегиональных и межмуниципальных ассоциаций, членом которых является город Апатиты, которым перечисляются членские взносы | ед. | 2 | 2 | 100%
13. | МП «Муниципальное управление» |  |  |  | 90.1%
Цель МП: Создание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Обеспечение полного учета объектов, находящихся в муниципальной собственности, ведение и актуализация реестра объектов муниципальной собственности городского округа Апатиты | да – 1, нет - 0 | да | да | 100%
| Количество муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано / Доля в общем количестве объектов, находящихся в муниципальной казне | ед. / % | 1511/31 | 1652/34 | 109,3%/109,7%
| Повышение степени удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации | % | 90 | 90 | 100%
| Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих | % | 20 | 10.1 | 50.5%
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 66.2%
Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
| Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | % | 11 | 0 | 0%
Задача 1. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета, проведение экспертизы
| Доля объектов муниципальной собственности, обеспеченных техническими планами, кадастровыми паспортами, от общего количества объектов муниципальной собственности, в отношении которых требуется оформление технических планов, кадастровых паспортов | % | 28 | 22 | 78.57%
| Доля объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, от общего количества объектов, требующих оценки рыночной стоимости | % | 28 | 100 | 357.1%
Задача 2. Обеспечение правомерного функционирования, использования и содержания муниципального имущества
| Доля пустующих объектов, содержащихся за счет средств местного бюджета, от общего числа пустующих объектов, составляющих казну | % | 100 | 100 | 100%
| Доля нежилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых будет производиться очистка кровель от снега (льда) | % | 100 | 0 | 0% | Отсутствовала потребность в очистке кровель от снега
| Доля отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, от общего числа сетей водоснабжения и водоотведения, требующих ремонта | % | 49 | 25 | 51.02%
Задача 3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования город Апатиты
| Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, в общем количестве объектов, требующих проведения кадастровых работ | % | 100 | 100 | 100%
Задача 4. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности
| Предоставление налоговой отчетности в электронном виде | да – 1 / нет – 0 | 1 | 1 | 100%
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 88.64%
Цель подпрограммы: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования
| Обеспечение нормативных условий хранения документов | % | 80 | 80 | 100%
| Обеспечение равного доступа пользователей информации к архивным фондам через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | % | 85 | 85 | 100%
Задача 1. Укрепление материально-технической базы МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Мурманской области и других архивных документов, находящихся на муниципальном хранении
| Доля замененных окон от общей потребности | % | 100 | 100 | 100%
| Укомплектованность архивохранилищ стеллажами | % | 100 | 50 | 50% | Отклонение возникло из-за отсутствия финансовых средств на изготовление стеллажей
Задача 2. Удовлетворение потребностей и реализация прав пользователей в информации, содержащейся в документах Архивного фонда Мурманской области
| Доля запросов, поступивших в архив по электронной почте, от общего количества поступивших запросов | % | 4.4 | 4.1 | 93.18% | Отклонение возникло из-за увеличения общего количества запросов в 2,5 раза.
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 98.68%
Цель: повышение эффективности исполнения муниципальных функций муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и (или) в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления получивших ответы и (или) разъяснения по существу обращений | чел. | 1063 | 812 | 130.9% | Уменьшение необходимости решения проблем населением путем обращения на личный прием или в виртуальную приемную
| Количество муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям | чел. | 6 | 6 | 100%
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях должностными лицами органов местного самоуправления | шт. | 112 | 116 | 103.6% | Увеличение за счет протоколов об административных правонарушениях, составленных отделом муниципального контроля
Задача: Обеспечение правовых, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших разъяснения в ходе личного приема | чел. | 120 | 30 | 400% | Показатели не откорректированы, с учетом фактического исполнения в 2014 году. Снижение уровня устных и письменных обращений говорит о повышении эффективности и качества работы сотрудников Администрации города Апатиты
| Количество граждан, обратившихся на личный прием и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений | чел. | 150 | 25 | 600%
| Количество граждан, обратившихся в Администрацию города Апатиты с письменным обращением и получивших письменные ответы по существу обращений от структурных подразделений Администрации города Апатиты и (или) подведомственных учреждений | чел. | 600 | 661 | 90.77%
| Количество граждан, обратившихся в виртуальную приемную официального сайта органов местного самоуправления и получивших ответы и разъяснения по существу обращений | чел. | 193 | 96 | 201%
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» |  |  |  | 91.51%
Цель: создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обслуживание органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100%
Задача: улучшение материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области
| Доля заявок по транспортному обслуживанию, выполненных в срок | % | 100 | 100 | 100%
| Своевременность устранения сбоев в функционировании информационно-коммуникационной инфраструктуры | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Количество заключенных договоров (муниципальных контрактов) для осуществления деятельности органов местного самоуправления | ед. | 80 | 110 | 137.5% | Увеличение количества поставщиков товаров, работ и услуг, с которыми работает МКУ "УМТО".
| Количество помещений, в которых проведен текущий (капитальный) ремонт | ед. | 3 | 1 | 33.33% | Оптимизация расходных обязательств
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными товарами | чел. | 157 | 155 | 98.73%
| Обеспечение потребности в коммунальных ресурсах и горюче-смазочных материалах в рамках установленных лимитов | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Снижение объемов потребления тепловой энергии вследствие реализации мероприятий по энергоэффективности | да- 1, нет -0 | 1 | 1 | 100%
14. | МП «Управление муниципальными финансами» |  |  |  | 100%
Цель МП: Обеспечение условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития города Апатиты
| Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты | тыс.руб. | 855794 | 1313279 | 153.5% | Поступление средств от АО СЗФК по решению суда в размере 319671 тыс.руб. и плата по лицензионному соглашению об условиях пользования недрами - 167903 тыс.руб.
| Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области | группа | II | II | 100%
| Охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 88.1 | 97.7 | 110.9%
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  |  |  | 92.03%
Цель 1: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688»
| Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 100%
| Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности | % | 100 | 100 | 100%
Цель 2: «Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты»
| Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов | % | 87.5 | 87.5 | 100%
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета | % | 0 | 0 | 100%
| Функционирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
Задача 1 «Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере»
| Наличие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета | Да-1/нет-0 | 0 | 0 | 100%
| Исполнение местного бюджета по доходам к первоначальному уровню | % | более 10 | 41.1 | 100%
| Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | % | 1 | 1 | 100%
| Рост поступлений доходов местного бюджета по земельному налогу и арендной плате за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности на землю) за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному | % | 20 и более | 9,8 | 49% | Снижение арендных платежей в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков по решениям суда
| Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам местного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному | % | 10 и более | -55 | 0% | Обусловлено несвоевременной оплатой арендаторов, а также отсутствием оплаты по искам о взыскании задолженности. Проведена работа по исчислению и начислению пени за просрочку платежей, в т.ч. за предыдущие периоды. В связи с актуализацией базы данных, выявлены ранее неучтенные арендаторы.
| Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 95 и более | 97,7 | 100%
| Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений, главных распорядителей средств бюджета, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | % | 50 и более | 92.5 | 100%
| Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования и определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных программ города Апатиты, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана | % | не менее 5 | 62.5 | 8% | Изменение объеа финансирования связано с внесением изенений по итогам проведения конкурсных процедур
| Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году | % | менее 3 | -102 | 100%
| Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | % | 100 | 100 | 100%
| Публикация в СМИ и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами города Апатиты | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего требования к инвестиционным проектам с муниципальным участием по экономической эффективности, критериям их достижения, а также механизмы контроля хода реализации проектов по срокам, стоимости и качеству | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | % | не более 70 | 24.14 | 34.5%
| Доля функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | % | 80 и более | 80 | 100%
| Размещение данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств в СМИ и (или) сети Интернет | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | 80 и более | 66.7 | 83.4%
| Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | Да -1/нет -0 | 1 | 1 | 100%
| Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 %, в общем количестве учреждений муниципального образования, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 82.6 | 82.6%
| Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат | % | 100 | 100 | 100%
| Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз | % | менее 2 | 0 | 100%
Задача 2 «Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты»
| Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных организаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета | тыс. руб. | 48751 | 0 | 100%
| Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга города Апатиты | % | 1 | 1 | 100%
| Уровень долговой нагрузки муниципального бюджета | % | 3.86 | 0 | 100%
| Отношение дефицита городского бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | менее 1 | 0.7 | 100%
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Апатиты к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году | % | 1.5 | 0.1 | 100%
Задача 3 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесс»
| Размещение информации о униципальных финансах на сайте муниципального образования | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Наличие сайта муниципального образования в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг | Да-1/нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Доля учреждений муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100%
| Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100%
| Актуализация информации о муниципальных учреждениях на сайте www.bus.gov.ru | % | более 0,95 | 0.998 | 105%
Задача 4 «Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере»
| Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общей суммы расходов городского бюджета | % | 6 | 6 | 100%
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений к общему количеству решений, принятых по фактам финансовых нарушений | % | 100 | 100 | 100%
| Отношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств | % | 0 | 0 | -
| Отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству муниципальных учреждений | % | 8 | 15.5 | 193.8% | В связи с проведением внеплановых проверок по заданию Главы администрации города Апатиты
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  | 100%
Цель МП: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 90 | 100 | 111.1%
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг | мин. | 15 | 15 | 100%
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | 96.67%
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
| Количество «окон», принимающих и выдающих документы в режиме «одного окна» | % | 12 | 10 | 83.33% | Выполнен частично. В рамках финансовых возможностей обеспечена деятельность 10 окон обслуживания
| Доля заявителей, удовлетворенных качеством обслуживания в многофункциональном центре, от общего числа заявителей | % | 85 | 85 | 100% | Фактически показатель имеет предварительную оценку
Задача 1. Создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, связанных с оказанием государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, на базе многофункционального центра
| Выполнение плана-графика создания новых и развития действующих МФЦ на территории Мурманской области | 0 -нет, 1 - да | 1 | 1 | 100%
Задача 2. Функционирование и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
| Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» | ед. | 46 | 46 | 100%
| Количество заявителей (граждан, юридических лиц), обратившихся в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | ед. | 16000 | 17520 | 109.5%
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» |  |  |  | 100%
Цель МП: создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки
| Оказание мер социальной поддержки и обеспечение социальных выплат отдельным категориям граждан | да- 1, нет-0 | 1 | 1 | 100%
| Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100%
| Количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию общественных организаций в общественную жизнь | ед. | не менее 3 | не менее 3 | 100%
| Доля приютов для бездомных животных, получающих социальную поддержку за счет средств городского бюджета в общем количестве организаций по работе с животными, обратившихся за финансовой поддержкой | % | - | - | - | показатель на 2015 год не устанавливался
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | 99.43%
Цель: обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
| Доля лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты», которым производится выплата ежемесячной компенсации и единовременной выплаты в общей численности граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты» | % | 100 | 100 | 100%
| Доля приемных семей, получающих социальную поддержку к общему количеству приемных семей | % | 100 | 100 | 100%
| Доля граждан, получивших возмещение по проезду в медицинские организации к общему количеству граждан, обратившихся за получением возмещения | % | 100 | 100 | 100%
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на жилое помещение | % | 100 | 100 | 100%
| Доля ветеранов Великой Отечественной войны, которым произведен ремонт жилого помещения, к общему количеству ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающимся в ремонте жилого помещения | % | 7 | 7 | 100% | В 2015 году в 15 жилых помещениях ветеранов ВОВ произведен текущий ремонт
Задача 1: социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты»
| Количество граждан, которым производится выплата ежемесячной компенсации и единовременной выплаты, установленной для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты» | чел. | 21 | 21 | 100%
Задача 2: социальная поддержка приемных семей
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемной семье и получающих социальную поддержку | детей | 55 | 55 | 100%
Задача 3:социальная поддержка отдельных категорий граждан в части возмещения расходов по проезду в медицинские организации
| Количество граждан, обратившихся за возмещением расходов по проезду в медицинские организации | чел. | 210 | 218 | 103.8% | Количество граждан, обратившихся за возмещением расходов было ниже заплаированного
Задача 4: социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
| Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | шт. | 9 | 9 | 100%
| Количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа | шт. | 3 | 3 | 100%
Задача 5: социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
| Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов ВОВ | шт. | 16 | 15 | 93.75%
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» |  |  |  | 93.42%
Цель подпрограммы: повышение активности социально - ориентированных некоммерческих организаций города Апатиты
| Доля социально - ориентированных организаций, получающих финансовую помощь за счет средств городского бюджета к общему количеству социально - ориентированных организаций обратившихся за получением социальной поддержки | % | 38 | 33 | 86.84%
Задача 1: формирование благоприятных условий деятельности социально - ориентированных некоммерческих организаций, посредством их финансовой поддержки
| Количество лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки социально - ориентированных организаций | чел. | 1247 | 1247 | 100%
| Количество приютов для бездомных животных, которым оказывается социальная поддержка за счет средств городского бюджета/ количество животных, содержащихся в приюте | ед./собак | - | - | - | показатель на 2015 год не устанавливался

## Эффективность
Приложение № 3
Оценка эффективности муниципальных пргограмм города Апатиты за 2015 год
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Критерии оценки эффективности |  |  | Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)2 | Оценка эффективности
|  | Степень освоения бюджетных средств (Сб)1 | Степень реализации мероприятий (См) | Степень достижения целевых показателей (Сп)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | МП «Развитие физической культуры и спорта» |  |  | 1 | 0.98925 | эффективная
1.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» | 0,589 / 0,994 | 1 | 1 | 0.994 | эффективная2
1.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | 0.98544 | 1 | 1 | 0.98544 | эффективная
1.3. | ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» | 0.98024 | 1 | 1 | 0.98024 | эффективная
2. | МП «Развитие образования» |  |  | 1 | 0.9779 | эффективная
2.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 0.99779 | 0.958 | 0.9625 | 0.95813 | эффективная
2.2. | ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» | 0.99033 | 1 | 0.9925 | 0.98661 | эффективная
3. | МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» |  |  | 1 | 0.97425 | эффективная
3.1. | Подпрограмма "Культура" | 1 | 1 | 0.982 | 0.991 | эффективная
3.2. | Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» | 0.98682 | 1 | 0.98576 | 0.97979 | эффективная
3.3. | ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» | 0.97569 | 0.955 | 0.9568 | 0.93266 | удовлетворительная
4. | МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» |  |  | 0.97033 | 0.96084 | эффективная
4.1. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы | 1 | 1 | 0.91869 | 0.95935 | эффективная
4.2. | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» | 1 | 1 | 0.95172 | 0.97586 | эффективная
4.3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | 0.99994 | 1 | 0.77778 | 0.88883 | удовлетворительная
4.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" | 0.96827 | 1 | 1 | 0.96827 | эффективная
4.5. | Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» | - | 1 | 1 | 1 | эффективная
5. | МП «Охрана окружающей среды» |  |  | 0.95 | 0.94409 | удовлетворительная
5.1. | Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" | 1 | 0.913 | 0.97222 | 0.94261 | удовлетворительная
6. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» |  |  | 1 | 0.6 | недостаточно эффективная
6.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» | 0 | 0.5 | 0.67982 | 0 | неэффективная
6.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» | 1 | 1 | 1 | 1 | эффективная
7. | МП «Развитие транспортной системы» |  |  | 0.97522 | 0.91081 | удовлетворительная
7.1. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 0,259 / 0,861 | 0.953 | 0.95315 | 0.8206 | удовлетворительная2
7.2. | Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» | 0.93728 | 1 | 0.995 | 0.93494 | удовлетворительная
7.3. | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» | 1 | 1 | 0.85714 | 0.92857 | удовлетворительная
8. | МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» |  |  | 0.8481 | 0.82988 | удовлетворительная
8.1. | Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" | 0.94666 | 0.82 | 1 | 0.87724 | удовлетворительная
8.2. | Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» | 0,929 / 0,995 | 1 | 0.68871 | 0.84013 | удовлетворительная2
8.3. | Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» | 0.92509 | 0.778 | 0.80901 | 0.75859 | удовлетворительная
9. | МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 0.95455 | 0.94718 | эффективная
9.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 | 1 | 0.96945 | 0.94534 | эффективная
10. | МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 0.96782 | 0.39364 | неэффективная
10.1. | Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" | 0 | 0.875 | 0.79082 | 0 | неэффективная
10.2. | Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" | 1.0004 | 1 | 0 | 0.50018 | недостаточно эффективная
11. | МП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |  |  | 0.89431 | 0.84917 | удовлетворительная
11.1. | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | 0.90582 | 0/0,90 | 0.95 | 0.83788 | удовлетворительная
12. | МП «Развитие экономического потенциала» |  |  | 0.5 | 0.82007 | удовлетворительная
12.1. | Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | 0.99917 | 0.84 | 0.917 | 0.87777 | удовлетворительная
12.2. | Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | - | 1 | 0.91325 | 0.95663 | эффективная
12.3. | Подпрограмма «Развитие туризма» | 1 | 0.875 | 0.75688 | 0.81594 | удовлетворительная
12.4. | Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" | 1 | 1 | 0.9 | 0.95 | эффективная
13. | МП «Муниципальное управление» |  |  | 0.901 | 0.85469 | удовлетворительная
13.1. | Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.91389 | 0.88 | 0.66199 | 0.70461 | неэффективная
13.2. | Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.99061 | 0.75 | 0.88636 | 0.8105 | удовлетворительная
13.3. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.96881 | 0.947 | 0.98682 | 0.93675 | удовлетворительная
13.4. | Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» | 0.96143 | 1 | 0.91507 | 0.92061 | удовлетворительная
14. | МП «Управление муниципальными финансами» |  |  | 1 | 0.96517 | эффективная
14.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 0.99614 | 1 | 0.92035 | 0.95647 | эффективная
15. | МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  | 1 | 0.93869 | удовлетворительная
15.1. | Подпрограмма «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 0.98457 | 0.909 | 0.96667 | 0.92336 | удовлетворительная
16. | МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» |  |  | 1 | 0.9198 | удовлетворительная
16.1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 0.89059 | 0.875 | 0.99432 | 0.83239 | удовлетворительная
16.2. | Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» | 1 | 1 | 0.93421 | 0.96711 | эффективная
1 - если на конец года по причине отсутствия финансирования по выполненным мероприятиям сложилась кредиторская задолженность, которая была погашена в 2016 году, указывается два показателя: кассовое исполнение бюджетных ассигнований на конец года / фактическое освоение бюджетных средств с учетом оплаченной кредиторской задолженности
2 - при расчете показателя эффективности учитывалась степень освоения бюджетных средств - фактическая