**Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2016г. и за период 2014-2016гг., оценка эффективности их реализации**

**Сводный отчет за 2016г.:**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 19.07.2016 № 952 (в ред. постановления от 21.10.2016 № 1390) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), аналитических ведомственных целевых программ (далее – АВЦП).

В 2016 году в городе Апатиты действовало 16 муниципальных программ (далее – МП). Перечень МП, действовавших в 2016 году, утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 05.12.2013 № 1466 (с изменениями внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 01.12.2014 № 1524, от 10.08.2015 № 968).

В 2016 году на реализацию МП за счет всех бюджетных источников финансирования предусматривалось направить 2 173,2 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 1 236,3 млн. рублей. Кассовые расходы на реализацию 16 МП составили 2133,8 млн. рублей или 98,2% от запланированного, в том числе за счет средств городского бюджета 1 209,2 млн.рублей (97,8% от плановых назначений).

Кроме того, на реализацию 10 МП было предусмотрено привлечение средств областного бюджета в объеме 928,4 млн.рублей. Кассовое исполнение средств областного бюджета составило 916,1 млн.руб. (98,7%).

На реализацию 4 МП было предусмотрено привлечение средств федерального бюджета – 8,5 млн. рублей. Кассовое исполнение федерального бюджета составило 8,5 млн. рублей (100%).

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП приведены в приложении № 1 к Сводному отчету.

Всего по МП были предусмотрены к выполнению в 2016 году 330 показателей целей и задач, из них: в полном объеме достигнуты плановые значения 257 показателей (77,9%), 58 показателей (17,6%) не достигли плановых значений, 15 – полностью не выполнены (4,5%).

Значения показателей МП, достигнутые по итогам 2016 года, приведены в приложении № 2 к Сводному отчету. Значения 67,3 процентов показателей находятся в интервале от 90 до 110% от запланированного уровня, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достаточной результативности мероприятий программ.

Основными причинами как неполного освоения средств, так и не достижения в полном объеме плановых значений показателей являются:

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта;

- допущение серьезных ошибок на этапе планирования и корректировки муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) при установлении показателей результативности реализации мероприятия.

По результатам рассмотрения годовых отчетов проведена оценка эффективности реализации 16 МП. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ реализация 3-х муниципальных программ признана эффективной, 11-ти программ - удовлетворительной, 1-ой программы - недостаточно эффективной и 1-ой программы – неэффективной. Результаты оценки представлены в приложении № 3 к Сводному отчету.

**Сводный отчет за период 2014-2016 гг:**

14 муниципальных программ завершили свое действие (срок реализации 2014-2016 годы):

1. Развитие физической культуры и спорта;

2. Развитие образования;

3. Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города;

4. Обеспечение общественного порядка безопасности населения города;

5. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города;

6. Развитие транспортной системы;

7. Обеспечение комфортной среды проживания населения города;

8. Энергоэффективность и развитие энергетики;

9. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства;

10. Развитие экономического потенциала;

11. Муниципальное управление;

12. Управление муниципальными финансами;

13. Организация предоставления муниципальных услуг;

14. Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций.

Результаты оценки реализации МП за 2014 – 2016 годы представлены в приложении № 4 к Сводному отчету.

По результатам оценки эффективности за 2014-2016 гг. 11 муниципальных программ имеют оценку «удовлетворительная», 1 – «эффективная», 2 – «неэффективная».

В 2014 - 2016 годах на реализацию 14 МП, прекративших свое действие, за счет всех бюджетных источников финансирования предусматривалось направить 6 217,3 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 3 474,1 млн. рублей. Кассовые расходы на реализацию 14 МП составили 5 776,3 млн. рублей или 92,9% от запланированного, в том числе за счет средств городского бюджета 3 075,9 млн.рублей (88,5% от плановых назначений).

Кроме того, на реализацию 10 МП было предусмотрено привлечение средств областного бюджета в объеме 2 685,3 млн.рублей. Кассовое исполнение средств областного бюджета составило 2 649,8 млн.руб. (98,7%).

На реализацию 6 МП было предусмотрено привлечение средств федерального бюджета – 57,9 млн. рублей. Кассовое исполнение федерального бюджета составило 50,6 млн. рублей (87,4%).

**Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития города Апатиты**

**(в соответствии с Модельной схемой системы целеполагания)**

В 2016 году реализация 16 муниципальных программ города Апатиты осуществлялась по семи направлениям социально-экономического развития муниципального образования:

− «Развитие и повышение уровня человеческого потенциала»;

- «Повышение безопасности населения города»;

- «Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной окружающей среды для населения»;

− «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства»;

− «Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики»;

− «Повышение эффективности муниципального управления»;

− «Повышение социальной стабильности».

В 2016 году в рамках направления **«Развитие и повышение уровня человеческого потенциала»** осуществлялась реализация 3 муниципальных программ.

***МП «Развитие физической культуры и спорта»*** (ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта»;
* «Развитие спортивной инфраструктуры»;
* ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций».

Общий объем финансирования программы за 2016 год увеличен с 76 164,2 тыс.руб. на начало года до 103 750,5 тыс.руб. на конец года (136%). Это связано:

1) с погашением кредиторской задолженности 2015 года в сумме 371,2 тыс.руб. по мероприятию «Стимулирование высоких спортивных достижений: проведение ежегодного конкурса на присуждение премий «За высокие достижения в области физической культуры и спорта»;

2) с передачей в ведение Комитета по физической культуре и спорта Администрации города Апатиты МАУДО ДЮСШ «Олимп» и МБУДО ДЮСШ № 1, подведомственных ранее Управлению образования Администрации города Апатиты;

3) с началом функционирования с 01.10.2016 года на базе МАУ ФСК «Атлет» Центра тестирования ГТО.

Бюджетом предусмотрено 103 750,5 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 98 071,9 тыс.руб., за счет областного бюджета – 5 678,6 тыс.руб.

Кассовые расходы городского бюджета на реализацию программы составили 97 993,5 тыс. руб. – 99,9% от годовых бюджетных назначений. За счет средств областного бюджета в размере 4 259,0 тыс.руб. (75,0%) в полном объеме выполнен капитальный ремонт здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» (ремонт кровли и фасада павильона стадиона).

Из 18 показателей плановые значения выполнены или перевыполнены по 16 запланированным позициям. В ходе реализации Программы достигнуты основные показатели: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 30,2% (при плановом значении 23,8%) и количество спортсооружений на 10 тыс. населения – 12,7 единиц на 10 тыс. населения (при плановом значении – 12,5 ед. на 10 тыс. населения).

В рамках программы в 2016 году:

- приобретено оборудование для подготовки и сдачи норм ГТО, пневматические винтовки, оборудование для обеспечения соревнований по лыжным гонкам (дополнительное оборудование для системы электронного хронометража, стартовые номера и судейские накидки);

- выполнен капитальный ремонт здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» (ремонт кровли и фасада павильона стадиона);

- организованы 2 судейских семинара по лыжным гонкам, в октябре 2016 3 спортивных судьи приняли участие во всероссийском семинаре по лыжным гонкам в г. Чайковский;

- обеспечено предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности МАУДО ДЮСШ «Универсал», МАУДО ДЮСШ «Юность», МАУДО ДЮСШ «Олимп», МБУДО ДЮСШ № 1.

***Оценка эффективности реализации программы в 2016 году – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 260 265,7 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 240 388,8 тыс. руб. (92,4%), в том числе: средств областного бюджета – 5 506,4 тыс. руб. (79,1%), местного бюджета – 234 882,4 тыс. руб. (92,7%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- выполнено строительство спортивного объекта «Крытый каток с искусственным льдом», объект введен в эксплуатацию и успешно функционирует с 2015 года;

- выполнен капитальный ремонт здания спортивного комплекса МАУДО ДЮСШ «Универсал» (ремонт кровли и фасада павильона стадиона);

- обеспечена комплексная безопасность подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, а также сертификация объектов спорта;

- Осуществлялось оснащение субъектов физической культуры и спорта современным специальным оборудованием и инвентарем для проведения тренировок и соревнований;

- с 01.10.2016 года на базе МАУ ФСК «Атлет» открылся Центр тестирования ГТО;

- проводились спортивные мероприятия от городских до Всероссийских;

- осуществлялось бесперебойное функционирование учреждений физической культуры и спорта;

- обеспечено предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности МАУДО ДЮСШ «Универсал», МАУДО ДЮСШ «Юность», МАУДО ДЮСШ «Олимп», МБУДО ДЮСШ № 1. В 2016 году осуществлена передача в ведение Комитета по физической культуре и спорта Администрации города Апатиты МАУДО ДЮСШ «Олимп» и МБУДО ДЮСШ № 1, подведомственных ранее Управлению образования Администрации города Апатиты.

- ежегодно проводилось мероприятие по подведению итогов спортивного года (конкурс на присуждение премий «За высокие достижения в области физической культуры и спорта»).

Целевые показатели программы достигнуты.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

***МП «Развитие образования»*** (ответственный исполнитель – Управление образования Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 1 подпрограмма и 1 ведомственная целевая программа:

* «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
* ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования».

В целом на реализацию программных мероприятий в 2016 году предусмотрено бюджетных средств 1 240 017,34 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 1 218 192,08 тыс. руб. (98,2% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета – 2 333,34 тыс. руб. (100%), областного бюджета – 794 309,37 тыс. руб. (99,4%), местного бюджета – 421 549,37 тыс. руб. (96,2%).

Все цели и задачи программы и подпрограмм в 2016 году в основном выполнены, из 26 показателей выполнены или перевыполнены 20.

Наиболее значимые результаты реализации программы:

1. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общей численности обучающихся 5-11 классов составила 66,4%, доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, от общей численности обучающихся 7-11 классов составила 38,1% и 64 обучающихся 9-11 классов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

2. Показатель по охвату детей программами дошкольного образования от общей численности детей в возрасте от 1-7 лет составил 94%. Достичь данный показатель удалось за счет организации работы консультационных центров, открытых на базе 4 учреждений дошкольного образования, и двух центров игровой поддержки, открытых в детских садах №№ 21 и 35. Центр игровой поддержки в МБДОУ № 21 открыт в отчетном году.

3. Достигнуты целевые значения показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в том числе:

- среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составляет 100,6% к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных организаций города Апатиты;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составляет 101,2% к среднемесячной заработной плате в Мурманской области;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей составляет 88,6% к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций города Апатиты.

4. Продолжено введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования во всех общеобразовательных учреждениях, доля обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения, от общего количества школьников составила 67,8% (запланировано 66%).

5. Обеспечена 100% реализация профильного образования и предпрофильной подготовки по программам, ориентированным на социально-экономические потребности города и региона.

6. Продолжена работа по созданию в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям осуществления образовательного процесса. Среднее количество обучающихся на один современный персональный компьютер в ОУ составляет 4,9 человека (план – 5 человек).

7. В целях обеспечения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся и воспитанников были выполнены ремонтные работы в 21 учреждении. До конца отчетного года не завершены ремонтные работы в здании Гимназии № 1, расположенного по адресу: Ленина, д.11, в связи со срывом срока выполнения работ со стороны подрядной организации. Работы были завершены в 1 квартале 2017 года.

8. В МБОУ СОШ № 14 установлена спортивная площадка.

9. Для устранения нарушений, выявленных надзорными органами, в 21 образовательном учреждении проведены ремонтные работы:

- в школах города: на пищеблоке и столовой МБОУ СОШ № 3, спортивного зала МБОУ СОШ № 4, входной зоны МБОУ СОШ № 5, частично заменены оконные блоки в МБОУ СОШ № 6, в туалетных комнатах МБОУ СОШ № 15 и в этой же школе отремонтированы полы в 15 учебных кабинетах;

- в дошкольных учреждениях: частично заменены оконные блоки в 4 ДОУ (1, 15, 31, 54), отремонтированы прачечные в 3 ДОУ (1, 15, 54), произведен ремонт пищеблоков в 4 ДОУ (10, 17, 31, 59), в 8 ДОУ частично отремонтированы групповые помещения и санузлы, в 4 ДОУ установлены теневые навесы и 6 ДОУ отремонтирована вентиляция.

В 21 учреждении нарушения, отраженные в предписаниях надзорных органов, на устранение которых были направлены бюджетные средства, устранены полностью. При этом в 14 учреждениях из 21 в 2016 году по результатам проверок надзорных органов были выданы новые предписания (Решения судов).

10. В целях создания в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МБДОУ детский сад № 31 проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательную организацию.

11. Проведены мероприятия по организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 3 728 976,4 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 3 683 057,9 тыс. руб. (98,8%), в том числе: средств федерального бюджета – 20 145,7 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 2 320 632,3 тыс. руб. (99,6%), местного бюджета – 1 342 279,3 тыс. руб. (97,3%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- в 38 учреждениях выполнены ремонтные работы;

- в 2014 году введено в эксплуатацию, после окончания реконструкции, здание детского сада № 49 с количеством мест – 95;

- все образовательные учреждения оснащены системой видеонаблюдения;

- в МБОУ СОШ № 14 установлена спортивная площадка стоимостью;

- 25 образовательных учреждениях, имеющие предписания надзорных органов и решения судов проведены работы для их устранения. Проведены ремонтные работы следующего характера: частично заменены оконные блоки, отремонтированы пищеблоки, столовые прачечные в 15 зданиях образовательных учреждений, отремонтированы спортивные залы в МБОУ СОШ № 4, туалетные комнаты МБОУ СОШ № 15 и в этой же школе отремонтированы полы в 15 учебных кабинетах, в 6 ДОУ отремонтирована вентиляция, на пищеблоке и столовой МБОУ СОШ № 3, спортивного зала, входной зоны МБОУ СОШ № 5, в МБОУ СОШ № 6, во всех дошкольных образовательных учреждениях установлены теневые навесы (75 шт.);

- в целях создания в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 4 образовательных учреждениях (СОШ № 3, 7, 14, МБДОУ детский сад № 31) проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательную организацию;

 - проведены мероприятия по организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций.

Целевые показатели программы достигнуты.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

***МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»*** (ответственный исполнитель – Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Культура»;
* «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
* ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики».

На реализацию программных мероприятий в 2016 году из городского бюджета было выделено 147 196,6,5 тыс.руб., кассовое исполнение на конец года – 100%.

Из 19 целевых показателей, установленных на 2016 год, выполнены – 16; 3 – не достигли плановых значений.

В рамках программы выполнены:

- замена входной двери в здание Дворца культуры им. Егорова В.К.;

- приобретен и установлен комплект уличного звукового оборудования по улице Ленина (участок между домами № 6 и № 24);

- организованы и проведены мероприятия по празднованию 50-летия города;

- выплачены стипендии и премии Администрации города Апатиты лучшим учащимся по итогам 2016 года;

- организованы временная занятость и профориентационные мероприятия для молодых граждан 14-18 лет;

- все мероприятия, направленные на обеспечение выполнения муниципального задания, установленного подведомственным учреждениям отдела по культуре и делам молодежи.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 438 569,4 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 433 631,2 тыс. руб. (98,9%), в том числе: средств областного бюджета – 35,0 тыс. руб. (100%), местного бюджета – 433 596,2 тыс. руб. (98,9%).

***В рамках программы в 2014-2016 годы:***

- выполнены работы по капитальному ремонту здания МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.;

- обеспечена комплексная безопасность учреждений, подведомственных Отделу по культуре и делам молодежи;

- формировались фонды библиотек, в том числе и за областные средства;

- проведены мероприятия, позволяющие развивать культуру: проведен цикл образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий Годы культуры в Мурманской области, приобретено и установлено звуковое оборудование на ул.Ленина;

- подготовлены и изданы юбилейные книги и дайджесты по истории города, подготовлены серия телепередач, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

- организованы и проведены праздничные культурно-массовые и досуговые мероприятия для населения города;

- в 2014-2015 годах были проведены конкурсы социальных проектов среди общественных молодежных объединений города Апатиты;

- в летний период 695 несовершеннолетних граждан работали по программе временной занятости, работы, в основном, были связаны с благоустройством и озеленением города;

- ежегодно выплачивались премии и стипендии одаренной молодежи;

- проводились мероприятия направленные на гражданское становление и патриотическое воспитание молодежи;

- проведен ремонт в помещениях МБУМП «Молодежный социальный центр»;

- все мероприятия направленные на выполнение муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям отдела по культуре и делам молодежи, были выполнены.

Целевой показатель программы достигнут.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – эффективная.***

В рамках направления **«Повышение безопасности населения города»** осуществлялась реализация 1 муниципальной программы.

***МП*** *«****Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города****»* (ответственный исполнитель – Отдел административной практики Администрации города Апатиты). В состав программы входят 4 подпрограммы и 1 аналитическая ведомственная целевая программа:

* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»;
* «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;
* АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»
* «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты»

На реализацию программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» в 2016 году из городского бюджета было выделено 14 220,1 тыс.руб., кассовое исполнение на конец года – 14 101,3 тыс.руб. (99,2%).

Подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты», «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты» финансирования в 2016 году не имели.

Основная доля средств (12 101,3 тыс.руб.) была затрачена в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты.

В рамках *подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»* была продолжена работа по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении и учет семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в помощи государства. В комиссии на учете на конец 2016 года состояло 207 семей, в них 341 детей. Семьи патронировались отделением профилактики безнадзорности детей и подростков ГОАУСОН «АКЦСОН», органами опеки и попечительства, соцпедагогами Управления образования. С семьями проводились консультации, разрабатывались индивидуальные планы реабилитации семьи.

В целях профилактики подростковой преступности составлено и рассмотрено 274 административных материалов в отношении родителей (законных представителей) за ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

50% несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, вовлечены в досуговую деятельность, проводились тренинги по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних (приняли участие 139 человек).

Специалисты службы занятости организовали информационное обеспечение мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних, а также информирование несовершеннолетних о возможностях временного трудоустройства. При трудоустройстве несовершеннолетних особое внимание было уделено несовершеннолетних, состоящим на профилактических учётах и находящихся в трудной жизненной ситуации.

 В рамках *подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»* сформировалась система межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, входящих в состав антинаркотической комиссии города Апатиты, на заседаниях которой ежеквартально анализировалась наркологическая ситуация, сложившаяся в городе. Были обучены специалисты, занимающиеся профилактической работой с подростками и молодежью, на обучающих семинарах. Проведены запланированные акции: всероссийская «Сообщи, где торгуют смертью!» и региональная «Декада SOS». В акции «Декада SOS» приняли участие более 3000 школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений, также состоялись мероприятия для родителей.

Регулярно проводились информационно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних по пропаганде здорового образа жизни и противодействию распространения в этой среде наркомании.

Правоохранительные органы осуществляли рейды в места массового скопления молодежи (ночные бары, дискотеки) в целях пресечения распространения наркотических средств.

Оказанная финансовая поддержка общественной организации Профилактический центр «Вита» позволила волонтерам кроме профилактических мероприятий для лиц, страдающих различными зависимостями, решать вопросы их социальной реабилитации.

В рамках *подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»* обеспечивалась защита населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствовалась система защиты в мирное и военное время.

Было достигнуто повышение качества защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; минимизация рисков и последствий чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня подготовленности населения к действиям по ЧС и ГО.

В рамках *подпрограммы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования город Апатиты»* были проведены 4 заседания Антитеррористической комиссии, постоянно распространяются информационные материалы и методические рекомендации по противодействию экстремизму и профилактике терроризма; проведено 3 командно-штабное учения.

Из 38 целевых показателей выполнено 32, не достигли плановых значений – 6.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено средств городского бюджета в размере 33 520,2 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 33 039,4 тыс. руб. (98,6%).

***В рамках программы в 2014-2016 годы:***

- создана аварийно-спасательная служба, закуплено оборудование для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданы запасы средств индивидуальной защиты;

- проведены информационно-просветительские мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств и алкоголя;

- оказывалась финансовая поддержка общественной организации Центр «ВИТА»;

- приобретен и установлен стационарный металлоискатель в МАУ «АГДК»;

- проводились мероприятия, направленные на обеспечение профилактики асоциального поведения детей и молодёжи, детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних: учет и патронат семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; вовлечение в досуговую деятельность несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, проведение тренингов, информирование о временном трудоустройстве;

- распространение информационных материалов и методических рекомендаций по противодействию экстремизму и профилактике терроризма.

1 целевой показатель МП из 5 не достигнут «Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах».

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

В рамках направления **«Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной окружающей среды для населения»** осуществлялась реализация 2-х муниципальных программ.

***МП «Охрана окружающей среды»*** (ответственный исполнитель – Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Обеспечение экологической безопасности».

На реализацию мероприятий программы в 2016 году было направлено 1 474,5 тыс.руб. из городского бюджета. Степень освоения финансовых средств составила 100%.

Из 12 запланированных на 2016 год 8 показателей выполнены, 4 – не достигли плановых значений.

К наиболее значимым результатам реализации муниципальной программы можно отнести следующее.

В части решения задачи *«Оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории г.Апатиты»*:

- Администрацией города была продолжена работа с управляющими организациями и товариществами собственников жилья по вопросу оборудования контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством. В 2016 году управляющими компаниями оборудована 1 контейнерная площадка в соответствии с действующим законодательством;

- в течении года ликвидировано 22 несанкционированные свалки, объем вывезенных отходов составил 1452,0 куб.м;

- разработан план мероприятий по организации вывоза отходов с территорий дачных кооперативов и гаражной застройки;

- проведено 4 заседания комиссии по контролю за санитарным состоянием города Апатиты.

В части решения задачи: «*Сохранение и улучшение качества зеленых насаждений*»:

- на городской территории в 318,2 кв.м осуществлено озеленение;

- на площади 1 385,25 кв.м проведены мероприятия по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского»;

- продолжена работа комиссии по обследованию, подлежащих сносу зеленных насаждений.

В части решения задачи «*Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения»:*

- успешно выполнены мероприятия по программам экологического образования. Несмотря на отсутствие бюджетного финансирования, все мероприятия раздела были выполнены в полном объеме;

- проведены 2 акции по уборке мусора и благоустройству территории города в рамках акции «Зеленая весна – 2016».

В части решения задачи «*Создание эффективной системы управления городскими лесами муниципального образования город Апатиты»:*

- проведены лесоустроительные работы и разработан проект лесохозяйственного регламента городских лесов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016-2026 гг.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

Программа продолжает свое действие в 2017 году, оценка эффективности за 2015-2017 годы будет проведена в 2018 году.

***МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»*** (ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» (подпрограмма № 1);
* «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» (подпрограмма № 2).

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 4 697,6 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 2 144,0 тыс. руб. (45,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: областного бюджета – 1 749,1 тыс. руб. (41,8%), местного бюджета – 394,9 тыс. руб. (76,5%).

В рамках мероприятия «Субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечению их объектами коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры» подпрограммы № 1 получена субсидия в сумме 3 736,1 тыс. руб., из которой:

- 1 304,1 тыс. руб. направлены на оплату муниципального контракта по выполнению проекта планировки и межевания участков жилой застройки, расположенной южнее здания № 14 по ул. Строителей в г. Апатиты;

- 2 432,0 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия по подготовке проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты», планируются к освоению в 2017 году, в рамках аналогичной муниципальной программы, разработанной на период 2017-2019 годы.

Привлечение средств из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП.

Не выполнение мероприятия по подготовке проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» по состоянию на 31.12.2016 связано с приостановкой работ по муниципальному контракту в связи с необходимостью изменения исходных данных, а именно вынесения границ территории жилой застройки и улично-дорожной сети из охранной зоны ВЛ 110кВ.

В рамках мероприятия «Выполнение проекта планировки и проекта межевания земельных участков жилой застройки (СОЦС)» подпрограммы № 1 подготовлен проект планировки и проект межевания территории жилой застройки, расположенной южнее здания № 14 по ул. Строителей в г. Апатиты, сформированы 49 земельных участков, которые постановлены на кадастровый учет. Эти участки в 2016 году не предоставлялись в связи с расположением их за границами населенного пункта МО г. Апатиты.

За 2016 год предоставлен 1 из 34 земельных участков, распределенных в результате жеребьевки в 2014 году, расположенных в районе 7-го микрорайона в г. Апатиты (2014 – 17 участков, 2015 – 12 участков, 2016 – 1 участок).

Общее количество многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, на конец 2016 года составило 105 семей, без учета 30 семей, получивших земельные участки.

В рамках подпрограммы № 2 расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы составили 445,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Приобретение (строительство) жилых помещений молодой семьей с использованием средств социальной выплаты» подпрограммы № 2 одна молодая семьям купила квартиру с использованием бюджетных средств.

Из 10 запланированных на 2016 год целевых показателей выполнены - 6, выполнены не в полном объеме – 3, 1 не выполнен.

***Оценка эффективности реализации программы – недостаточно эффективная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 15 970,3 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 2 989,4 тыс. руб. (18,7%), в том числе: средств федерального бюджета – 231,4 (100%), областного бюджета – 2 214,9 тыс. руб. (19,6%), местного бюджета – 543,1 тыс. руб. (12,3%).

***В рамках программы в 2014-2016 годы:***

- сформированы и поставлены на кадастровый учет 2 объекта: «Земельные участки жилой застройки в районе 7-го микрорайона» (34 участков) и «Земельные участки жилой застройки, расположенной южнее здания № 14 по ул.Строителей в г.Апатиты» (49 участков).

- предоставлено 30 земельных участков, распределенных в результате жеребьевки.

- в рамках мероприятия №Приобретение (строительство) жилых помещений молодой семьей с использованием средств социальной выплаты» 2 молодые семьи приобрели квартиры и улучшили свое жилищное положение.

Целевой показатель муниципальной программы достигнут.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – неэффективная.***

В рамках направления **Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства** осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ.

***МП «Развитие транспортной системы»*** (ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Развитие дорожного хозяйства»;
* «Транспортное обслуживание населения»;
* «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 384 124,6 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 377 552,2 тыс. руб. (98,3% от годовых бюджетных назначений), в том числе: областного бюджета – 31 939,9 тыс. руб. (98,1%), местного бюджета – 345 612,3 тыс. руб. (98,3%).

В течение 2016 года средства дорожного фонда (экономия по итогам торгов, средства высвободившиеся, в связи с отсутствием необходимости осуществления авторского надзора, увеличение доходной части бюджета города Апатиты) аккумулировались на мероприятии «Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог г. Апатиты». Размер средств составил 4 617,7 тыс. руб.

Средства областного бюджета были привлечены на:

- строительство продолжения ул. Ленина в городе Апатиты (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов) в размере 5 515,9 тыс. руб., степень освоения – 100%;

- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Фестивальная в размере 5 750,5 тыс. руб., степень освоения – 100%;

- капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Северная, ул. Московская в размере 18 611,2 тыс. руб., степень освоения – 99,9% (в связи с уменьшением стоимости работ без уменьшения объема выполненных работ);

- предоставление льготного проезда на городском транспорте общего пользования обучающимися и студентами в размере 2 077,5 тыс. руб., степень освоения – 80,7%.

Из 23 запланированных целевых показателей 18 выполнены, 2 не достигли планового значения, 3 – не выполнены.

На конец года доля протяженности дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 87,6% (план – 74,2%). Количество ДТП на территории муниципального образования в 2016 году – 1057 (плановая цифра – 1400, в 2015 году количество ДТП – 1243). Количество погибших в ДТП сохранилось на уровне 2015 года и составило 2 человека.

В 2016 году:

- завершены работы по реконструкции автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский с автоподъездами в г. Апатиты Мурманской области, протяженностью участка 0,663 км;

- завершены работы по строительству продолжения ул. Ленина в городе Апатиты (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов), протяженностью участка 0,441 км;

- выполнены работы по капитальному ремонту 2,197 км автомобильных дорог;

- выполнены работы по ремонту 5,04 км автомобильных дорог и межквартальных проездов;

- обеспечено содержание автомобильных дорог и межквартальных проездов;

- организовано транспортное обслуживание населения социально-значимыми муниципальными и сезонными маршрутами;

- обеспечен льготный проезд на городском транспорте обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений;

- поведены мероприятия, направленные на обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков безопасного участия в дорожном движении;

- дошкольники и учащиеся младших классов образовательных организаций на 100% обеспечены световозвращающими приспособлениями.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 943 418,8 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 632184,3 тыс. руб. (67%), в том числе: средств областного бюджета – 127622,9 тыс. руб. (96%), местного бюджета – 504 561,4 тыс. руб. (62%). Низкий процент исполнения объясняется тем, что в 2015 году при уточнению бюджета дополнительно решением Совета народных депутатов выделены бюджетные средства на основные мероприятия в размере 267 676,8 тыс.руб. Данные мероприятия к реализации в 2015году не планировались (денежные средства были использованы в 2016 году), также сложилась кредиторская задолженность за 2014 год, которая была оплачена в 2015 году. С учетом этого фактическая степень освоения бюджетных средств составляет 90%.

***В рамках программы в 2014-2016 годы:***

- завершены работы по реконструкции улицы Жемчужная и подходов к путепроводу через железнодорожные пути у станции Апатиты-1 в г. Апатиты Мурманской области;

- выполнены работы по строительству продолжения ул. Ленина в городе Апатиты (от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов);

- выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Фестивальная;

- выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Северная, ул. Московская;

- выполнены работы по реконструкции автодорожного путепровода через ж/д пути от ул. Ферсмана к п. Белореченский с автоподъездами в г. Апатиты Мурманской области;

- выполнен текущий ремонт 9,95 км автомобильных дорог и межквартальных проездов.

 Систематически снижается количество дорожно-транспортных происшествий: 2014 год – 1387, 2015 год – 1243, 2016 год – 1057.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

*Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.*

***МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»* (**ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Организация сферы ритуальных услуг»;
* «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения»;
* «Развитие системы комплексного благоустройства».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 40 667,0 тыс. руб. Кассовые расходы по программе составили 39 336,6 тыс. руб. (96,7% от годовых бюджетных назначений).

Привлекались средства областного бюджета в виде субвенции на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в размере 745,5 тыс.руб. Степень освоения составила 99,6% в виду поступления заявок от граждан в меньшем объеме, чем было запланировано.

Из 33 запланированных целевых показателей 21 выполнен, 8 не достигли плановых значений, 1 - не выполнены.

В рамках программы в 2016 году:

- обеспечено содержание в надлежащем порядке территории кладбища в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами;

- оказано 76 ритуальных услуг в рамках гарантированного перечня по погребению умерших (погибших);

- подготовлено 3,18 га для размещения городского кладбища (1 этап 3-ей очереди);

- город обеспечен наружным освещением (объем потребленной электроэнергии составил 3 220 тыс.кВт.ч);

- проведен текущий и планово-предупредительный ремонт объектов наружного уличного освещения;

- в рамках повышения привлекательности объектов внешнего благоустройства города осуществлен текущий ремонт 2 детских игровых площадок; осуществлено обслуживание ливневой канализации; обеспечено оформление города к праздникам; выполнены работы по обеспечению безопасности на 26 колодцах инженерных сетей; обеспечено выполнение услуги по содержанию оборудования 33 сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- осуществлены мероприятия по регулированию численности беспризорных животных в соответствии с законодательством в установленном порядке (отловлено 263 собаки).

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 108 628,1 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 103 157,5 тыс. руб. (95%), в том числе: средств областного бюджета – 1 375,8 тыс. руб. (77%), местного бюджета – 101 781,7 тыс. руб. (95%).

***В рамках программы в 2014-2016 годы*** *проводились мероприятия направленные на:*

- обеспечение содержания в надлежащем порядке территории кладбища в соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами: доля приведенных в надлежащие состояние мест захоронения к общему количеству мест захоронений составила 100%;

- оказание гарантированного перечня по погребению умерших (погибших): оказано 234 услуг;

- расширение территории городского кладбища: выполнены работы по расширению территории городского кладбища III очереди (планировка территории (корчевка деревьев, разработка грунта и т.п.), устройство подъездов, устройство освещения (32 опоры, 2 км кабеля и т.п.), хозяйственно - бытовые постройки), площадь, подготовленная для размещения городского кладбища составляет 28,04 Га, 70,0% от общей площади городского кладбища;

- обеспечение города наружным уличным освещением;

- содержание и ремонт объектов наружного уличного освещения города: заменено воздушных электрических линий 8,6 км, замены и восстановлены 55 опор, проведена планомерная работа по замене светильников с ртутьсодержащими лампами на светильники с натриевыми лампами, в шкафах уличного освещения на 90% заменено коммутационно-защитное оборудование и пускорегулирующая аппаратура;

- реконструкция и модернизация наружных сетей электроснабжения: установлены реле управления и реле времени в трансформаторных подстанциях;

- повышение привлекательности объектов внешнего благоустройства города, их устройство и текущее содержание: в 2014 году выполнен текущий ремонт архитектурно-декоративного элемента «Апатиты», детские игровые и спортивные площадки находятся в надлежащем состоянии согласно Национальным стандартам РФ ГОСТ, в 2016 году в оперативное управление МКУ г. Апатиты «Управление городского хозяйства» было передано 31 детская площадка с установленным на ней оборудованием, отремонтировано 7 городских лестниц и установлены перильные ограждения на них.

- создание условий для безопасного и комфортного проживания населения.

- в период с 2015 по 2016 годы привлекались средства из областного бюджета на реализацию мероприятия «Регулирование численности безнадзорных животных на территории г.Апатиты в соответствии с законодательством в установленном порядке», а именно субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты не в полном объеме.

*Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.*

***МП*** «***Энергоэффективность и развитие энергетики»* (**ответственный - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию программы были запланированы бюджетные ассигнования городского бюджета в размере 2 099,5 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 1 586,0 тыс.руб. (75,5%). Недоиспользование денежных средств связано с расторжением муниципального контракта на приобретение тепловизора для нужд муниципального образования с ООО «Таурус» 30.12.2016 в связи с неисполнением условий контракта.

Из 13 целевых показателей выполнены 10, по 3-м показателям отмечено недовыполнение.

В ходе реализации программы:

- выполнены работы по замене автоматизированного индивидуального теплового пункта с узлом учета тепловой энергии во Дворце спорта МАУ ФСК «Атлет»;

- специалист Управления коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты прошел обучение по теории и практике тепловизионного контроля с получением соответствующего сертификата;

- выполнены работы по актуализации на 2017 год по схеме теплоснабжения муниципального образования с подведомственной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. Схема теплоснабжения размещена на официальном сайте органов местного самоуправления.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий из городского бюджета в 2014-2016 годах предусмотрено 30 579,5 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 25 299,1 тыс. руб. (82,7%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- разработана схема теплоснабжения муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период 2014 – 2018 гг., проводится ежегодная актуализация;

- разработаны схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период 2014 – 2018 гг.;

- проведены ремонтные работы: капитальный ремонт кровли Дворца спорта МАУ ФСК «Атлет» площадью 2068 м2, установка пластиковых окон в учреждениях культуры и молодежной политики (16 шт.), разработано 3 ПСД на ремонт кровель 3-х библиотек МБУК «Центральная библиотечная система»;

- проведены работы по установке общедомовых приборов учета: 247 ОДПУ тепловой энергии и ГВС в 175 многоквартирных домах;

- выполнена замена автоматизированного индивидуального теплового пункта с узлом учета тепловой энергии во Дворце спорта МАУ ФСК «Атлет».

Целевой показатель муниципальной программы достигнут.

*Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.*

***МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»* (**ответственный исполнитель - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка развития товариществ собственников жилья»;
* «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период».

В 2016 году подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период» не исполнялась, целевые показатели не планировались.

В рамках подпрограммы «Поддержка развития товариществ собственников жилья» в 2016 году:

- проведена 21 консультация инициативным группам собственников;

- организовано и проведено 21 общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах;

- была подана 1 заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием ТСН, однако оплата по ней прошла в 2017 году;

- за отчетный период 9 руководителей и специалистов ТСН повысили квалификацию:

- проведены 3 совещания с руководителями и специалистами ТСН.

Общая сумма средств городского бюджета, направленных на реализацию программы, составила 26,5 тыс.руб., кассовое исполнение - 0%.

Из 10 целевых показателей установленных на 2016 год 4 выполнены, 5 – не достигли плановых значений, 1 – не выполнен.

***Оценка эффективности реализации программы – неэффективная.***

В целом на реализацию программных мероприятий из городского бюджета в 2014-2016 годах предусмотрено 6 021,6 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 5 455,5 тыс. руб. (90,6%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- выполнены ремонты по ремонту внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения и смены сетей внутренней канализации по адресам ул.Жемчужная 19 и 52, ул.Гладышева 23;

- выполнены ремонты по ремонт транзитного водопровода на пожарную часть;

- выполнены работы по перекладке кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ;

- организованы собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

Целевой показатель муниципальной программы не достигнут.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – неэффективная.***

***МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов»*** (ответственный исполнитель - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

**Реализация программы проводится в рамках региональной программы в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2016 год (постановление Администрации города Апатиты от 27.02.2015 № 243, в редакции от 25.12.2015 № 1682).**

В целом на реализацию подпрограммы предусмотрено бюджетных средств в размере 11 530,5 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 10 682,8 тыс. руб. (92,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета (субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд многоквартирных домах Мурманской области) – 4 213,6 тыс. руб. (88,5%), местного бюджета (средства собственников помещений (населения) в многоквартирных домах в виде обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах) – 6 469,2 тыс. руб. (95,5%).

**На 2016 год запланирован капитальный ремонт 10 МКД. Фактически в 2016 году приняты работы по капитальному ремонту в 6-ти многоквартирных домах: ул. Комсомольская, 2; ул. Космонавтов, 9; ул. Московская, 10; ул. Космонавтов, 12; ул. Ферсмана, 9; ул. Фестивальная, 5. В 4 многоквартирных домах (ул. Ленина, 6; ул. Кирова, 6; ул.Ленина, 12; ул. Ферсмана, 10) срок окончания работ перенесен на 2017 год.**

**В 2016 году были приняты работы по капитальному ремонту МКД, начавшиеся в 2015 году и не сданные в срок: ул.Бредова, д.2, д.3, д.5, д.15, д. 17, д. 19).**

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

**Программа продолжает свое действие в 2017 году, срок реализации программы до 2043 года.**

В рамках направления **«Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики»** осуществлялась реализация одной муниципальной программы.

***МП «Развитие экономического потенциала»*** (ответственный исполнитель – отдел экономического развития Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 4 подпрограммы:

* «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;
* «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
* «Развитие туризма»
* «Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества».

Для финансирования мероприятий муниципальной программы в городском бюджете было предусмотрено 453,8 тыс.руб. (кассовое исполнение составило 449,3 тыс.руб. или 99,0% от плана), а также привлечены средства областного бюджета в размере 1 493,9 тыс. руб. (кассовое исполнение 100,0%), направленных на реализацию мероприятий подпрограммы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставлены в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и создание благоприятного предпринимательского климата».

Внебюджетным источником финансирования программы явились средства НП «Выставочный центр» в размере 30,0 тыс.руб. (льготы, предоставленные предпринимателям для участия в городских выставках).

Из 27 целевых показателей 20 выполнены, 1 – не выполнен, 6 – не достигли плановых значений. Не выполненным показателем является «Количество международных проектов, в которых принимают участие органы местного самоуправления города Апатиты, при корректировке подпрограммы «Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества» не была учтена текущая ситуация.

В ходе реализации подпрограммы *«Поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2016 году достигнуты основные результаты:*

- оказана финансовая поддержка 23 субъектам малого предпринимательства - всего в объеме 1 687,15 тыс. руб., в том числе льготы при участии в выставке «Имандра» - 7 СМСП/ 67,2 тыс.руб.; субсидия за счет средств городского бюджета в соответствии с административным регламентом – 1 СМСП / 40,0 тыс. руб.; субсидии начинающим предпринимателям на реализацию бизнес планов – 4 СМСП/ 1 562, 95 тыс. руб. (ГБ – 122,5 тыс. руб., ОБ – 1 440,45 тыс. руб.); подарочные сертификаты победителям конкурсов – 11/17,0 тыс.руб.

- оказана имущественная поддержка – всего 26 СМСП/6 398,0 тыс. руб.

- оказана консультационная поддержка – 311 СМСП.

- внесено в реестр субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки – 49 субъектов МСП.

- проведены городские конкурсы: «Предприниматель года» (5 участников), [«Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к встрече Нового 2017 года»](http://www.apatity-city.ru/news/12693/) (24 частника / 6 победителей); «Бизнес-планы начинающих предпринимателей» (12 участников / 4 победителей).

- для участия в областном конкурсе «Предприниматель года» рекомендовано 2 участника / 1 победитель, в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» - 4 участника стали победителями и призерами.

- привлечено финансирование для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы - по результатам конкурса из областного бюджета была предоставлена субсидия в объеме 1 440 450, 04 руб. на проведение конкурса бизнес планов.

- организовано и проведено 7 выставочно-ярмарочных мероприятий / всего участников- 387 / посетителей – более 22 000 человек.

В ходе реализации подпрограммы «*Формирование благоприятной инвестиционной среды» за 2016 год достигнуты следующие результаты*:

- выработаны организационные решения по использованию объектов, незавершенных строительством и находящихся в муниципальной собственности с целью вовлечения их в инвестиционный процесс; продолжена работа по демонтажу объектов незавершенного строительства с целью подготовки инвестиционных площадок и улучшения облика города: в 2016г. - здание Пожарного депо, здание завода ЖБИ-2;

- актуализирован инвестиционной паспорт города Апатиты и размещён на официальном сайте органов местного самоуправления <http://apatity.gov-murman.ru>;

- разработана и утверждена Инвестиционная стратегия города Апатиты до 2020 года;

- осуществляется деятельность Совет по улучшению инвестиционного климата и рабочей группы при нём;

- продолжена работа по наполнению и актуализации раздела «Инвесторам» об инвестиционной деятельности муниципального образования на сайте <http://apatity.gov-murman.ru>;

- ведётся Реестр инвестиционных проектов, который размещён на сайте <http://apatity.gov-murman.ru> и с 2016 года его данные заносятся в специализированную информационную систему ИАС "Прогноз/Регион".

*В ходе реализации подпрограммы «Развитие туризма» в 2016 году достигнуты основные результаты:*

- ТИЦ работает в штатном режим: за 2016 год обслужено 286 туристов, в т.ч. иностранных – 11; Администрация г. Апатиты приняла участие в 6-ти выставочных мероприятиях, в т.ч. в 3-х – очно; организовано и проведено 10 мероприятий, направленных на создание сетевого сотрудничества между организациями и предпринимателями в сфере туризма и повышение их компетентности; проведено 8 рекламных и информационных мероприятий для туристских фирм и СМИ;

- осуществляется ежемесячный мониторинг сферы туризма, сбор статистических показателей инфраструктуры туризма;

- напечатана Туристская карта города Апатиты на английском языке (тираж 1000 экз.);

- создан реестр туристских ресурсов муниципального образования город Апатиты, который постоянно актуализируется;

- создан раздел "Туризм" на сайте органов местного самоуправления по адресу http://apatity.gov-murman.ru/city/tourism/, ведутся группы социальных сетях в Интернете.

 *В ходе реализации подпрограммы «Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества»:*

- осуществлялось взаимодействие Совета депутатов и Администрации города с организациями межрегионального сотрудничества («Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», «Союз малых городов России») и межмуниципального сотрудничества («Совет муниципальных образований Мурманской области») по проблемам и решению вопросов местного значения; регулярно уплачивались членские взносы в «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» и «Совет муниципальных образований Мурманской области».

- специалисты ОМСУ и муниципальных учреждений приняли участие в 27 международных мероприятиях, из которых 11 - проходили в г. Апатиты. 4 человека участвовали в 3-х семинарах, посвященных разработке новых программ сотрудничества.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 10 360,3 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 9 725,7 тыс. руб. (93,9%), в том числе: средств федерального бюджета – 4291 (100%), областного бюджета – 2 143,8 тыс. руб. (93,2%), местного бюджета – 3 290,9 тыс. руб. (87,3%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- в 2014 году создан и открыт Туристский информационный центр Администрации города Апатиты;

- оказана финансовая поддержка 75 субъектам малого предпринимательства - всего в объеме 6 993,77 тыс. руб., в том числе: субсидия за счет средств городского бюджета в соответствии с административным регламентом – 3 СМСП / 115,0 тыс. руб.; субсидии начинающим предпринимателям на реализацию бизнес планов – 20 СМСП/ 6 627,95 тыс. руб.;

- оказана имущественная поддержка – всего 67 СМСП / 47 584,96 тыс. руб.;

- оказана консультационная поддержка – 938 СМСП;

- всего внесено в реестр субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки – 142 СМСП;

- ежегодно проводились городские конкурсы: «Предприниматель года» (16 победителей и лауреатов), [«Лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка к встрече Нового 2017 года»](http://www.apatity-city.ru/news/12693/) (22 победителей и лауреатов); «Бизнес-планов начинающих предпринимателей» (20 победителей);

- ежегодно организовались и проводились 7 выставочно – ярмарочных мероприятий (общее количество участников более 1200);

*-* проводились организационные мероприятия, направленные на подготовку к внедрению и затем внедрение в 2015 и 2016 гг. Стандарта деятельности органов МСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования.

- ежегодно актуализируется инвестиционной паспорт города Апатиты, который размещён на официальном сайте органов местного самоуправления <http://apatity.gov-murman.ru>;

- в 2016 году разработана и утверждена Инвестиционная стратегия города Апатиты до 2020 года;

- осуществляет деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и рабочая группа при нём;

- создан раздел «Инвесторам» об инвестиционной деятельности муниципального образования на сайте <http://apatity.gov-murman.ru>;

- ведётся Реестр инвестиционных проектов, который размещён на сайте <http://apatity.gov-murman.ru> и с 2016 года его данные заносятся в специализированную информационную систему ИАС "Прогноз/Регион";

- Администрацией города Апатиты подписан с Министерством развития промышленности и предпринимательства Меморандум о создании туристско-рекреационного кластера «Хибины» (май 2015г.);

- создан Совет по туризму города Апатиты (декабрь 2015 г.);

- ведется реестр объектов туристкой индустрии (туристких ресурсов) муниципального образования город Апатиты;

- создан раздел "Туризм" на сайте органов местного самоуправления по адресу http://apatity.gov-murman.ru/city/tourism/, ведутся группы в социальных сетях "Вконтакте", "Facebook";

 - напечатано 8 видов печатной продукции (открытки, карманные календари, буклеты, карты города на русском и английском языках;

- организовано 19 мероприятий для турфирм.

- в апреле 2014 года подписано новое Соглашение о сотрудничестве города Апатиты с городом-побратимом Кеминмаа (Финляндия);

- осуществлялось взаимодействие Совета депутатов и Администрации города с организациями межрегионального сотрудничества («Союз городов Заполярья и Крайнего Севера», «Союз малых городов России») и межмуниципального сотрудничества («Совет муниципальных образований Мурманской области») по проблемам и решению вопросов местного значения; регулярно уплачивались членские взносы в «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» и «Совет муниципальных образований Мурманской области».

- в 2014-2015 гг. осуществлялся проект в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик» «Salla-gate – сотрудничество в сфере предпринимательства и туризма».

Из 4-х целевых показателе1 муниципальной программы достигнуты полностью 3.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

В рамках направления **«Повышение эффективности муниципального управления»**  осуществлялась реализация 3-х муниципальных программ.

***МП «Муниципальное управление»*** (ответственный исполнитель – Управляющий Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 2 аналитические ведомственные целевые программы:

* «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 198 708,1 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 194 619,5 тыс. руб. (97,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета – 5 966,8 тыс. руб. (99,9%), областного бюджета – 68 430,0 тыс. руб. (96,8%), местного бюджета – 120 222,7 тыс. руб. (98,5%).

Из 33 запланированных показателей выполнены 26, выполнены не в полном объеме - 4, не выполнены - 3.

*В ходе реализации подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» в 2016 году:*

- осуществлено оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета;

- обеспечивалось правомерное функционирование, использование и содержание муниципального имущества: ограничен доступ на объекты муниципальной собственности; за счет городского бюджета выполнен демонтаж объекта незавершенного строительства Пожарное депо; осуществлен текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности (999,6 м); отремонтированы 9 пустующих жилых помещений для дальнейшего предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий; проведена замена санитарно-технического оборудования в связи с истечением срока эксплуатации, а так же замена и установка газовых и электрических плит; установлено 224 прибора учета в муниципальном жилищном фонде.

*В ходе реализации подпрограммы «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» в 2016 году* обеспечен безлимитный выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», что позволило совершенствовать работу специалистов по предоставлению информации физическим и юридическим лицам за счет приема запросов по электронной почте;

*В ходе реализации АВЦП «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» в 2016 году достигнуты основные результаты:*

- обеспечены организационные, финансовые, материальные основы деятельности Администрации города Апатиты: 12 муниципальных служащих администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации, произведены выплаты ЕЖКВ 115 детям-сиротам (компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг);

- снизилось количество письменных и устных обращений граждан, что свидетельствует о повышении эффективности и качества работы сотрудников Администрации города Апатиты.

*В ходе реализации АВЦП «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» в 2016 году* обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 579 522,8 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 558 696,7 тыс. руб. (96,4%), в том числе: средств федерального бюджета – 19 299,2 (95,2%), областного бюджета – 181 577,6 тыс. руб. (95,6%), местного бюджета – 357 819,8 тыс. руб. (96,9%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- в помещениях муниципального архива заменены деревянные окна на стеклопакеты из ПВХ, закуплено и установлено стеллажное оборудование, обеспечен безлимитный выход в информационно-телекоммуникационную сеть;

- обеспечены организационные, финансовые и материальные основы деятельности Администрации города Апатиты;

- обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- проведен капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома на ул.Победы, д. 11;

- выполнен демонтаж Пожарного депо;

- осуществлен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

1 целевой показатель муниципальной программы из 4 запланированных не достигнут.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

***МП «Управление муниципальными финансами»*** (ответственный исполнитель – Управление финансов Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Повышение эффективности бюджетных расходов».

В 2016 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 223,0 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 100% от запланированного объема.

Из 47 запланированных целевых показателя 40 выполнены, 5 - не достигли плановых значений, 2 - не выполнены. Не выполненными оказались показатель «Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам городского бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному», а также «Соотношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств» в котором не было установлено плановое значение.

 В 2016 году произошел рост дебиторской задолженности по доходам, который обусловлен несвоевременной оплатой арендаторами, а также отсутствием оплаты по искам о взыскании задолженности. Проведена работа по исчислению и начислению пени за просрочку платежей, в том числе за предыдущие периоды. В связи с актуализацией базы по арендаторам выявлены ранее неучтенные арендаторы.

В рамках запланированных мероприятий в 2016 году:

- прошли обучение 16 сотрудников Администрации города Апатиты и 3 сотрудника муниципальных учреждений города;

- обновлена оргтехника и программное обеспечение сотрудникам, занятым в сфере управления финансами в муниципальных учреждениях города.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 16 530,8 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 15 459,8 тыс. руб. (99,5%), в том числе: средств областного бюджета – 6 988,5 тыс. руб. (99,7%), местного бюджета – 8 471,3 тыс. руб. (99,4%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- в рамках мероприятия «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» прошли обучение 27 сотрудников Администрации города Апатиты;

- в рамках мероприятия «Развитие системы муниципальных закупок города Апатиты» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» прошли обучение 115 сотрудников муниципальных учреждений города Апатиты;

- в рамках мероприятия «Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов» обновлена оргтехника и программное обеспечение сотрудникам, занятым в сфере управления финансами в муниципальных учреждениях города Апатиты. Произведены монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа по подключению здания по адресу ул. Северная, д.15А по оптико-волоконной линии и организации прямого оптического волокна между зданиями по адресам: ул. Дзержинского, д.55 и ул. Северная, д.13 (между ЦБ1 и ЦБ2 Управления образования);

- в рамках мероприятия «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» проведено 21 контрольное мероприятие.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

***МП «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг»*** (ответственный исполнитель – МКУ «МФЦ г.Апатиты»).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В 2016 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 223,0 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 100% от запланированного объема.

В рамках подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 2016 году:

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, в течение 2016 года увеличилось с 46 до 86, из них 46 - федерльных услуг, 25 региональных и 15 муниципальных услуг;

- оказано 34144 услуг, из них 30908 услуг по приему документов и 3236 услуг по консультированию и информированию заявителей. Количество обращений за федеральными услугами составило 19210 (16165 – прием / 3045 – консультирование), региональными – 105 (49/56), муниципальными - 14829 (14694/135).

- наибольшее количество обращений граждан связано с получением справок по регистрационному учету граждан - 14619 обращений (43% от общего количества обращений). Среди федеральных услуг наиболее востребованными являются услуги Федеральной миграционной службы – 7987 (23% от общего количества обращений), Росресстра и Федеральной кадастровой палаты – 6464 (19%), МВД – 3112 (9%), ПФР –1304 (4%);

- за отчетный период 2016 года сумма государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий при подаче заявителями документов в МФЦ составила 6 582,4 тыс. руб. Согласно бюджетному законодательству РФ 50 процентов указанной суммы поступили в областной бюджет. В ноябре текущего года из средств областного бюджета, поступивших от уплаты государственной пошлины за оказание ряда государственных услуг в МФЦ, перечислено в бюджет города Апатиты 2 029,897 тыс. руб.

- информирование и консультирование граждан о порядке оказания государственных и муниципальных услуг проводится путем размещения информационных материалов в зале ожидания и информирования МФЦ, размещения информации на официальном сайте МФЦ <http://apatity.mfc51.ru>, в средствах массовой информации, а также при непосредственном обращении заявителей к сотрудникам МФЦ.

Из 7-ми запланированных целевых показателей выполнено 6, 1 - не достиг планового значения.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено бюджетных средств 43 727,5 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 31 121,0 тыс. руб. (71,1%), в том числе: средств федерального бюджета – 6 632,3 тыс.руб. (51,2%) областного бюджета – 1 719,0 тыс. руб. (52,4%), местного бюджета – 22 769,7 тыс. руб. (82,8%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- создано учреждение МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты» (далее – МКУ «МФЦ»), проведен капитальный ремонт помещений МКУ «МФЦ», организованы рабочие места универсальных специалистов. Открытие многофункционального центра состоялось 28 мая 2015 год;

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, с момента открытия учреждения и до конца 2016 года возросло с 6 до 86, из них 46 - федеральных услуг, 25 региональных и 15 муниципальных;

- за период 2015-2016 годы сумма государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий при подаче заявителями документов в МФЦ составила 7569,5 тыс.руб. Согласно бюджетному законодательству РФ 50 процентов указанной суммы поступили в областной бюджет. В ноябре 2016 года из средств областного бюджета, поступивших от уплаты государственной пошлины за оказание ряда государственных услуг в МФЦ, перечислено в бюджет города Апатиты 2 029,897 тыс. руб.

- МФЦ – является одним из удостоверяющих центров, где проводится регистрация и подтверждение учетной записи граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для обеспечения получения электронных услуг на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru/). За отчетный период 2015-2016 гг. около 2500 граждан обратились в МФЦ для регистрации в ЕСИА и обеспечили себе возможность получения государственных услуг в электронном виде;

- регулярно проводимые мероприятия по обучению специалистов работе с государственными и муниципальными услугами, вновь внедряемыми в МФЦ, и повышению квалификации по внедренным ранее, дают свой положительный эффект. Так, в октябре текущего года, в рамках проведения ежегодного областного конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области», в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» победителем среди представителей от двенадцати многофункциональных центров региона признана инспектор по работе с заявителями МФЦ г. Апатиты Тихонова Мария Евгеньевна.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***

В учет оценки не принимался 1 год реализации программы, т.к. в 2014 году проводились организационные мероприятия по созданию МФЦ, реально программа начала действовать с 2015 года.

В рамках направления **«Повышение социальной стабильности»** осуществлялась реализация одной муниципальной программы.

***МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций»*** (отдел организационной работы и кадров Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
* «Социальная поддержка социально-ориентированных организаций».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 11 819,4 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 11 817,0 тыс. руб. (100% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета – 244,6 тыс. руб. (100%), областного бюджета – 8 938,4 тыс. руб. (100%), местного бюджета – 2 634,0 тыс. руб. (100%).

Все 12 целевых показателей были достигнуты и составили 100% от запланированных значений.

К наиболее значимым результатам реализации муниципальной программы можно отнести следующие:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа было приобретено 16 жилых помещений;

- на реализацию социальных проектов из городского бюджета выделена субсидия 3 социально-ориентированным некоммерческим организациям города Апатиты;

- 270 гражданам, обратившимся за возмещением проезда в медицинские учреждения, было оплачено 904 поездки в город Мурманск;

- 45 приемным семьям производилась денежная компенсация расходов на коммунальные услуги;

- 21 гражданин, удостоенные звания «Почетный гражданин города Апатиты», получал ежемесячную доплату к трудовой пенсии;

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

В целом на реализацию программных мероприятий в 2014-2016 годах предусмотрено средств из городского бюджета в размере 2 176,9 тыс. руб., кассовое исполнение в целом по программе – 2143,6 тыс. руб. (95,5%).

*В рамках программы в 2014-2016 годы:*

- 660 гражданам, обратившимся за возмещением проезда в государственные областные медицинские организации Мурманской области, было оплачено2 262 поездки в город Мурманск;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа приобретено 40 жилых помещений;

- в 15 жилых помещениях ветеранов ВОВ произведен текущий ремонт;

- оказана финансовая помощь 8 общественным организациям города Апатиты.

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты.

***Оценка эффективности реализации программы за 2014-2016 годы – удовлетворительная.***