**Сводный отчет о реализации муниципальных программ за 2021 год**

**и оценка эффективности их реализации**

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 19.07.2016 № 952 (в ред. постановления от 21.10.2016 № 1390) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), аналитических ведомственных целевых программ (далее – АВЦП).

В 2021 году в городе Апатиты действовало 19 муниципальных программ (далее – МП). Перечень МП, действовавших в 2021 году, утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 03.11.2020 № 790.

В 2021 году на реализацию МП за счет всех бюджетных источников финансирования направлено 3 282,2 млн. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 1 371,4 млн. рублей. Кассовые расходы на реализацию 19 МП составили 3 155,8 млн. рублей или 96,1% от запланированного, в том числе за счет средств городского бюджета 1 310,5 млн.рублей (95,6% от плановых назначений).

Кроме того, на реализацию 13 МП было предусмотрено привлечение средств областного бюджета в объеме 1 654,7 млн. рублей. Кассовое исполнение средств областного бюджета составило 1 594,8 млн. рублей (96,4%).

На реализацию 4 МП было предусмотрено привлечение средств федерального бюджета – 198,6 млн. рублей. Кассовое исполнение федерального бюджета составило 193,1 млн. рублей (97,2%).

Сведения об объемах финансирования в разрезе МП приведены в приложении № 1 к Сводному отчету.

Всего по МП предусмотрены к выполнению в 2021 году 320 показателей целей и задач, из них: в полном объеме достигнуты плановые значения 245 показателей (76,6%), 72 показателя (22,5%) не достигли плановых значений (в т.ч. значение 33 показателей (45,8%) в диапазоне 90-100%%), 3 – полностью не выполнены (0,9%).

Значения показателей МП, достигнутые по итогам 2021 года, приведены в приложении № 2 к Сводному отчету. Значения 75,3% показателей находятся в интервале от 90% до 110% от запланированного уровня, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достаточной результативности мероприятий программ, и по сравнению с 2020 годом, качество планирования повысилось на 14,0% (2020 год – 61,3%).

Основными причинами как неполного освоения средств, так и не достижения в полном объеме плановых значений показателей являются:

- допущение ошибок на этапе планирования и корректировки муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП, АВЦП) при установлении показателей результативности реализации мероприятий. В условиях ограничительных мер 2021 года, введенных из-за коронавирусной инфекции, в программах не были откорректированы показатели, напрямую зависящие от количества посетителей посещающих мероприятия;

- заявительный характер условий выполнения мероприятий, отказ заявителя от получения услуги в последний момент;

- срывы контрактных работ;

- отсутствие контроля за исполнением программы. По результатам контроля возможна своевременная корректировка плановых значений целевых показателей, показателей результативности мероприятий во избежание снижения оценки эффективности реализации МП по итогам года.

По результатам рассмотрения годовых отчетов проведена оценка эффективности реализации 19 МП. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ реализация 4 муниципальных программ признана эффективной, 15 программ – удовлетворительной (8 программам не хватило от 0,01 до 0,05 доли, чтобы стать эффективными). Результаты оценки представлены в приложении № 3 к Сводному отчету.

**Краткая информация о результатах реализации МП по направлениям социально-экономического развития города Апатиты**

**(в соответствии с Модельной схемой системы целеполагания)**

В 2021 году реализация 19 муниципальных программ города Апатиты осуществлялась по четырем направлениям социально-экономического развития муниципального образования:

− «Развитие человеческого капитала»;

­− «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города»;

− «Обеспечение устойчивого экономического роста»;

− «Повышение эффективности муниципального управления».

В 2021 году в рамках направления **«Развитие человеческого капитала»** осуществлялась реализация 4 муниципальных программ (номер муниципальной программы соответствует номеру в приложениях).

***1. МП «Развитие физической культуры и спорта»*** (ответственный исполнитель – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Развитие массового спорта»;
* «Развитие спортивной инфраструктуры»;
* ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций».

В целом на реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в размере 196 917,8 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 191 614,0 тыс. руб. (97,3% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 8 081,8 тыс. руб. (100%), местного бюджета – 183 532,2 тыс. руб. (97,2%).

Из 19 показателей плановые значения выполнены или перевыполнены по 14 показателям, по 5 - не достигнуты.

*В рамках подпрограммы 1 «Развитие массового спорта»* в 2021 году мероприятия реализованы в полном объеме:

- проведен ежегодный конкурс на присуждение премий и награждение по итогам спортивного года в 30 номинациях лучших представителей спортивной сферы города Апатиты;

- обеспечено повышение профессиональной и судейской квалификации работников и общественников физической культуры и спорта;

- осуществлялись мероприятия по развитию интереса и массового вовлечения различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.

Достигнуты целевые показатели подпрограммы:

- «доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» превысила на 1,3% плановое значение;

- «доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» превысила на 5,0% плановое значение.

Целевой показатель «доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» не достиг планового значения в связи с ограничениями, введенными на фоне коронавирусной инфекции (9,3% против плана – 9,8%).

*В рамках подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»* в 2021 году выполнены мероприятия:

- строительство скейт-парка и благоустройство территории (ул. Фестивальная, 21);

- ремонт 1-2 этажа здания хоккейной коробки МАУ СШ «Юность» (ул. Фестивальная, д.19а);

- ремонт тренажерного зала спортивной школы «Олимп» (ул. Фестивальная, 10а);

- устройство теннисной площадки в спортивном зале дворца спорта МАУ ФСК «Атлет»;

- ремонт спортивного зала спортивного комплекса МАУ СШ «Олимп» (ул. Фестивальная, 21);

- приобретение и установка вакс-кабин для спортсменов МАУ СШ «Олимп» на лыжном стадионе МАУ ФСК «Атлет».

Работы по благоустройству лыжного стадиона МАУ ФСК «Атлет» (освещение стартовой поляны и 2,5 километрового круга левой спортивной трассы) выполнены не в полном объеме. Дополнительным соглашением от 24.12.2021 срок окончания работ продлен до 11.07.2022 года. По состоянию на 20.01.2022 произведено подключение освещения левой лыжни, работы по стартовой поляне будут произведены в завершении лыжного сезона.

Также подпрограммой была предусмотрена разработка проектно-сметной документации на строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60\*40 м в сумме 9689,2 тыс. рублей. Договор заключен с вологодской фирмой «Проектдорпром», которая должна сдать проект вместе с экспертизой до 30.06.2022. В связи с этим финансирование по данному мероприятию выполнено на 50%.

Целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений.

*В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций»* реализованы мероприятия согласно утвержденным ассигнованиям на 2021 год.

Учреждения ведомственной сети функционировали без сбоев.

Целевые показатели «Численность лиц, проходящих спортивную подготовку» и «Количество посещений спортивных объектов МАУ ФСК «Атлет» достигли плановых значений. Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ» составил 95% от планового значения. Влияние оказали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

***2. МП «Развитие образования»*** (ответственный исполнитель – Управление образования Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 1 подпрограмма и 1 ведомственная целевая программа:

* «Развитие современной системы образования»;
* ВЦП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

В целом на реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено бюджетных средств 1 750 297,6 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 1 730 778,9 тыс. руб. (98,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 1 169 982,0 тыс. руб. (99,1%), местного бюджета – 483 739,5 тыс. руб. (99,3%).

Все цели и задачи программы и подпрограмм в 2021 году в основном выполнены, из 45 показателей выполнены или перевыполнены 34, 10 – недовыполнены (из них 4 показателя имеют исполнение 96,3%-99,2%), 1 – не выполнен.

Не выполненным остался показатель «Количество лиц из числа выпускников 9, 11-х классов, с которыми заключен договор о целевом обучении на педагогические специальности» по причине отсутствия желающих заключить договор о целевом обучении.

Наиболее значимые результаты реализации программы за 2021 год:

- завершен переход всех 1-11-х классов (за исключением обучающихся по адаптированным программам) на федеральный государственный образовательный стандарт;

- началась реализация мероприятий новых проектов федерального уровня в МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ №5, СОШ №7, СОШ №10, СОШ №15 и МБДОУ № 58;

- в рамках повышения показателя «Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» в Доме детского творчества дополнительное образование в 2021/2022 учебном году организовано для 1 952 обучающихся: 1799 – на бесплатной основе из бюджетных средств, 153 - на платной основе. Дополнительные общеразвивающие программы реализуют также дошкольные образовательные организации ДОУ №15, №48, №49 и №54, а также все общеобразовательные организации. На конец 2021 года по 132 программами дополнительного образования охвачено 2607 детей возраста от 5 до 17 лет, показатель составил 57% (в 2020 году – 46,7%, в 2019 году – 38,7%).

- в рамках мероприятий по укреплению материально–технической базы образовательных организаций за счет разных источников выполнялись ремонтные работы в школах и детских садах. В рамках мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arcticschools» выполнены следующие работы: в МБОУ СОШ № 4 создана лаборатории экспериментальной физики и астрономии, в МБОУ СОШ № 14 выполнен ремонт спортивного зала, раздевалок, туалетов, душевых, умывальных, фойе в спортивном зале, в МБОУ Гимназия №1 выполнен ремонт школьного гардероба;

- показатели по заработной плате отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 по доведению заработной платы отдельных категорий работников до показателей, определенных «Дорожными картами» выполнены;

- всеми видами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков за 2021 год (т.ч. в летний период) охвачено 1386 человек (доля охвата детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью на 52,8% больше по сравнению с 2020 годом). Из них: в оздоровительных организациях дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций - 1105 человек (в т.ч. в летний период - 525); в оздоровительных организациях за пределами Мурманской области - 246 человек (доля охвата детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью на 32,9% больше по сравнению с 2020 годом); в оздоровительных организациях, расположенные на территории Мурманской области: оздоровительный лагерь «Гандвиг» Кандалакшский район - 12 человек (в 2020 году - 0%), Зеленоборская санаторная школа-интернат, п.Зеленоборский - 23 человека (в т.ч. в летний период 11 человек).

- в летний период временно трудоустроено - 623 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 43 человека по направлению КДНиЗП г.Апатиты.

*В рамках ВЦП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»* обеспечено предоставление услуг в сфере дошкольного образования 3 081 ребенку; в сфере начального, общего, основного общего, среднего общего образования 6 027 ученикам; в сфере дополнительного образования - 1 370 человек.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***3. МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города»*** (ответственный исполнитель – Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 ведомственная целевая программа:

* «Культура»;
* «Вовлечение молодежи в социальную практику»;
* ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 333 722,8 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 330 395,5 тыс. руб. (99,0% от годовых бюджетных назначений), в том числе: федерального бюджета – 5 738,0 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 170 604,6 тыс. руб. (98,2%), городского бюджета – 154 052,9 тыс. руб. (99,9%).

Из 27 целевых показателей, установленных на 2021 год, выполнены 22, 5 – не достигли установленного планового значения.

*В рамках подпрограммы «Культура»* в 2021 году:

- выполнен капитальный ремонт здания музея трудовой славы и библиотеки МАУ АГДК им. Егорова В.К. по адресу: ул. Ленина, д.24-а (1 и 2 этапы): капитальный ремонт кровли здания, заменены входные группы, окна, витражи, выстроено новое крыльцо, сделан эвакуационный выход. Фасад здания отремонтирован на 95%. Работы были приостановлены в октябре 2021 года и перенесены на июнь 2022 года по согласованию с Губернатором Мурманской области А.В. Чибисом. В музее трудовой славы и библиотеке им. Л.А. Гладиной заменены все инженерные сети - электрика, вентиляция, сантехника, отопление, выполнены черновые работы по шпатлевке и штукатурке, смонтированы потолочные системы, закуплено лифтовое оборудование, строительные материалы для чистовой отделки;

- проведены ремонтные работы танцевального зала МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.». В ходе капитального ремонта танцевального зала был произведен монтаж приточно-вытяжной вентиляции, выполнен капитальный ремонт пола и положен художественный паркет;

- проведен капитальный ремонт фасада с утеплением и облицовкой здания в рамках национального проекта «Культура»; за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт кровли здания МБУДО ДМШ им.Буркова Л.М.;

- проведен косметический ремонт помещений МБУДО ДШИ, установлена система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей.

*В рамках подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику»* в 2021 году:

- 19 декабря в Апатитах открылось новое современное молодежное пространство «Arctic Space». Для этого в здании МБУМП «МСЦ» по адресу: ул.Фестивальная, д.23 выполнены: ремонт главного входа, текущий ремонт кровли здания, ремонт помещения, приобретено музыкальное оборудования для открытого молодежного пространства, установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения;

- 23 ноября на базе городской детско-юношеской библиотеки состоялось открытие молодежного пространства «СОПКИ». Современное молодежное пространство в будущем станет не только точкой притяжения всей молодежи города, но и центром для саморазвития и создания перспективных проектов. «СОПКИ» представляют собой просторный коворкинг, в котором расположены модульные зоны времяпрепровождения: компьютерный класс, зоны для отдыха, настольные игры, библиотека, а также пространства для проведения лекций и обучающих мероприятий;

- выросло количество профориентационных мероприятий для школьников 1-4, 5-7 и 8-9 классов. Таким образом, начиная с начальной школы, специалисты Молодежного социального центра помогают школьникам определяться в выборе будущей профессии;

- продолжилась работа по привлечению средств посредством грантовой деятельности в молодежном центре, специалисты учреждения не только сами пишут проекты, но и обучают этому молодежь («Я – волонтер!», «Региональный молодежный форум «Мы - команда!», «Для тех, кто знает толк в снеге», «PROговори», «Городской молодежный форум «Мы - команда!»);

- представители молодежи города продолжают активно участвовать в региональных и общероссийских молодежных образовательных форумах и мероприятиях;

- продолжилась работа по профилактическим программам: проведено 115 мероприятий, в которых приняли участие 1987 человека (до 14 лет – 899 человека, от 14 лет – 1088 человек). Часть занятий проведена в онлайн-формате на платформе Дискорд;

- одной из наиболее важных и эффективных форм работы является трудоустройство несовершеннолетних граждан. В 2021 году проведена компания по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет.Всего за летний период было трудоустроено 406 человек. Кроме того, в течение учебного года были созданы 38 рабочих мест для не обучающихся и не работающих несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учетов;

- 45 одаренных детей в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта получили премии Администрации города Апатиты, 3 волонтера получили премии «За активное участие общественно-полезной деятельности».

В связи с принятием ограничительных мер не состоялся традиционный фестиваль творческой молодежи «Город Солнца - город Мастеров».

*В рамках ведомственной целевой программы «Услуги учреждений культуры и молодежной политики»:*

Все мероприятия программы направленные на обеспечение выполнения муниципального задания, установленного подведомственным учреждениям, выполнены.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***16. МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций»*** (ответственный исполнитель - заместитель Главы Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
* «Поддержка социально ориентированных организаций».

В целом на реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в размере 17 976,5 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 16 999,4 тыс. руб. (94,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 9 487,0 тыс. руб. (90,7%), городского бюджета – 7 512,4 тыс. руб. (99,9%).

Из 15 запланированных целевых показателей выполнены 14, один показатель выполнен на 98,3%.

К наиболее значимым результатам реализации муниципальной программы в 2021 году можно отнести следующие:

*В рамках подпрограммы № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:*

- 20 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты», получали ежемесячную доплату к трудовой пенсии;

- все 979 обращений граждан по вопросу возмещения расходов по проезду в медицинские организации Мурманской области удовлетворены, оплачено 1958 поездок (на 7,4% больше, чем в 2020 году) за счет средств городского бюджета на сумму 1487,6 тыс. рублей;

- 179 граждан г. Апатиты, в отношении которых не произведена госпитализация в ночное время (с 01.00 до 06.00) в приемном отделении АКЦГБ г.Кировска, воспользовались услугой по транспортировке. Ограничения, вводимые в связи с пандемией коронавирусной инфекции, повлияли на снижение количества поездок почти на 30% по сравнению с 2020 годом;

- предоставлено 12 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; потребность 2021 года обеспечена полностью;

- отремонтировано 3 жилых помещения, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*В рамках подпрограммы № 2 «Поддержка социально ориентированных организаций»:*

- заключено 3 соглашения о предоставлении субсидии за счет средств городского бюджета социально ориентированным организациям города Апатиты на реализацию социальных проектов.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В рамках направления **«Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города»** осуществлялась реализация 10 муниципальных программ.

***4. МП*** *«****Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города****»* (ответственный исполнитель – МКУ «Служба гражданской защиты г.Апатиты).

В состав программы входят 4 подпрограммы и 1 аналитическая ведомственная целевая программа:

* «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»;
* «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;
* АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»;
* «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств из городского бюджета в размере 26 596,2 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 26 294,0 тыс. руб. (98,9% от годовых бюджетных назначений).

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» имела финансирование из внебюджетных источников (680,4 тыс.руб.).

Из 33 целевых показателей, установленных на 2021 год, выполнены 23, 10 – не достигли установленного планового значения.

*В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»*:

- продолжена работа по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. На конец года в комиссии на учёте состоит 225 семей (2020 - 232), из них – 5 семей (2020-7) с несовершеннолетними детьми, в которых родители осуждены с отсрочкой исполнения наказания. Такие семьи патронируются отделением профилактики безнадзорности детей и подростков (ОПБДП ГОАУСОН «АКЦСОН»), органами опеки и попечительства, соцпедагогами Управления образования. Специалисты органов и учреждений системы профилактики проводят консультации, разрабатывают индивидуальные программы реабилитации семьи (помощь в получении льгот, оказание содействия в трудоустройстве, мотивация к лечению от алкогольной зависимости, содействие в санитарной обработке жилья и др.; оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой и других видов помощи;

- число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете снизилось со 137 человек в 2020 году до 119 человек в 2021;

- продолжает снижаться подростковая преступность. За 12 месяцев 2021 года число преступлений совершенных подростками на территории города Апатиты составило 31 (2020 - 36). Удельный вес от общего числа расследованных дел по г.Апатиты составил 6,83% (2020 – 7,76%);

- оказана медицинская помощь 11 безнадзорным несовершеннолетним детям;

- специалисты службы занятости организовали информационное обеспечение мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних, а также информирование несовершеннолетних о возможностях временного трудоустройства с использованием СМИ, сайта службы занятости населения. При трудоустройстве несовершеннолетних особое внимание было уделено несовершеннолетним, состоящим на профилактических учётах и находящихся в трудной жизненной ситуации. 623 подростка трудоустроены, из них 452 человека в летние каникулы; 24 подростка, из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отчисленные из учебных заведений, а также выпускники школ; 49 несовершеннолетних работали на оплачиваемых общественных работах; 98 подростков до 18 лет по направлению Центра занятости работали в рамках ВОПР на условиях возмещения затрат работодателям из средств областного бюджета;

- образовательные организации проекты программ индивидуальной реабилитации для несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (в 2021 году 16 семей 7 несовершеннолетних признаны находящимися в социально опасном положении);

- заключены договоры о социальном патронате в отношении 67 детей.

*В рамках* *подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты»* в 2021 году:

- для специалистов учреждений системы профилактики был организован цикл из 2 обучающих семинаров на тему: «Организация профилактической работы с детьми и подростками группы риска и их ближайшего окружения», «Профилактика агрессивного поведения детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях». В семинарах приняли участие 67 специалистов образовательных организаций города;

- проведены запланированные акции: всероссийская «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», региональная акция «Декада SOS», в последней приняли участие около 4500 школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений. Для организации мероприятий привлекались представители МО МВД России «Апатитский», специалисты ГОБУЗ «АКЦГБ», ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», волонтеры регионального отделения всероссийской организации «Волонтеры-медики»;

- впервые созданы рабочие места для несовершеннолетних подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это, в первую очередь, подростки, состоящие на различных видах профилактических учетов, нигде не обучающиеся, имеющие проблемы с законом. В течение года были трудоустроены и охвачены программами сопровождения 39 человек;

- в связи с пандемией новой короновирусной инфекции продолжилось проведение информационно-просветительских мероприятий в формате он-лайн с использованием платформ «Discord», «Zoom» и социальной сети VK (для подростков – «МСЦ «Social», для родителей – «Родителям о детях»). В группе проводились родительские собрания в дистанционном формате в сотрудничестве с ГОБУ МО «ЦППМС» - «Диалог с подростком» и «Трудности взросления» (более 2000 просмотров);

- в формате онлайн сотрудниками отдела социального здоровья и планирования семьи была организована групповая консультация для родителей, законных представителей на площадке «Zoom» - «Агрессия в подростковом возрасте». Ведущими выступили специалисты центра по профилактике правонарушений несовершеннолетних ГОБУ МО «ЦППМС». В консультации приняли участие 23 человека;

- сотрудники Молодежного социального центра организовали групповую консультацию для родителей и опекунов на базе МБОУ СОШ № 14 в формате офлайн - «Профилактика самовольных уходов детей и подростков из дома». В консультации приняли участие 16 человек;

- новым опытом в профилактической работе стали организованные на базе городской библиотеки им. Гладиной Л.А. регулярные он-лайн встречи, которые проводит психолог, психоаналитик, руководитель общественной организации профилактический центр «ВИТА», Вера Владимировна Колесникова. Проведено 7 встреч. <https://vk.com/video/playlist/-34512011_35> (6065 просмотров);

- оказанная финансовая поддержка общественной организации Профилактический центр «Вита», которая позволила волонтерам кроме профилактических мероприятий для лиц, страдающих различными зависимостями, решать вопросы их социальной реабилитации. На базе организации работает служба телефона доверия.

- для анализа ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков, в рамках профилактической Декады SOS, в 4 квартале 2021 года был проведен традиционный наркомониторинг среди студентов ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А.», количество респондентов – 500 человек.

- проведены рейды сотрудниками МО МВД России «Апатитский» и Апатитского линейного отдела МВД РФ на транспорте. В 2021 году проведены оперативно-профилактические операции «Призывник», «Пангея», «Паутина».

*В рамках* *подпрограммы «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»:*

- обеспечивалась защита населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, совершенствовалась система защиты в мирное и военное время. Было достигнуто повышение качества защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; минимизация рисков и последствий чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня подготовленности населения к действиям по ЧС и ГО;

- для работников профессиональной аварийно-спасательной службы проведено доукомплектование вещевым имуществом;

- приобретены 2 камеры видеонаблюдения;

- в целях повышения реагирования приобретен аварийно-спасательный автомобиль на базе УАЗ «Патриот».

*В рамках реализации аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»* в 2021 году МКУ «Служба гражданской защиты» эффективно осуществляло свою деятельность.

*В рамках* *подпрограммы* *«О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»* продолжила работу добровольная народная дружина, которая активно участвует в работе по укреплению общественного порядка, а так же ведет борьбу с антиобщественными проявлениями.

- обеспечен общественный порядок членами добровольной дружины на 31 массовом мероприятии;

- проведены 17 совместных рейдов по охране общественного порядка добровольной народной дружиной и МО МВД России «Апатитский».

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***5. МП «Охрана окружающей среды»*** (ответственный исполнитель – Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Обеспечение экологической безопасности».

В целом на реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в размере 12 016,2 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 9 716,1 тыс. руб. (80,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе: областного бюджета – 1 325 тыс. руб. (50,7%), городского бюджета – 8 391,1 тыс. руб. (89,2%). Кассовое исполнение по мероприятию «Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории города» за счет областных средств 50,7%, за счет городского бюджета – 83,9%, так как фактически обратилось меньше людей, которые хотели бы работать, чем планировалось.

Из 9 запланированных показателей на 2021 год 6 показателей выполнены, 3 – не достигли плановых значений.

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы в 2021 году:

- Администрацией города продолжена работа с управляющими организациями и товариществами собственников жилья по вопросу оборудования контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году силами управляющих компаний и ТСЖ оборудовано 4 контейнерных площадки;

- ликвидировано 4 несанкционированные свалки, объем вывезенных отходов составил 1000 куб.м;

- проведена корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территории города Апатиты;

- на городской территории площадью в 1223 кв.м (в 2020 году - 399,0 кв.м) осуществлено озеленение (высадка цветов);

- на площади 30 000 кв.м проведены мероприятия по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» (в течение сезона проведено 3 скашивания).

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***6. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»*** (ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»;
* «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 3 186,9 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 3 174,9 тыс. руб. (99,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: областного бюджета – 3 065,9 тыс. руб. (100%), местного бюджета – 109,0 тыс. руб. (90,1%).

Из 8 запланированных на 2021 год показателей: 5 показателей выполнены, 3 – не достигли плановых значений.

В 2021 году Администрация города принимала участие в конкурсе на получение субсидии областного бюджета в целях реализации мероприятий по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. По результатам конкурсного отбора получить субсидию не удалось.

*В рамках подпрограммы № 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты»:*

- выполнены кадастровые работы по выносу границ 10 земельных участков на местности (в натуре) в двух зонах застройки индивидуальными жилыми домами, расположенных в районе 7-го микрорайона города Апатиты и в районе пр.Сидоренко, в юго-восточной части города Апатиты;

- в рамках мероприятия «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» произведены выплаты на сумму 1 700 тыс. руб. 5 многодетным семьям.

*В рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты»*:

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» 3 молодые семьи получили социальные выплаты в размере 1380,5 тыс.руб. (в т.ч. из городского бюджета – 69,0 тыс.руб., областного бюджета – 1311,5 тыс.руб.) и приобрели квартиры общей площадью 168,6 кв.м.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***7. МП «Развитие транспортной системы»*** (ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Развитие дорожного хозяйства»;
* «Транспортное обслуживание населения»;
* «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 226 084,1 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 205 807,9 тыс. руб. (91,0% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 76 117,3 тыс. руб. (93,8%), городского бюджета – 129 690 тыс. руб. (89,5%).

Фактическое освоение бюджетных средств с учетом оплаченной в январе 2022 года кредиторской задолженности составило 94,7% (214 120,4 тыс. руб.).

В рамках мероприятия «Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог» в течение года аккумулировались финансовые средства дорожного фонда (экономия средств по итогам проведения торгов, доходы бюджета, на конец 2021 года сумма средств – 996,5тыс. руб.). Указанное мероприятие к реализации в 2021 году не планировалось.

Не осуществлено перераспределение экономии средств по итогам проведенных торгов на выполнение работ за счет средств дорожного фонда. В соответствии с решением Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2013 № 802 «О Дорожном фонде города Апатиты» финансовые средства, неиспользованные в 2021году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2022году.

Не осуществлено перераспределение экономии средств по итогам проведения торгов в размере 97,2 тыс. руб.

В связи с отсутствием необходимости установки части бортовых камней расторгнут контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина (от пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до конца д. 60 по ул. Ленина) с оплатой за фактически выполненные работы.

Не выполнены работы по ремонту автомобильной дороги ул. Кирова (от ул. Комсомольская до автоподъезда к н.п. Тик-Губа). В связи с недобросовестностью подрядчика контракт на выполнение работ расторгнут с оплатой за фактически выполненные работы.

На осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом выделены областные средства в размере 118,1тыс. руб., степень освоения – 27,8%, в связи с передачей с 01.06.2021 полномочий в сфере организации перевозок Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Из 14 целевых показателей плановые значения достигнуты по 13 показателям, значение 1 показателя – 82,4% («Доля выполненных подпрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Апатиты, от числа запланированных подпрограммой на период ее действия»), не выполнены 3 запланированных подпрограммой № 3 мероприятия в связи с недобросовестностью подрядчика (срыв сроков выполнения работ), а также в связи с поздней поставкой остановочных павильонов.

В 2021 году:

- выполнены работы по ремонту 6,1 км автомобильных дорог и межквартальных проездов;

- обеспечено содержание автомобильных дорог и межквартальных проездов;

- организовано транспортное обслуживание населения социально-значимыми муниципальными маршрутами (до момента передачи полномочий в сфере организации перевозок Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области);

- обеспечен льготный проезд на городском транспорте обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений (до момента передачи полномочий в сфере организации перевозок Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области);

- поведены мероприятия, направленные на обучение детей правилам дорожного движения и формирование у них навыков безопасного участия в дорожном движении.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***8. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»* (**ответственный исполнитель – МКУ города Апатиты «Управление городского хозяйства»).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Организация сферы ритуальных услуг»;
* «Наружное уличное освещение»;
* «Внешнее благоустройство городских территорий».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 65 586,9 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 54 808,1 тыс. руб. (83,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 1 379,0 тыс. руб. (88,2%), городского бюджета – 53 429,1 тыс. руб. (83,5%).

Фактически кассовое исполнение выше за счет оплаченных счетов за декабрь 2021 года в январе 2022.

Из 18 запланированных целевых показателей: 15 - выполнены, 3 – не достигли планового значения.

Не выполнены следующие мероприятия программы: «Транспортировка тел в морг больницы и в морг судебно-медицинской экспертизы в городе Апатиты» из-за отсутствия заявок; «Приобретение и монтаж светодиодных консолей в рамках соглашения СЭП», «Приобретение и монтаж элементов праздничной иллюминации в рамках соглашения СЭП» в связи со срывом подрядчиком сроков выполнения работ по благоустройству улицы Дзержинского.

В рамках программы в 2021 году:

- обеспечено содержание в надлежащем порядке территории кладбищ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами;

- оказаны услуги по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не имеющих близких родственников или законного представителя, в рамках возмещения расходов по гарантированного перечню услуг по погребению - 61 услуга;

- город обеспечен бесперебойным наружным освещением;

- выполнен капитальный ремонт сетей наружного уличного освещения в рамках соглашения СЭП протяженностью 5,1 км;

- выполнены работы по эксплуатации и ремонту детского и спортивного оборудования и покрытий на 36 детских площадках;

- подготовлено 4 устройства оснований под детские и спортивные площадки с установкой освещения и видеонаблюдения;

- выполнены работы по обеспечению безопасности на 9 колодцах инженерных сетей;

- осуществлены мероприятия по регулированию численности беспризорных животных в соответствии с законодательством в установленном порядке в отношении 135 особей;

- проведены мероприятия по эвакуации и хранению бесхозяйственных (брошенных) транспортных средств (3 единицы).

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***9. МП*** «***Энергоэффективность и развитие энергетики»* (**ответственный - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию программы были запланированы бюджетные ассигнования городского бюджета в размере 106,6 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 106,6 тыс.руб. (100%).

Из 10 целевых показателей выполнены 4, по 5 показателям отмечено недовыполнение, 1 – не выполнен.

В ходе реализации программы в 2020 году:

- выполнены работыпо актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Апатиты на период 2014-2028 гг. (актуализация на 2022 год);

- постановлением Администрации города Апатиты от 21.05.2021 № 433 утверждена схема теплоснабжениямуниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на период 2013-2028 гг. (актуализация на 2022 год);

- схема теплоснабжения размещена на официальном сайте органов местного самоуправления город Апатиты в сети «Интернет» <https://apatity.gov-murman.ru/administration/struktura/ozhkh/scheme/thermo.php>;

- выполнены мероприятия по поверке (замене) приборов учета потребляемых ресурсов на сумму 10,6 тыс.рублей.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***10. МП «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»* (**ответственный исполнитель - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 2 подпрограммы:

* «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах»;
* «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 3316,2 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 3223,6 тыс. руб. (97,2% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 3062,5 тыс. руб. (100%), городского бюджета – 161,2 тыс. руб. (63,5%).

В 2021 году на реализацию подпрограммы «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах» финансирование не предусмотрено.

*В рамках подпрограммы «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах»* в 2021 году:

- проведено 10 консультаций инициативных групп собственников помещений по вопросам создания товариществ собственников недвижимости;

- за отчетный период 5 руководителей и специалистов ТСН повысили квалификацию;

- проведено 18 общих собраний собственников помещений по переизбранию Совета многоквартирного дома.

В 2021 году в Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты заявки на создание ТСН не поступали, ТСН не создавались.

*В рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период»* в 2021 году:

В 2021 году была получена областная субсидия бюджетам муниципальным образованиям на подготовку к работе в отопительный период.

Для обеспечения бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования выполнены ремонтные работы по замене подающего и обратного трубопровода на участоке тепловой сети IIIТК-155-ул. Ленина, д. 60.

Из 11 целевых показателей программы, установленных на 2021 год, 7 выполнены, 4 – не достигли плановых значений.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***11. МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов»*** (ответственный исполнитель - Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

**Реализация программы проводится в рамках региональной программы в соответствии с утвержденным краткосрочным планом** реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2019-2021 год, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357 (в ред. от 27.09.2021 № 753).

На реализацию программы предусмотрено бюджетных средств в размере 14 824,8 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 14 079,6 тыс. руб. (95,0% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 5 290,7 тыс. руб. (97,5%), городского бюджета – 8 788,9 тыс. руб. (93,5%).

На 01.01.2021 было включено 8 МКД (крыши) (постановление Администрации города Апатиты от 27.03.2018 № 357): ул. Московская, д. 3, 16; ул. Северная, д. 17; ул. Ферсмана, д. 15, 25, 27; ул. Фестивальная, д. 2; ул. Ленина, д. 18.

По результатам рассмотрения заявлений Министерством строительства Мурманской области в КСП дополнительно включены 2 МКД (крыши): ул. Зиновьева, д. 17, ул. Бредова, д. 19.

Рабочими комиссиями, сформированными техническим заказчиком некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», проведены приемки законченного капитального ремонта общего имущества 8-ми многоквартирных домов:

1. ул. Северная, д. 17 – капитальный ремонт крыши – принят 13.05.2021;

2. ул. Фестивальная, д. 2 – капитальный ремонт крыши – принят 18.06.2021;

3. ул. Московская, д. 16 – капитальный ремонт крыши – принят 21.07.2021;

4. ул. Ферсмана, д. 15 – капитальный ремонт крыши – принят 21.07.2021;

5. ул. Зиновьева, д. 17 – капитальный ремонт крыши – принят 22.12.2021;

6. ул. Ферсмана, д. 25 – капитальный ремонт крыши – принят 08.09.2021;

7. ул. Ферсмана, д. 27 – капитальный ремонт крыши – принят 08.09.2021;

8. ул. Московская, д. 3 – капитальный ремонт крыши – принят 23.09.2021.

Завершение работ по капитальному ремонту крыши дома 19 по улице Бредова перенесены на 2022 год.

Проведение работ по капитальному ремонту крыши дома 18 по улице Ленина перенесены на 2022 год.

Из 3 целевых показателей программы, установленных на 2021 год, 2 выполнены, 1 – не достиг плановых значений.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

*17. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»* (ответственный исполнитель – Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городским хозяйством)

Программа не имеет подпрограмм.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено бюджетных средств в сумме 205 601,1 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 168 283,7 тыс. руб. (81,9% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета - 100 508,6 тыс.руб. (100%), областного бюджета – 63 347,8 тыс. руб. (66,6%), городского бюджета – 4 427,3 тыс. руб. (45,3%).

В связи со срывом подрядчиком сроков выполнения, продолжаются работы по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса (благоустройство улицы Дзержинского). Стоимость не выполненных работ составляет 32 969,2 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 998,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 31 970,4 тыс. руб. Финансовые средства местного бюджета в размере 65,8 тыс. руб., зарезервированные на случай возникновения непредвиденных обстоятельств при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, не израсходованы в связи с отсутствием непредвиденных обстоятельств. Кроме того, не израсходованы финансовые средства местного бюджета в размере 4 282,4 тыс. руб., запланированные на финансирование работ по новогоднему декорированию благоустроенной в рамках реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса улицы Дзержинского. В связи со срывом подрядчиком сроков выполнения, работы по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса не завершены. Соответственно работы по новогоднему декорированию территории не выполнялись.

Учитывая данные обстоятельства, из 4 целевых показателей программы плановые значения достигнуты по 3 показателям, значение 1 показателя – 88% («Доля выполненных Программных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий муниципального образования, от числа запланированных Программой»), из 25 мероприятий выполнено 22.

Результаты реализации муниципальной программы за 2021 год:

1. Выполнены работы по благоустройству 23 дворовых территорий по следующим адресам: д. 20 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 5а по ул. Путейская (ремонт дворового проезда, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 3а по ул. Путейская (ремонт дворового проезда, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 2 по ул. Зиновьева (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 25 по ул. Ферсмана (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 4 по ул. Зиновьева (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 24 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 29 по ул. Строителей (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 15 по ул. Северная (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 17 по ул. Северная (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 19 по ул. Северная (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 27 по ул. Строителей (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 13 по ул. Северная (ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, устройство ливневой канализации, установка скамеек, урн); д. 1а по ул. Путейская (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 7 по ул. Путейская (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 22 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 26 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 28 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 30 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 32 по ул. Дзержинского (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 31 по ул. Строителей (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 7 по ул. Гайдара (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн); д. 9/25 по ул. Гайдара (ремонт дворового проезда, тротуара, обеспечение освещения, установка скамеек, урн).

Общая площадь благоустроенных дворовых территорий – 91 856 м².

2. В части благоустройства общественных территорий выполнены работы по благоустройству улицы Дзержинского (от ул. Пушкина до конца дома 56 по ул. Дзержинского): ремонт пешеходных дорожек с организацией велосипедного движения, сетей наружного уличного освещения, ливневой канализации, установка скамеек, урн, посадка кустарниковой растительности.

3. Выполнялись работы по реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса (благоустройство улицы Дзержинского), работа будет продолжена в 2022 году.

*Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.*

***19. МП «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты»*** (ответственный исполнитель – Общий отдел Администрации города Апатиты).

В состав программы входит 1 подпрограмма:

* «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств из городского бюджета в размере 58,3 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 58,3 тыс. руб. (100% от годовых бюджетных назначений).

Целевой показатель муниципальной программы достигнут: на территории муниципального образования не зарегистрировано нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера.

Из 6 целевых показателей, установленных на 2021 год подпрограммой, выполнены 5. Показатель «Количество вынесенных контрольно-надзорными органами представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации» выполнен на 66,7%.

Результаты реализации программы за 2021 год:

Обстановка на территории муниципального образования по линии противодействия терроризму остается стабильной и подконтрольной органам власти и правопорядка. Террористических проявление не зафиксировано, уровень террористический опасности оценивается как низкий. В сфере миграционных отношений дестабилизирующих обстановку событий не происходило. Принятые меры в отчетном периоде позволили не допустить осложнения криминогенной ситуации.

В 2021 году проведено 5 заседания Антитеррористической комиссии, принято 3 нормативных правовых акта в области противодействия экстремизму и профилактике терроризма, проводились мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, формировалась потребность у населения в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий.

Эффективные результаты реализации муниципальной программы достигнуты благодаря взаимодействию с МО МВД России «Апатитский», отделом в городе Апатиты Управления Федеральной Службы безопасности по Мурманской области, отделом вневедомственной охраны по городу Апатиты – филиал ФГКУ «Управления Вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Мурманской области», отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В рамках направления **«Обеспечение устойчивого экономического роста»** осуществлялась реализация одной муниципальной программы.

***12. МП «Экономический потенциал»*** (ответственный исполнитель – Управление финансов Администрации города Апатиты мурманской области).

В состав МП включены 3 подпрограммы:

* «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты»;
* «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;
* «Развитие туризма».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств в размере 846,7 тыс. руб. Кассовые расходы по программе составили 846,7 тыс. руб. (100% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств областного бюджета – 796,7 тыс. руб. (100%), городского бюджета – 50,0 тыс. руб. (100%).

Из 22 целевых показателей 21 выполнен, 1 – выполнены не полностью.

*В ходе реализации подпрограммы «Создание условий для ведения бизнеса на территории города Апатиты»* в 2021 году:

- оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 790,4 тыс.руб.: предоставлены субсидии в рамках конкурса бизнес-планов начинающих предпринимателей ООО «А-1» на реализацию бизнес-плана «Открытие пиццерии Додо-Пицца в городе Апатиты» и индивидуальному предпринимателю Пивень А.В. на реализацию бизнес-плана «Проект создания мастерской по ремонту и покраске колесных дисков»;

- оказана имущественная поддержка 8 субъектам МСП на сумму 13 019,0 тыс.руб.;

- оказана консультационная поддержка – более 300 СМСП;

- оказывалась информационная поддержка: на сайте ОМСУ (http://apatity.gov-murman.ru) раздел «Предпринимателям» (в 2021 году размещено 173 ед. информационных материалов); группа «Потребительский рынок г.Апатиты» в социальной сети «ВКонтакте» (201 ед. информационных материалов); чат «Информация для бизнеса 51» в мессенджере WhatsApp; отдел ПРиП и представители торговых сетей являются участниками чата «Торговля Мурманская области» в мессенджере WhatsApp;

- внесено в реестр субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки – 28 субъектов МСП;

- проведен конкурс «Предприниматель года»;

- при поддержке Администрации города Апатиты организовано и проведено 8 выставочно-ярмарочных мероприятий;

- организовано и проведено 34 деловых мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер классов), в том числе 24 в формате онлайн, направленных на повышение компетенции и конкурентоспособности субъектов МСП и самозанятых;

- ведется торговый реестр о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров.

*В ходе реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды»* в 2021 году:

- проведен Совет по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Апатиты;

- рабочая группа при Совете по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Апатиты провела 6 заседаний. По итогам заседаний рабочей группы подготовлены инициативные предложения: в адрес Комитета по туризму Мурманской области по организации развития объектов придорожного сервиса; в ООО «УК «Столица Арктики» предложение по земельному участку для реализации инвестиционного проекта «Строительство дата-центра»;

- продолжалась реализация положений «Дорожной карты» мониторинга внедрения Стандарта 2.0 на территории город Апатиты:

- сопровождение субъектов МСП, осуществляющих инвестиционную деятельность: Пиццерии Додо Пицца Апатиты (ООО «А-1»), ООО ФК «Норд-Капитал» по проекту «[Развитие спортивно-рекреационной зоны на горе Воробьиная города Апатиты Мурманской области](https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/1106ecec-8879-47fa-a4b1-3aeb436e4f9f)», индивидуальный предприниматель Попов А.В. «[Квартал гостевых домов «Happy North»](https://invest.nashsever51.ru/registry/investment-projects/f7949e20-e29e-4f3c-a470-e644d12105ee);

- продолжено сотрудничество с АО «Корпорация развития Мурманской области»;

- в рамках развития механизмов муниципально-частного партнерства постановлением Администрации города Апатиты утвержден Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения либо предложения об изменении заключенного концессионного соглашения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

- Додо Пицца как партнер участвовала в социальных и культурных мероприятиях (предоставление подарков, бесплатной пиццы);

- в ходе реализации мероприятий задачи № 2 «Обеспечение информационной открытости, формирование положительного инвестиционного имиджа муниципального образования город Апатиты» регулярно велась работа по наполнению и актуализации раздела «Инвесторам» об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте <http://apatity.gov-murman.ru>, в том числе:

- актуализирован и размещен Инвестиционный паспорт города Апатиты;

- на инвестиционном портале Мурманской области и в разделе «Инвесторам» размещены 12 свободных инвестиционных площадок - земельные участки, 2 муниципальных помещения на Ленина, д.27;

- по состоянию на 01.01.2022 на территории города Апатиты зарегистрированы 5 резидентов Арктической зоны РФ.

*В ходе реализации подпрограммы «Развитие туризма»* в 2021 году наиболее значимым результатом реализации подпрограммы является устойчивое функционирование и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории муниципального образования:

- проведены два заседания Совета по туризму, на которых обсуждались актуальные вопросы развития туризма в городе Апатиты, в частности о концепции брендирования территории, об определении комплексных инвестиционных территорий, а также о возможности проведения туристически привлекательных событийных мероприятий;

- продолжил свою деятельность Туристский информационный центр города Апатиты. Количество обратившихся непосредственно в ТИЦ составило 120 человек (в пандемийный 2020 год – 44 человека). Осуществляется ежемесячный мониторинг сферы туризма, сбор статистических показателей; актуализация реестра туристских ресурсов муниципального образования город Апатиты;

- субъекты туристской индустрии города Апатиты участвовали в выставках и других мероприятиях по вопросам туризма, в том числе в онлайн-формате. В 2021 году в рамках проведения Дней предпринимательства Мурманской области в городе Апатиты организована очная встреча заместителя председателя Комитета по туризму Мурманской области Максима Бугаева, руководителя Центра кластерного развития Мурманской области Владимира Попова с представителями туристического сообщества. Тема встречи – меры государственной поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма. По итогам конкурсного отбора на предоставление региональных грантов в 2021 году победителями стали два проекта: строительство квартала гостевых домов (ИП Попов А.В.) и кикшеринг (прокат самокатов и электросамокатов) в туристско-рекреационном кластере «Хибины» (ИП Потаман А.Б.);

- проведена работа по наполнению нового туристического портала Мурманской области murmansk.travel (запущен в 2021 году) контентом о туристических аттракциях города Апатиты;

- проведена работа по развитию кадрового потенциала сферы туризма. В 2021 году в Туристском информационном центре проходила производственную и преддипломную практику студентка Апатитского филиала Мурманского арктического государственного университета;

- в сентябре 2021 года ТИЦ г. Апатиты присоединился к бонусной программе «Клуб путешествующих по Северо-Западу», в рамках которой туристы получают баллы за посещение ТИЦ Северо-Западного региона, которые затем можно обменять на ценные подарки;

- проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма, в которых приняло участие более 50 человек. Местами посещения стали: опытный участок дендрологической коллекции ПАБСИ, экологическая тропа в Ботанический цирк горы Вудъяврчорр (Кировск), экскурсия в Лапландский заповедник;

- проведены экскурсии для обучающихся школы № 7 по спортивным объектам города Апатиты. Общее число участников – 37 человек.

***Оценка эффективности реализации программы – эффективная.***

В рамках направления **«Повышение эффективности муниципального управления»**  осуществлялась реализация 4 муниципальных программ.

***13. МП «Муниципальное управление»*** (ответственный исполнитель – Управделами Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 4 аналитические ведомственные целевые программы:

* Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты».
* Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты».

В целом на реализацию программных мероприятий предусмотрено бюджетных средств 257 405,6 тыс. руб. Исполнено в целом по программе – 245 992,9 тыс. руб. (95,6% от годовых бюджетных назначений), в том числе: средств федерального бюджета – 9 760,2 тыс. руб. (94,5%), областного бюджета – 82230,0 тыс. руб. (92,9%), местного бюджета – 154 002,7 тыс. руб. (97,1%).

Из 20 запланированных показателей выполнены 15, выполнены не в полном объеме 5 показателей.

*Итогом реализации АВЦП «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»* в 2021 году стало повышение уровня обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепление материально-технической базы архива, совершенствование работы специалистов архива по предоставлению информации физическим и юридическим лицам, улучшение качества предоставляемых услуг.

Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации в 2021 году составила 100%.

*В ходе реализации АВЦП «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»* в 2021 году обеспечены правовые, финансово - экономические, иные гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области;

*В ходе реализации АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» в 2021 году* обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты:

- осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления необходимым оборудование, оргтехникой, транспортом и др. в целях их стабильного функционирования и исполнения полномочий;

- произведена замена серверного оборудования и создание резервированных хранилищ данных;

- произведены расходы, связанные с реализацией решения Совета депутатов города Апатиты «Об учреждении почетного звания «Заслуженный работник города Апатиты»

*В ходе реализации АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты» в 2021 году* обеспечена эффективная деятельность учреждения, укреплена материально-техническая база МКУ «ЦБ Администрации города Апатиты».

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***14. МП «Управление муниципальными финансами»*** (ответственный исполнитель – Управление финансов Администрации города Апатиты).

В состав МП включена 1 подпрограмма:

* «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами».

В 2021 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 5 464,4 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 1 016,4 тыс.руб. (18,6% от запланированного объема). В связи с особенностями обслуживания кредитной линией и сохранением денег на счете в течение всего периода (остаток средств 4448,0 тыс.руб.), степень финансового исполнения мероприятия по управлению муниципальным долгом города Апатиты составила 14,2%.

Из 29 запланированных целевых показателей 23 выполнены, 5 - не достигли плановых значений, 1 - не выполнен. Не удалось выполнить показатель «Сохранение I степени качества управления муниципальными финансами, присваиваемой Министерством финансов Мурманской области».

В рамках муниципальной программы в 2021 году:

- утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы;

- приобретены неисключительные права на составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в технологии СМАРТ с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет СМАРТ Про) с модулем удаленных подключений - 1 лицензия на 15 локальных подключений;

- по итогам проведенного Министерством финансов Мурманской области мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области за 2021 год город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области набрал 171 балл из 174 максимально возможных, и занял 1 место в рейтинге по 4 этапам;

- осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений;

- осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Апатиты в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***15. МП «Информационное общество»*** (ответственный исполнитель – МКУ «МФЦ г.Апатиты»).

В состав МП включены 2 подпрограммы и 1 аналитическая ведомственная целевая программа:

* «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления»;
* « Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
* АВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты».

В 2021 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 16 986,3 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 98,3% от запланированного объема (16 694,8 тыс.руб.).

Основная доля средств (13 856,4 тыс.руб.) направлена на выполнение АВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты».

*В рамках подпрограммы 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления»* в 2021 году:

- проведена плановая работа по обновлению и актуализации программного обеспечения для технической защиты информации;

- закуплены и установлены специальное оборудование на объекте информатизации в соответствии с новыми требованиями регуляторов по безопасности информации;

- закуплен сертифицированный ФСТЭК России отечественный интернет-шлюз Интернет Контроль Сервер;

- закуплены программы для защиты сети;

- подключена информационные системы: Платформа обратной связи, Госпаблики, Единая цифровая платформа управления регионом; проведен перевод в электронный вид муниципальных услуг;

- начаты работы по подготовке технического задания на приобретение системы защиты от несанкционированного доступа.

*В рамках подпрограммы 2 «Развитие* *системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»* в 2021 году:

- приобретен производственно-технологический комплекс «Криптобиокабина», проведены его монтаж, наладка, аттестация, организация программного модуля приема заявителей, подключение к СМЭВ. 07.12.2021 введен в промышленную эксплуатацию;

- организовано предоставление в МФЦ государственной услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации, с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина».

*В рамках АВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты»* в 2021 году:

- оказано 34 655 услуг по приему, консультированию и информированию заявителей (133,3% к уровню 2020 года);

- в городской бюджет зачислена часть от установленной за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) платы при получения услуги в МФЦ в размере 67,5 тыс. рублей;

- сумма перечислений в городской бюджет дополнительных дотаций из областного бюджета, объем которых формируется из средств, поступивших от уплаты государственной пошлины за оказание в МФЦ отдельных государственных услуг, составила 2,6 млн. рублей.

Из 15 запланированных целевых показателей выполнены в полном объеме 11, 4 - не достигли планового значения (50-99,6%%).

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***

***18. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»*** (ответственный исполнитель – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты).

В состав МП включены 1 подпрограмма и 1 аналитическая ведомственная целевая программа:

* «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;
* АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства».

В 2021 году финансирование за счет средств городского бюджета составило 88 393,7 тыс.руб. Кассовое исполнение по программе составило 89,5% от запланированного объема – 79 103,5 тыс.руб.

В рамках программы в 2021 году:

- осуществлено оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости муниципальной собственности, бесхозяйственные объекты недвижимого имущества, осуществление государственного кадастрового учета;

- обеспечивалось эффективное функционирование, использование и содержание муниципального имущества и бесхозяйственных объектов: ограничен доступ на 28 объектов; выполнен ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности; отремонтированы 22 пустующих жилых помещений для дальнейшего предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий; проведена замена газовых и электрических плит - 7, заменено санитарно-техническое оборудование в связи с истечением срока эксплуатации – 119 ед.;

- установлено 98 приборов учета в муниципальном жилом фонде;

- выявлены объекты бесхозяйного имущества – 6 ед.;

- поддерживался в актуальном виде Реестр объектов муниципальной собственности;

- проведен капитальный ремонт кровли и фасада нежилого дома Космонавтов 17.

*В ходе реализации АВЦП «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства» в 2021 году* обеспечена эффективная деятельность учреждения.

Из 11 запланированных целевых показателей 7 выполнены, 4 - не достигли плановых значений.

***Оценка эффективности реализации программы – удовлетворительная.***