Приложение № 2

к отчету о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии развития города Апатиты на 2021-2025 годы

Информация о выполнении мероприятий за 2022 год

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы

| Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Отчет за 2021 год | Срок выполнения |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители, участники |  |  | Отнесение к программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ежегодное обновление структуры классов общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы углубленного изучения отдельных предметов, профильных классов | Обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ. Увеличение доли обучающихся 5-9 классов, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов в общеобразовательных организациях. Распространение успешных практик внедрения в общеобразовательных организаций профилирующих направлений образовательной деятельности как эффективного механизма повышения качества образовательных результатов. Содействие успешной профориентации обучающихся, ориентированию на востребованные в регионе, городе профессии | Структура классов, в которых реализуются программы углубленного изучения предметов, поменялась с 01.09.2022 в соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей). Количество обучающихся в указанных классах увеличилось с 1004 чел. в 2021 году до 1104 чел. в 2022 году. В МБОУ СОШ № 7 появились классы с углубленным изучением информатики и ИКТ |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Введение и распространение новых профилирующих направлений: кадетские классы, педагогические классы, университетские классы, автоклассы |  | С 01.09.2022: в рамках распространения успешных практик открыт «Педагогический класс» (СОШ № 14), в рамках, образовательного проекта при поддержке Кольской АЭС (корпорация «Росатом») открыт «Атомкласс» (СОШ № 4), в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», инициированного Президентом России, открыт «Инженерный (судостроительный) класс» (СОШ № 10). Продолжена реализация профильных программ, которым ранее присваивалось профилирующее направление: «Кадетский класс» (СОШ № 4), «Педагогический класс» (СОШ № 5), «ГИБДД-класс» (СОШ № 14), «ФосАгро-класс» (СОШ № 15) |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание на базе СОШ № 4 муниципального центра экологического образования |  | В 2022 году школа функционировала как центр экологического образования, проводились мероприятия в области экологии. Официальное создание центра экологического образования запланировано на 2023 год |  | 2022 |  |  | Управление образования, СОШ № 4, ФИЦ КНЦ РАН (участник) |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение программного комплекса для ежегодного проведения профориентационной диагностики школьников | Внедрение механизмов ранней профориентации школьников, имеющих системный характер, построенных на использовании диагностических инструментов. Ежегодно на базе общеобразовательных организаций, МБУДО ДДТ реализация программ дополнительного образования и внеурочной деятельности профориентационного характера, ориентированных на профессии будущего. Повышение престижа рабочих профессий среди выпускников школ | Программный комплекс приобретен филиалом МАГУ в г. Апатиты. В рамках соглашения с филиалом МАГУ в г. Апатиты проведена профориентационная диагностика школьников |  | 2022 |  |  | Управление образования |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Организация повышения квалификации специалистов общеобразовательных организаций по вопросам проведения профориентационного тестирования и интерпретации его результатов |  | В рамках соглашения с филиалом МАГУ в г.Апатиты обучение (инструктаж, консультации) прошли 9 специалистов образовательных организаций |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реализация мероприятий действующих муниципальных центров подготовки по компетенциям программы ранней профориентации «ЮниорПрофи» |  | В рамках муниципального фестиваля «Наука 0+» в ноябре 2022 года в МБОУ СОШ №7 г.Апатиты проведены мероприятия: 07.11.2022 Python – Большие Данные, обработка информации, распознавание образов. Что нужно, чтобы начать работать с Python? 09.11.2022 Тематический урок «Знакомство с физической химией (электрохимией)» Экскурсия по лаборатории химических и оптических методов анализа |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Предоставление мер поддержки (материального стимулирования) обучающимся общеобразовательных организаций, зачисленных на обучение первой профессии в учреждения среднего профессионального образования по рабочим профессиям и должностям служащих |  | Управление образования разрабатывает порядок предоставления указанных мер поддержки |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Участие в мероприятиях регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Повышение квалификации педагогических кадров | Около 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования |  | В рамках национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Предоставление служебных жилых помещений педагогическим работникам муниципальных учреждений образования согласно решению Совета депутатов № 217 от 27.02.2007 | Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования. Повышение привлекательности педагогических профессий, повышение уровня жизни работников системы муниципального образования. Постепенное устранение дефицита педагогических кадров. Ежегодное увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет. Ежегодное увеличение доли учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, проходящих добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | В 2022 году предоставлено 3 квартиры педагогическим работникам школ города Апатиты № 4 и № 10 (2021 - 3 квартиры) |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Обеспечение материального стимулирования педагогических работников |  | В соответствии с Постановлением Администрации МО город Апатиты от 23.03.2009 № 206 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки педагогических работников и руководителей муниципальных организаций города Апатиты, осуществляющих образовательную деятельность»: - педагогу – молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере шести должностных окладов на хозяйственное обзаведение при трудоустройстве в муниципальную образовательную организацию. В 2022 году пособие получили 11 чел., из них в детских садах – 4 чел., в школах -7 чел. (в 2021 году - 12 человек (11 и 1); - единовременное пособие в размере трех должностных окладов выплачивается педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы). В 2022 году пособие получили 56 чел., их них в детских садах – 18, в школах – 33, в Доме творчества – 5 (в 2021 году - 34 чел.(9, 23, 2); - ежегодно педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных организаций выплачивается разовая материальная помощь, размер которой устанавливается на очередной календарный год постановлением Администрации города Апатиты. В 2022 году размер разовой материальной помощи педагогическим работникам и руководителям муниципальных организаций города Апатиты, осуществляющих образовательную деятельность, установлен в размере 50% должностного оклада, но не более 4 тыс. рублей В соответствии с решением Апатитского городского Совета от 27.01.2005 № 385 Лицам в возрасте до 35 лет, являющимся педагогическими работниками, работниками образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, работниками учреждений культуры и молодежной политики, работниками органов местного самоуправления, процентная надбавка за работу в районе Крайнего Севера к заработной плате устанавливается в полном размере с первого дня устройства на работу. Заработная плата работников, имеющих статус педагога - молодого специалиста в соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 23.03.2009 №206, отработавших установленную законодательством РФ месячную норму рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 40 500 рублей (с учетом районного коэффициента и полярок). Индексация заработной платы педагогов– молодых специалистов производится в соответствии с коэффициентами индексации заработной платы педагогических работников, устанавливаемыми ежегодно законом Мурманской области об областном бюджете, для достижения целевых показателей в соответствии с указами Президента РФ |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Проведение городских конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека». Регулярное обновление номинаций конкурсов: «Педагогический дебют», «Наставник года», «Лидер волонтерского движения» |  | Конкурсы организованы и проведены в полном объеме, приняло участие 25 педагогов |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Заключение договоров о целевом обучении на педагогические специальности с выпускниками 9, 11-х классов, студентами организаций среднего и высшего профессионального образования |  | Желающих заключить договор о целевом обучении в 2022 году не было |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Развитие инфраструктуры системы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Модернизация детских площадок в ДОУ с учетом установленных действующим законодательством правил (СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования)» | Повышение уровня соответствия материально-технического обеспечения образовательных организаций установленным требованиям | В 2022 году модернизация детских площадок не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Создание условий для развития технологического, естественно-научного школьного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Поддержка реализации образовательных программ и мероприятий, созданных на базе Гимназии № 1 и СОШ № 15 детских мини-технопарков «Квантолаб», на базе СОШ № 5 - инжинирингового центра и на базе СОШ № 7 - технологической лаборатории | Реализация проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. Увеличение количества детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами дополнительного образования, ориентированными на профессии будущего. Расширение сети детских мини-технопарков с целью обеспечения доступности услуг дополнительного образования | В 2022 году функционировали 2 детских мини-технопарка «Квантолаб», охват программами дополнительного образования детей 5-17 лет составил более 400. Поддержано проведение городских мероприятий и участие в региональных мероприятиях обучающихся в мини-технопарках В СОШ №7 за счет средств гранта полученного на реализацию проекта «Инжиниринговый центр МБОУ СОШ №7 г. Апатиты «NewGen» открыт инжиниринговый центр. Высокотехнологичное оборудование, приобретенное за средства гранта, используется на уроках технологии, во внеурочной деятельности. В результате увеличилось разнообразие тем исследовательских проектов учащихся, значительно выросла результативность участия в научно-практических конференциях. |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Участие в конкурсном отборе на создание дополнительного детского мини-технопарка «Квантолаб» на базе общеобразовательной организации |  | В 2022 году регионального конкурсного отбора не осуществлялось |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Формирование современной инфраструктуры образовательных организаций за счет обновления материально-технической и информационно-технологической инфраструктуры, повышения качества условий безопасности и здоровьесбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Продолжение участия в мероприятиях в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Ежегодно повышение квалификации работников системы образования на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения. Развитие информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций | В 2022 году продолжено информационное наполнение и расширение функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, созданных в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Все педагогические работники обязаны не реже, чем раз в три года проходить курсы повышения квалификации. Учет ведут ответственные специалисты в каждом образовательном учреждении. На постоянной основе педагогические работники повышают свою квалификацию по различным направлениям, в том числе в области современных технологий электронного обучения. |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | В рамках национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Ежегодное обновление оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений и проведения термометрии, обеспечение его регулярного обслуживания и модернизация | Сохранение здоровья детей в дошкольных и образовательных организациях | За 2020 год в 26 образовательных организаций на основании заключенных договоров поступило 37 облучателей-рециркуляторов (по одному на каждое здание образовательного учреждения). В 2021 году средства были не запланированы, рециркуляторы не приобретались. В 2022 году приобретены 27 рециркуляторов в 9 школ (11 зданий) для размещения в столовой/ обеденном зале школы на 500,0 тыс.руб. |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Содействие развитию способностей и талантов детей и вовлечение детей в общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Проведение ежегодных городских мероприятий: - учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; - мероприятий Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»; - церемонии чествования обучающихся 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»; - муниципального конкурса «Ученик года» | Развитие системы непрерывного выявления и поддержки талантов и способностей детей и молодежи. Раннее вовлечение детей и молодежи в научно-исследовательскую деятельность, привлечение внимание к научным знаниям, как основе развития государства и общества, популяризация современных научных достижений | Проведены: - учебно-тренировочные сборы проходили на базе МБОУ СОШ № 15 г.Апатиты (68 участников); - мероприятия Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» (38 участников); - церемония чествования обучающихся 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» (23 медалиста); - муниципальный конкурс «Ученик года» (награждены 3 ученика) |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Ежегодное участие в организации муниципальной площадки Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» |  | Организованы и проведены в ноябре мероприятия фестиваля науки. Все мероприятия прошли на базе образовательных организаций, учреждений культуры и ФИЦ КНЦ РАН. Более 5000 участников (2021 – 2000 чел.) |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Формирование социокультурных центров на базе школ, поддержка созданных социокультурных центров и регулярная организация на их базе городских мероприятий | Создание на всей территории города Апатиты условий для организации культурно-массовых, физкультурно-спортивных, развлекательных и иных мероприятий для населения, обеспечивающих круглогодично полезную занятость детей и молодежи | Социокультурными центрами в течение 2022 года выступали МБОУ СОШ № 4 г.Апатиты и МБОУ СОШ № 7 г.Апатиты, МБОУ СОШ № 10 г.Апатиты на территориях которых проведены ряд городских мероприятий |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования | МП «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Создание условий для максимальной вовлеченности населения области в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт здания плавательного бассейна ФСК «Атлет» с учетом доступа маломобильных групп населения |  | В наличии проект от 02.04.2020 на «Капитальный ремонт здания плавательного бассейна ФСК «Атлет» с учетом доступа маломобильных групп населения». Стоимость составляет 28 157,93 тысяч рублей (с учетом индекса-дефлятора текущего года – 33 293,85 тыс.рублей). Проектом предусмотрено: - перепланировка 1 и 2 этажей (фойе, лифт на 2 этаж, раздевалки, душевые, санузлы для маломобильных групп населения); - ремонт чаши (стены, потолок, замена плитки и пр.); - оборудование для инвалидов. Необходима актуализация сметы с повторным проведением достоверности сметной стоимости вследствие замены материалов, оборудования и комплектующих. Работы по актуализации смет ведутся, планируется завершить (вместе с прохождением достоверности) в мае 2023 года. Стоимость актуализации – 1100 тысяч рублей. Администрация г.Апатиты в адрес Министерства спорта Мурманской области направила заявку для включения мероприятия в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». |  | 2021-2022 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м, подготовка ПСД |  | Работы по проектированию завершены и 07.02.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-005238-2023 проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта экспертизы: «Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60 * 40 м в г. Апатиты». Сметная стоимость объекта: «Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60*40 м в г. Апатиты», определенная в ценах 3 кв. 2022 г., составила 428 375,66 тыс.рублей. Кроме этого, разработана проектная документация на капитальный ремонт проезда от пр. Сидоренко до ул. Ленина с подъездами к земельному участку с кадастровым номером 51:14:0030501:56 и по инициативе ООО «Проектдорпром» прошла проверку достоверности определения сметной стоимости (положительное заключение негосударственной экспертизы от 15.06.2022 по строительству подъездных путей к проектируемому манежу). Стоимость работ – 53 278,58 тыс. рублей. В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве с АО «Горнорудная компания «Партомчорр», сумма средств предусмотренных на реализацию (в том числе проектирование) строительства Крытого футбольного манежа составляет ‪95 000 000, 00 рублей.‬ Из них сумма затраченных средств на проектирование - 4 860,00 тыс. рублей.‬‬‬‬‬ 21.02.2023 Администрация г. Апатиты в адрес АО «СЗФК» направила письмо № 849-01/23 «О реализации проекта строительства крытого футбольного манежа в г. Апатиты» с предложением провести совместное совещание с участием Правительства Мурманской области с целью обсуждения возможностей для дальнейшей реализации проекта. |  | 2022 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | - Разработка проектной документации – 2021 год, строительство – 2022-2023 годы. | - Осуществляется поиск инвестора |  | 2021-2023 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Строительство лыжероллерной трассы «Дорога жизни» | Разработка проектной документации – 2022 год, строительство – 2023-2024 годы. | Подана заявка на включение в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта», поиск финансирования на проект |  | 2022-2024 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Создание спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьиной | Комплексное развитие территории горы Воробьиная с учетом имеющегося проекта планировки данной территории | С 2021 года осуществляется сопровождение инвестиционного проекта ООО ФК «Норд-Капитал» по проекту «Развитие спортивно-рекреационной зоны на горе Воробьиная города Апатиты Мурманской области. В конце 2022 года проведена подгтовительная работа и 28.02.2023 Администрация г. Апатиты в адрес Министерства спорта Мурманской области направила паспорт инвестиционного проекта «Строительство горнолыжного подъемника МАУ СШ «Олимп» на горе Воробьиная» (письмо № 888-01/23) для включения в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». Общая стоимость комплекса мероприятий по модернизации инфраструктуры на горе Воробьиная оценивается в 58 370,0 тысяч рублей. Проектом предусматривается: -производство, доставка и установка опорной буксировочной канатной дороги (проектирование, получение разрешительной документации, демонтаж 2 существующих подъемников БПЛ и установка нового опорного), есть коммерческое предложение; - установка модульного санитарного комплекса с обустройством септика, бурение локальной скважины для подведения воды; - монтаж системы видеонаблюдения и озвучивания; - ремонт вспомогательных помещений (раздевалка, технический блок, судейская), ремонт системы освещения; - приобретение 2-х снегоходов. |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Реконструкция, оборудование и благоустройство стадионов на территориях общеобразовательных организаций, размещение на них спортивных и игровых детских площадок, скейт-парков, в том числе: - разработка проектов; - участие в конкурсах, предусматривающих грантовую поддержку проектов | Повышение доступности и создание комфортных условий для занятий физической культурой спортом | В целях реализации мероприятий по проектам в рамках поддержки местных инициатив в 2022 году оборудована и установлена Скейт-площадка (ул. Жемчужная, д. 38) на территории МБОУ г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 4». На реализацию проекта была получена областная субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в 2022 году МБОУ СОШ № 4 г.Апатиты «Создание скейт-площадки в микрорайоне Старые Апатиты» – всего 3 400 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 2 000,0 тыс.руб., софинансирование за счет средств местного бюджета 511,7 тыс.руб., средства физических лиц на сумму 443,7 тыс.руб.; средства от юридических лиц на сумму 444,6тыс.руб. В 2022 году была оборудована и установлена Спортивная площадка (ул. Бредова, д. 2а) на территории МБОУ г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 14». На выполнение работ по подготовке основания были заключены договоры на общую сумму 2 712,45 тыс.руб. (средства местного бюджета). Монтаж оборудования и приобретение оборудования, ограждения были осуществлены силами и средствами АНО «Центр городского развития Мурманской области». |  | 2021-2025 |  |  | Управление образования, Комитет по ФКиС | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Повышение интереса граждан к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Апатиты | Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий. Увеличение численности участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий | В 2022 году в рамках Календарного плана проведено 185 мероприятий (в том числе выездных) различного уровня (в 2021 – 147 мероприятий). |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Продвижение ценностей физической культуры, спорта и здорового образа жизни в СМИ, на официальных сайтах Комитета по ФКиС и ОМСУ, в социальных сетях | Реализация информационной политики в сфере физической культуры и спорта. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | На информационных ресурсах Комитета по ФКиС в течении 2022 года размещены 150 публикаций (2021 – 150). Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 3-79 лет составила в 2022 году 48,4% (в 2021 – 46%, 2020 году – 43%,) |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Издание тематической полиграфической продукции и презентационных материалов для информационного обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий | Продвижение спортивного имиджа города Апатиты | При организации спортивных мероприятий издаются афиши, буклеты и иные полиграфические материалы |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Расширение сотрудничества с АГО МООООО «Всероссийское общество инвалидов», АМО МРООООИ «Всероссийское общество глухих», Апатитским филиалом регионального отделения «Всероссийское общество слепых» и другими общественными организациями по работе с данными категориями граждан | Расширение участия маломобильных групп населения (ММГН) в занятиях физической культурой и спортом, улучшение их здоровья и самочувствия | Комитетом по ФКиС организовано сотрудничество с организациями, работающими с ММНГ для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. В рамках декады здоровья и спорта, посвященной международному инвалидов в декабре 2022 года организован фестиваль «Готов к труду и обороне» для особой категории граждан Также в программе декады в течении трех недель были предусмотрены посещения скалодрома, ледовой арены, тренажёрного зала «Сопки.sport», хоккейного и баскетбольного матчей, церемонии подведения итогов спортивного года, мастер-классы по волейболу, боксу, настольному теннису и баскетболу. Участие в мероприятия приняли более сотни инвалидов и людей с ОВЗ разной возрастной категории. |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Продолжение реализации проекта «Спорт – норма жизни» | Развитие интереса и массовое вовлечение различных возрастных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | В Апатитах продолжается реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в плавательном бассейне МАУ ФСК «Атлет» по организации бесплатных сеансов свободного плавания для граждан. В 2022 году за период с января по декабрь объем уже составил 1500 человеко/часов. «Прорывным» проектом, который реализован в этом году – это спортивное пространство для молодежи «Сопки.Sport» в рамках регионального плана «На Севере - Жить!», созданный по инициативе Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса. На эти цели была направлена областная субсидия в размере 5000 тыс.рублей, еще почти 265 тыс.рублей было добавлено из городского бюджета. В Апатитах такое пространство было открыто 22 сентября в административном здании спортивной школы «Олимп», стало первым открытием в регионе и сразу обрело популярность среди апатитчан. Бесплатно в спортивном простарнстве занимается вся желающая молодежь от 14 до 35 лет Для населения организованы сеансы (бесплатные) оздоровительного плавания в бассейне МАУ ФСК «Атлет» (218,5 тыс.руб. областного бюджета). Услугой воспользовались 237 человек. Помимо этого, продолжается обеспечение спортсменов спортивных школ по федеральным стандартам спортивной подготовки. На эти цели в 2022 году направлено 8081,8 тыс.руб. областного бюджета и 425,4 тыс.руб. местного |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Активизация кадровой политики по привлечению молодых специалистов и сохранению квалифицированных работников физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Предоставление мер муниципальной поддержки по повышению уровня материального обеспечения и предоставление служебных жилых помещений тренерским работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта согласно решению Совета депутатов № 217 от 27.02.2007 | Повышение качества тренерского состава в сфере физической культуры и спорта | Выполнено. В 2022 году для работы в МАУ СШ «Юность» был привлечен 1 специалист из Петрозаводска (тренер по скалолазанию) и обеспечен служебным жильем. (в 2021 году привлечено 4 специалиста (тренеры по хоккею и фигурному катанию), все обеспечены служебным жильем) |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Выявление и отбор спортивно одаренных детей в процессе выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а также в процессе проведения массовых физкультурных мероприятий | Совершенствование системы выявления, отбора и развития спортивно одаренных детей | Одаренные дети включаются в составы сборных команд города по ГТО для успешных выступлений на мероприятиях областного и выше уровня |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Выявление, отбор и дальнейшее развитие спортивно одаренных детей, посещающих МБДОУ города Апатиты |  | Дети дошкольного возраста отбираются на спортивную подготовку по фигурному катанию на коньках в МАУ СШ «Юность» |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС, Управление образования | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Создание групп на платной основе для занятий с детьми старшего и младшего дошкольного возраста (катание на коньках, плавание и др.) для последующего выявления и отбора спортивно одаренных детей и дальнейшего их развития |  | На платной основе в МАУ СШ «Юность» создано семь групп (плавание - 140 чел., фигурное катание – 30 чел), группа по лыжным гонкам в МАУ СШ «Олимп» (20 чел.) Одаренные дети переводятся для прохождения спортивной подготовки за счет бюджета города |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Участие в реализации национального проекта «Демография» | Развитие инфраструктуры, финансового и материального обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку | В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году мероприятия не осуществлялись |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Изучение и внедрение новых трендов в сфере физической культуры и спорта. Поддержка общественных инициатив по проведению массовых мероприятий | Увеличение количества участников физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Апатиты | Организация мероприятий по фитнесу, кроссфиту и другим оздоровительным направлениям на спортивных объектах города. Организация физкультурных мероприятий по трюковому самокату. В 2022 году проведены мастер-классы с именитыми спортсменами по видам спорта «скалолазание», «фигурное катание». Организуются занятия северной ходьбе в рамках проекта «Народный тренер» |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Продвижение новых физкультурно-оздоровительных услуг на базе ФОК «Вертикаль». Подача заявок на включение спортивных мероприятий по скалолазанию в городе Апатиты в Календарный план Минспорта МО и ЕКП Минспорта РФ |  | На базе ФОК «Вертикаль» в 2022 году: В соответствии Календарным планом Минспорта МО и ЕКП Минспорта РФ проведены межрегиональные и областные соревнования по скалолазанию, областные соревнования по лазертагу, дзюдо, художественной гимнастике, волейболу, баскетболу |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Реализация и продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Увеличение количества жителей, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | В рамках Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий в отчетном году организовано 8 мероприятий. Проведено тестирований выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» в количестве 100 мероприятий. Доля сдавших на знак отличия ГТО составляет 40% от принявших участие в тестировании |  | 2021-2025 |  |  | Комитет по ФКиС | МП «Развитие ФКиС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание условий для творческого и культурного развития личности, успешной самореализации молодежи и её интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений культуры и молодежной политики современным требованиям и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Создание модельной библиотеки на базе библиотеки семейного чтения (в микрорайоне Старые Апатиты) и библиотеки им. Л.А. Гладиной | Создание современных инновационных пространств для приобщения населения к культуре и содержательному досугу | В 2022 году МБУК «ЦБС» победили в конкурсе на создание модельных библиотек и получили 5 000,0 тыс. рублей на создание библиотеки в соответствии с модельным стандартом на базе библиотеки семейного чтения в микрорайоне Старые Апатиты. Модельная библиотека на базе библиотеки семейного чтения была торжественно открыта 01.09.2022 года |  | 2023-2024 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» в рамках национального проекта «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Содействие сохранению и развитию традиционной народной культуры, прикладного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Сохранение и развитие деятельности студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья» на базе МАУ АГДК и студии «Ковчег» на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» | Развитие традиционной народной культуры, прикладного народного творчества | Студия декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья» на базе МАУ АГДК и студия «Ковчег» на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» продолжают деятельность по развитию декоративно-прикладного творчества и сохранению традиционных ремесел. Руководитель НСК «Иван да Марья» Коровашкова Н.А. в течение года проводила мастер-классы: «домашняя Масленица», «Печём тетёрки», «народная кукла». Совместно со студией дизайна «Рукодельница» был организован показ моделей народных костюмов. Впервые 17.07.22 состоялся праздник «День косоворотки». Кроме того, при НСК работает детская студия «Потешки». На базе ОЭР «Ковчег» работали 5 студий: графдизайн, «М’Арт», «Чудесная пуговка», «Деко» и «Стильная штучка». |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, ресурсов библиотек и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Организация концертов Мурманской областной филармонии и гастролей Мурманского областного драматического и кукольного театров | Приглашение выдающихся отечественных музыкантов и исполнителей, театральных коллективов, представление выставок ведущих музеев Российской Федерации, проведение встреч с писателями | В 2022 году на площадке МАУ АГДК проведено 3 концерта Мурманской областной филармонии, 3 спектакля Мурманского областного драматического театра, 1 спектакль Мурманского областного кукольного театра |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Организация и проведение Рубцовских и Гладинских чтений |  | Состоялись 12-тые «Гладинские чтения» - 22.10.2022 (27 участников), 30-тые «Рубцовские чтения» - в феврале 2022 (69 человек) |  |  |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Широкое использование возможностей действующих виртуального концертного зала и модельных библиотек | Развитие инновационных моделей культурного обслуживания | В 2021 году в ВКЗ состоялись 11 трансляций, их посетило 904 зрителей |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Создание и обеспечение функционирования Центра современного искусства | Создание новых объектов показа. Расширение доступности для жителей и гостей города лучших образцов современного искусства | Центр современного искусства «Сияние» в 2022 году в течение года проводил мероприятия, выставки, мастер-классы. В связи с ремонтом городской библиотеки им. Л.А. Гладиной, экспозиции предметов современного искусства размещались в здании ГСК «Изовела» |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Формирование в учреждениях культуры и молодежной политики творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Продолжение программы раннего эстетического развития детей в возрасте от 5-ти лет в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Увеличение количества детей и молодежи, приобщаемых к эстетическому развитию и участию в творческих мероприятиях | В 2022 году в ДМШ и ДШИ по программам раннего эстетического занимались 76 детей в возрасте от 5 лет (2021 – 86) |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Обеспечение возможности занятия в творческих коллективах самодеятельного народного творчества детей раннего возраста от 5-ти лет |  | В 2022 году в народных самодеятельных коллективах МАУ АГДК занимались творчеством 150 детей в возрасте от 5 лет (2021 – 145). Для детей раннего возраста от 5-ти лет в МАУ АГДК действуют следующие клубные формирования: - театрально-хореографическая студия «Первые шаги», - хореографическая студия «Хрустальная туфелька», - театральная студия «Театрашка», - студия бального танца, - вокально - хореографическая студия русской народной песни и танца, - вокальный ансамбль «До мажор», - вокальный ансамбль «Лучики надежды», - студия декоративно-прикладного творчества «Потешки». |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Организация и проведение ежегодного конкурса на присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям | Поощрение и продвижение одаренных, талантливых и активных детей и молодежи | 48 одаренных детей получили премии Администрации города Апатиты в области образования, спорта, культуры и достижения в общественно-полезной деятельности. На эти цели было израсходовано – 1 035,9 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Обеспечение участия представителей города Апатиты в мероприятиях Всероссийской молодежной форумной кампании |  | В 2022 году 7 представителей молодежи города Апатиты приняли участи во Всероссийской форумной компании направленной на формирование российской идентичности и развития добровольчества. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Развитие личностно ориентированной системы любительского художественного творчества и содержательного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Ежегодное предоставление грантов на конкурсной основе в форме субсидии городского бюджета на организацию мероприятий и деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества СО НКО | Поддержка деятельности клубных формирований самодеятельного художественного творчества, расширение видов их деятельности, привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций в сферу культуры | В 2022 году конкурс не проводился |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Мероприятия по привлечению в творческие коллективы народного самодеятельного творчества новых участников (дни открытых дверей, отчетные концерты коллективов, информация о наборе в коллективы: в СМИ, на официальных сайтах МАУ АГДК и органов местного самоуправления, в социальных сетях) |  | 18.09.2022 проведен День открытых дверей, который посетили около 800 человек. Информация о наборе в коллективы размещалась на официальном сайте и в группе Вконтакте МАУ АГДК. 11 коллективов самодеятельного о творчества, имеющие звание «народный», дали отчетные концерты. Ежегодно каждое лето публикуется объявление о наборе в творческие коллективы Дворца культуры. 2022 год - https://vk.com/wall-182685398_11179. Также публикуется информация о дополнительных наборах в коллективы. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Организация и проведение как традиционных, так и новых молодежных фестивалей и конкурсов молодежного и студенческого творчества (фестиваль студенческого конкурса «Дебют»; фестиваль молодежного творчества «Город Солнца – город Мастеров»; фестиваль-конкурс молодежного творчества «АРТ-экспресс») | Внедрение разнообразных форм содержательного досуга | В 2022 году в МАУ АГДК состоялись: - региональный фестиваль детско-юношеского творчества "Рождественский перезвон"; - Фестиваль-конкурс студенческого творчества "Дебют, - Фестиваль «Пасхальная радость - 2022»; - Фестиваль-конкурс "Танцующий город"; - фестиваля-конкурс молодежного творчества "АРТ-экспресс" - Фестиваль молодежного творчества «Город Солнца – город Мастеров» |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Разработка и реализация программы вовлечения лиц старшего возраста в событийные мероприятия и проекты с целью продления активного долголетия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Реализация проекта «Школа активного долголетия» на базе всех городских библиотек по направлениям: творчество, здоровье, виртуальный туризм, компьютерная грамотность, экономика и право | Вовлечение лиц старшего возраста в событийные мероприятия, в клубную деятельность, проведение активного досуга. | В рамках проекта прошли мастер-классы следующей направленности: живопись «Волшебная акварель», оздоровительный вокал «Лечебная сила голоса», кинопросмотры «Ретрокинозал с Романом Серовым», декоративно-прикладное творчество «Хобби-клуб», встречи в «Школе диабета», цикл «Позитивный взгляд в активное долголетие», «Бабушкины сказки». Всего прошло 57 занятий, которые посетило 445 человек. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Развитие клубной деятельности по интересам для лиц старшего возраста на базе ЦБС (клубы «Цветоводы Хибин» и «Модное рукоделие», курсы компьютерной грамотности) |  | В центральной библиотеке продолжают работать хобби-клуб «Модное рукоделие» (17 встреч/255 чел.), клуб «Цветоводы Хибин»(8 встреч/197 чел.), Школа компьютерной грамотности (8 встреч/6 чел.). В 2022 году начал работу клуб «Шпулька (29 встреч/462 чел.). |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Реализация программы мероприятий для пожилых людей на базе МАУ «Апатитский городской дворец культуры им. Егорова В.К.» |  | Для данной категории населения за 2022 год было проведено 69 мероприятий офлайн и 3 мероприятий в онлайн формате. Общее количество участников 7504 чел., зрителей офлайн – 8939 чел., просмотров - 15741 (2021 – 48, 5 - онлайн) |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Реализация проекта «Из первых уст» - проведение встреч граждан пожилого возраста с представителями социальных служб города, депутатами | Повышение информированности лиц старшего возраста | В библиотеках состоялись встречи для пожилых людей: - «Осторожно мошенники» со Сбербанком (25 чел.); - «Адресная социальная помощь на основании социального контракта» с директором Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения Вылегжаниным С.Н. (19 чел.); - «Цифровые сервисы АтомЭнергосбыта» (21 чел.); - 3 встречи с депутатом Бугаевым А.Н. (30 чел.). |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Продолжение цикла досугово-информационных мероприятий «К вам пришла библиотека» в учреждениях социального обслуживания лиц старшего возраста |  | Центральная библиотека тесно сотрудничает с Апатитским психоневрологическим интернатом (ГОАУСОН), социальной службой «Сияние», «Апатитским КЦСОН», «Кировским психоневрологическим интернатом» (ГОАУСОН) В течение года прошел цикл мероприятий по сохранению и популяризации русской культуры. Всего было проведено 24 мероприятия, которые посетило 1465 человек. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 7) Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Реализация Проекта «Школа активного творчества «PROговори | Обучение волонтеров организации культурно-массовых мероприятий | Проект «PRO говори», получил финансирование в 2022 – 75 тыс. руб. (Конкурс социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе»). За истекший период прошли обучение 47 волонтеров, которые подготовили и провели 25 мероприятий для молодежи города и оказали помощь в проведении 7 городских мероприятий и одного областного. В ноябре начала обучение новая группа волонтеров (45 чел.). Руководитель движения Ангелина Камнева в результате конкурсного отбора стала амбассадором проекта «Росмолодежь. Гранты». |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Развитие волонтерского движения «Волли» на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» | Повышение притягательности и престижности волонтерского движения. Увеличение количества участников волонтерских организаций | Волонтерское движение «Волли» преобразовано в волонтерское движение «Твоя социалка» и, по-прежнему работает при молодежном центре. Ребята приняли участие в 11 социальных и профилактических акциях, разработали профилактический квест «Детективная история» и провели его со школьниками МБОУ СОШ №10, участвовали в проведении занятий, направленных на пропаганду ЗОЖ для участников летних лагерей. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 9) Развитие муниципальной системы поддержки молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 | Предоставление технических средств на базе открытого молодежного пространства (ютубошная, геймерная, графический планшет, ноутбуки, территория Wi-Fi; информационное табло с QR-кодами с выходом на афишу мероприятий, конкурсы грантов и т. д.; репетиционная точка для вокально-инструментальных ансамблей; обеспечение возможности создания контента для блога в социальных сетях и на платформе YouTube) | Обеспечение доступа молодежи к информационным и техническим ресурсам на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» | На базе открытого молодежного пространства «Сопки» работает игровая, где в свободном доступе имеются настольные игры, игры для игровой приставки PS4, работает репетиционная точка, имеется территория Wi-Fi, информационный стенд с афишами мероприятий, в зоне ресепшен размещен QR-код с выходом на портал «Молодая Арктика» (афиши мероприятий пространства). Для желающих участвовать в молодежных форумах и конкурсах грантов проводится обучение: 11.03.2022 – семинар-лекция для молодежи по социальному проектированию, 01.04.2022 – питчинг «PROфорумы», 02.04.2022 – интенсив для молодежи по социальному проектированию. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 9) Совершенствование работы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.30 | Реализация программы трудоустройства несовершеннолетних граждан | Повышение полезной занятости несовершеннолетних граждан, приобретения ими трудовых навыков; профилактика безнадзорности и правонарушений, а также материальная поддержка несовершеннолетних граждан | В 2022 году в городе отработали 602 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе по направлению КДНиЗП - 33 чел. Рабочие места были организованы в 22 организациях. Виды работ: - учет, оформление, архивация документации в муниципальных учреждениях города; -реставрация книжного фонда библиотекам города; -озеленение и благоустройство городских территорий -посадка, прополка и окучивание образцов культур, выращиваемых на Полярной опытной станции; -уборка рекреационных зон города специальной летней бригадой подростков по уборке парков и зеленых зон города -уборка некрупного мусора, помещений, прилегающей территории и прочее. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 11) Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Предоставление мер муниципальной поддержки по повышению уровня материального и социально-бытового обеспечения молодых специалистов при трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций в области театрального, музыкального и хореографического искусств в муниципальные учреждения культуры | Привлечение молодых специалистов в сферу культуры и молодежной политики, в том числе в Детской музыкальной школе и Детской школе искусств. Создание привлекательных условий работы для молодых специалистов | Для привлечения на работу в учреждения культуры молодых специалистов им предоставляются следующие меры поддержки: - выплата на хозяйственное обзаведение, как преподавателю - молодому специалисту, согласно Постановления Администрации города Апатиты от 23.03.2009г. № 206 в размере шести должностных окладов; - служебное жилье; - достойная заработная плата за ставку; - опытный наставник |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 | Реализация дорожной карты Детской музыкальной школы и Детской школы искусств по привлечению выпускников творческих ВУЗов |  | В соответствии с дорожной картой осуществляется целевое обучение выпускников колледжей и молодых специалистов. Направляются запросы в Мурманский колледж искусств по подготовке специалистов, на сайтах образовательных учреждений размещаются объявления о приеме на работу с перечнем предоставляемых льгот. В ДМШ им.Буркова Л.М. и в ДШИ приняты по 1 молодому специалисту. |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 | Проведение семинаров и тренингов для сотрудников на базе подведомственных учреждений культуры и молодежной политики | Соответствие квалификации сотрудников современным требованиям и тенденциям в сфере культуры и молодежной политики | 13 педагогов приняли участие в мастер-классах на базе ДМШ. 45 педагогов ДМШ и ДШИ приняли участие в педагогической Конференции городского и методического объединения 05.10.22 г. На базе Молодежного центра: 20.04.2022 - семинар-практикум для специалистов «Организация работы с детьми и подростками группы риска». Участники – 28 человек. (https://vk.com/mc_apatity?w=wall-15939164_13653 ) 27.09.2022 – семинар-практикум для специалистов «Современные угрозы в молодежной среде». Участники – 25 человек. ( https://vk.com/mc_apatity?w=wall-15939164_13911) 29.09.2022 – Занятие с элементами тренинга «Игровые технологии в работе педагога». Участники 16 человек. (https://vk.com/mc_apatity?w=wall-15939164_13920) 07.12.2022 - семинар-практикум «Профилактика ПАВ в детско-подростковой среде». Участники 23 человека. (https://vk.com/mc_apatity?w=wall-15939164_14100) 30.06.2022 – Практическая мастерская для представителей общественных объединений, сотрудников учреждений культуры и молодежной политики «Мир добровольчества: организация работы волонтерских команд» (АНО «Теплица») На базе МБУК «Централизованная библиотечная система»: 14-15.2022 для библиотекарей города Апатиты прошел семинар-практикум «Социальное проектирование в библиотечной деятельности», который провела Ирина Михайловна Рынкевич, директор АНО «Параллели» г. Петрозаводск, журналист-блогер (20 человек) |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.34 | Повышение квалификации сотрудников подведомственных учреждений |  | 48 сотрудника подведомственных ОКиДМ учреждений повысили квалификацию на курсах, образовательных семинарах и конференциях (2021-42) |  | 2021-2025 |  |  | ОКиДМ | МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Поддержка социально уязвимых слоев населения, социально ориентированных некоммерческих организаций. Укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Повышение эффективности и результативности мер социальной поддержки отдельных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Осуществление выплаты лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Апатиты» | Усиление адресности социальной помощи. Повышение доступности медицинских услуг | Выполнено. Количество граждан, которым произведена выплата, установленная для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Апатиты» - 18 человек. Общая сумма выплаты – 378 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | МКУ «ЦБ» | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Осуществление ежемесячной компенсации коммунальных услуг приемным родителя |  | Выполнено. Выплата осуществлена в отношении 1 семьи, всего количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и получивших социальную поддержку, - 12 человек. Общая сумма выплаты – 91.6 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | МКУ «ЦБ» | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Социальная поддержка граждан по проезду в медицинские организации Мурманской области |  | Выполнено. Все 1227 обращений граждан по вопросу возмещения расходов по проезду в медицинские организации Мурманской области удовлетворены, оплачено 2454 поездки (на 25,3 % больше, чем в 2021 году) за счет средств городского бюджета на сумму 1963,5 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | МКУ «ЦБ» | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Повышение уровня доступности объектов социальной и городской инфраструктуры для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании город Апатиты | Достижение 100% доли объектов социальной инфраструктуры, отвечающих требованиям доступности | Выполнено. На 01.01.2023: УО 75% (28 объектов из 37); КФКиС: 83% (5 объектов из 6); ОКиДМ: 75% (6 объектов из 8); В целом: 77,6% (38 объектов из 49) (в 2021 году 17 объектов из 22 – 77,3) |  | 2021-2025 |  |  | Заместитель Главы администрации города | МП «Развитие образования», МП «Развитие ФКиС», МП «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Обеспечение соблюдения требований доступности для маломобильных групп населения при выполнении работ в муниципальном образовании город Апатиты | Обеспечение доступности объектов городской инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья | При производстве работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выполняется обустройство пешеходных переходов с применением заниженного бордюрного камня |  | 2021-2025 |  |  | МКУ «УГХ», ОАиГ, муниципаль-ные учреждения | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Приобретение и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | Выполнено. В соответствии с планом на 2022 год отремонтировано 3 жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма субвенции областного бюджета составила – 379,6 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | КУИ, МКУ «УГХ» |  |  |  | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при наступлении возраста 18 лет |  | Выполнено. Предоставлено 9 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; потребность 2022 года обеспечена полностью. Сумма субвенции областного бюджета составила – 9 137,5 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | КУИ |  |  |  | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Содействие развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Предоставление субсидии на конкурсной основе из городского бюджета СО НКО | Предоставление мер финансовой, имущественной, организационной поддержки СО НКО | Выполнено. Всего субсидию на конкурсной основе получили 4 СО НКО, в том числе: 1) в рамках МП «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»: - местная общественная организация «Семейный клуб «Счастливые родители» г.Апатиты на сумму 200,5 тыс. рублей; - АГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 200,0 тыс. рублей; - общественная организация пенсионеров г.Апатиты на сумму 75,0 тыс. рублей; 2) в рамках подпрограммы № 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города»: - АМОО Профилактический центр «ВИТА» на сумму 286,8 тыс. рублей |  | 2021-2025 |  |  | Заместитель Главы администрации города |  |  |  | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Создание и организация деятельности координационного совета по взаимодействию с СО НКО |  | Выполнено. В 2022 создан Создан. Вопросы решались в рабочем порядке |  | 2021-2025 |  |  | Заместитель Главы администрации города |  |  |  | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Участие в реализации проекта «Ресурсный центр СО НКО» на основании соглашения, заключенного с частным учреждением социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» |  | Выполнено. Заключено Соглашение от 04.04.2022 с частным учреждением социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» о реализации проекта «Ресурсный центр СО НКО» |  | 2021-2025 |  |  | Заместитель Главы администрации города |  |  |  | МП «Социальная поддержка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Организация временного трудоустройства безработных граждан в рамках стратегического плана «На Севере – жить.2030» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения безработным, участвующим во временных общественно полезных работах по организации благоустройства территории города | Повышение занятости и материального положения безработных граждан | Всего в 2022 году было привлечено 759 граждан, из них 67 безработных, 89 студентов, 603 несовершеннолетних. Исполнены расходы, связанные с проведением временных общественно полезных работ (далее - ВОПР) в сумме: 19643,0 тыс. рублей, из них на МП «Охрана окружающей среды» 9948,2 тыс.руб. |  |  | 2021-2022 |  | Управление финансов |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Разработка и принятие мер, направленных на улучшение здоровья жителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Реализация комплексной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Апатиты» на 2021-2024 годы. Обеспечение взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на сохранение и улучшение здоровья населения в городе Апатиты | Реализация профилактических мер, направленных на мотивирование граждан города Апатиты к ведению здорового образа жизни, снижение фактора риска «артериальная гипертония», создание условий для увеличения физической активности среди жителей города Апатиты, снижения фактора риска «нерациональное питание», сохранения и укрепления здоровья детей города Апатиты и др. | Выполнено. По 10 направлениям программы предусмотрено 52 мероприятия, из которых в 2022 году выполнено 49 мероприятий (94%), 3 мероприятия (6 %) не выполнено. Не выполнение мероприятий в 2022 году связано с отсутствием врача-специалиста, отсутствием необходимой инфраструктуры, нахождение на начальном этапе исполнения мероприятия |  |  | 2021-2024 |  | Управление финансов, Управление образования, ОКиДМ, Комитет по ФКиС, АКЦГБ, АСП, НИЦ МБП, КМК |  |  |  | КП «Укрепление здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Сохранение системы поддержки привлеченных молодых специалистов в сфере здравоохранения | Повышение обеспеченности ГОБУЗ «АКЦГБ» врачами на территории города Апатиты. Создание условий для проживания приезжих специалистов | Выполнено. В 2022 году врачам было предоставлено 3 служебных жилых помещений (2021 – 7, в 2020 – 4, в 2019 – 4). Всего, начиная с 2016 года, предоставлено 31 жилое помещение |  |  | 2021-2025 |  | Заместитель Главы администрации города, КУИ, АКЦГБ |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 | Содействие развитию первичного звена здравоохранения в городе Апатиты | Повышение качества здравоохранения в городе Апатиты | Действующая в настоящее время организационная структура ГОБУЗ «АКЦГБ» позволяет обеспечить рациональное использование материально-технического и кадрового потенциала структурных подразделений, обеспечить доступность медицинской помощи населению. Выполнялись ремонтные работы, закупалось медицинское оборудование. Врачам было предоставлено 3 служебные квартиры. |  |  | 2021-2025 |  | Заместитель Главы администрации города, АКЦГБ |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Второе стратегическое направление «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2.1. Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Предотвращение негативного воздействия на природную среду и ликвидация ее последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Взаимодействие с промышленными предприятиями в части принятия мер по сокращению уровня негативного воздействия на окружающую среду. | Направление обращений в КФ АО «Апатит» с целью усиления мер со стороны предприятия по закреплению отходов производства АНОФ-2 и размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты | 16.05.2022 в адрес КФ АО «Апатит» был направлен запрос о мероприятиях, направленных на устранение пыления с хвостового хозяйства АНОФ-2. 30.05.2022 на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты была размещена информация о мерах по борьбе с пылением на хвостохранилищах |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию городской свалки ТКО в районе карьера Белогубский с дальнейшим производством работ | Восстановление нарушенных природных систем в результате прошлой хозяйственной деятельности, посредством рекультивации нарушенных земель в соответствии с Перечнем объектов накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области (постановление Правительства Мурманской области от 29.03.2013 № 139-ПП/5) | В соответствии с Планом закрытия и реконструкции объектов размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Мурманской области, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 18.03.2021 № 52-РП, срок закрытия городской санкционированной свалки ТБО в районе карьера Белогубский: 2021-2023 гг., срок разработки проектной документации: 2023-2024 г.г. |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ, МКУ «УГХ», УКИиМЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Продолжение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Увеличение объемов ликвидированных несанкционированных свалок на территории муниципального образования | В 2022 году ликвидировано 4 несанкционированные свалки, объем вывезенных отходов составил 4800 куб.м (2021 – 13 свалок, объем 1000 куб.м; в 2020 году – 18 свалок объемом 1325 куб.м) |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Улучшение качественного состояния зеленых насаждений на территории города Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Продолжение работ по ликвидации растения «борщевик Сосновского». Оценка эффективности работы с целью возможного снижения объемов и уменьшения финансирования | Ликвидация «борщевика Сосновского» на территории города до его полного уничтожения | На площади 89 тыс. кв.м проведены мероприятия по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского» (2021 - 30 тыс.кв.м) |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Совершенствование системы озеленения городских территорий. Разработка Концепции озеленения города Апатиты | Выработка комплексного подхода к озеленению города при участии специалистов и активных горожан. Наличие поэтапного плана действий по озеленению территории города | Создана рабочая группа по разработке Концепции озеленения города Апатиты (распоряжение Администрации города Апатиты от 17.05.2021 № 101-р). Проведено заседание рабочей группы 17.06.2022. На заседании принято решение при формировании проекта бюджета на 2023 год внести предложение по озеленению колец в районе транспортной развязки улиц Строителей – Ферсмана – Козлова и площади Геологов. В связи с тем, что финансирование данного мероприятия предусмотрено на уровне 2022 года, принято решение об озеленении территорий, работы на которых проводились в 2022 году. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации города, рабочая группа, МКУ «УГХ», УКИ и МЖК, ОАиГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Развитие системы экологического просвещения и формирование экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение занятий, обучающих программ по экологическому воспитанию в детских садах, школах, МСЦ. Проведение волонтерских акций природоохранной направленности | Повышение вовлеченности населения, в первую очередь, детей и молодежи в волонтерское движение, направленное на охрану окружающей среды, в реализацию социальных проектов природоохранной направленности, способствующих повышению уровня экологически ответственного поведения населения | Осуществлялось в рамках реализации программ воспитания во всех образовательных организациях, а также в рамках реализации программ дополнительного образования | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК, Управление образования, МСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Внесение изменений в Правила благоустройства с целью приведения в соответствие с действующим законодательством | Наличие НПА, соответствующего требованиям действующего законодательства | Внесение изменений в Правила благоустройства с целью приведения в соответствие с действующим законодательством в 2022 не требовалось | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования в соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного самоуправления | Решение проблемы раздельного сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством | 07.02.2021 по запросу Министерства строительства Мурманской области направлено предложение об организации установки контейнеров для раздельного накопления. В 2022 году направлялась информация о возможных местах размещения контейнеров, осуществлялся подбор территорий. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Повышение доступности жилья, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры предоставленных на бесплатной основе многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства в рамках выделенного финансирования областного бюджета и предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | Развитие индивидуального жилищного строительства, обеспеченного объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | В рамках муниципального контракта от 04.04.2022 № 04/2022 в районе южнее здания № 14 по улице Строителей города Апатиты выполнены подготовительные работы по организации въезда на территорию жилой застройки путем выноса инженерных коммуникаций (водопровод, теплосеть), вырублены просеки, сформировано земляное полотно. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Обеспечение жильем и коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Улучшение жилищных условий молодых семей города Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений на условиях софинансирования | Улучшение жилищных условий молодых семей города Апатиты | В 2022 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты в размере 753,0 тыс.руб. (в т.ч. из городского бюджета – 99,2 тыс.руб., областного бюджета – 653,8 тыс.руб.) и приобрели квартиры общей площадью 103,6 кв.м. (2021 – 3 семьи, 1380,5 тыс.руб.) |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Обеспечение жильем и коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Консультационная поддержка инициативных групп собственников помещений по вопросам создания ТСН | Повышение информированности граждан по созданию ТСН в МКД | Проведено 10 консультаций по созданию ТСН в МКД. В 2022 году новых ТСН не создано |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Создание условий для развития ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Повышение качества обслуживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Внедрение регионального стандарта деятельности по управлению многоквартирными домами | Повышение качества обслуживания жилого фонда | Внедрение не осуществлялось, так как региональный стандарт деятельности по управлению многоквартирными домами не разработан |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Создание условий для развития ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Усиление муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере и повышение его эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемых в пределах полномочий органов муниципального жилищного контроля | Профилактика нарушений обязательных требований, оценка соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранение их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений | В 2022 году УКИ и МЖК в сфере муниципального жилищного контроля в границах города Апатиты выполнено: ‒ 45 внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. По результатам в адрес управляющих организаций объявлено 45 предостережений об устранении нарушений обязательных требований. Исполнено 41 объявленное предостережение, 4 предостережения остаются на контроле; - проведено 9 повторных внеплановых проверок в рамках контроля за ранее выданными предписаниями. Указанные проверки проведены до 10.03.2022, учитывая ограничения, установленные постановлением Правительства № 336 на проведение внеплановых контрольных мероприятий. В сфере благоустройства территории города Апатиты без взаимодействия с контролируемыми лицами проведено 124 внеплановых контрольных мероприятия, по результатам в адрес управляющих организаций объявлено 212 предостережений об устранении нарушений обязательных требований. Проведено 183 консультаций. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Улучшение качества жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Осуществление контроля за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в текущем году | На 01.01.2022 было включено 14 МКД (по 12 МКД – капитальный ремонт крыш, по 2 МКД капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей). В апреле 2022 года в КСП 2022 года дополнительно включены 3 МКД (крыши). Кроме того, в КСП 2022 года из КСП 2020 года перенесены работы по капитальному ремонту крыши по дому 18 по улице Ленина. Всего в КСП 2022 года включены 18 МКД, из них работы по капитальному ремонту крыши проводились по 13 МКД, по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей по 2 МКД, по 3 МКД проведены работы по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта крыш. Проведены приемки законченного капитального ремонта общего имущества по 15 многоквартирным домам, по 3 МКД приняты работы по проектно-сметной документации. Завершение работ по проведению капитального ремонта крыш перенесены на 2023 год по 3 МКД. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Разработка муниципального краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества МКД, а также рассмотрение обращений управляющих организаций по дополнительному включению в краткосрочный план МКД, техническое состояние крыш которых находятся в неудовлетворительном состоянии, в рамках сэкономленных средств за проведенные ранее электронные аукционы по муниципальному образованию | Увеличение количества МКД, в которых выполнен ремонт общего имущества МКД | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, в городе Апатиты на 2023-2025 годы утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 31.03.2022 № 498. В краткосрочный план МКД дополнительно было включено 2 МКД (постановление от 17.05.2022 № 826) |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 7) Повышение надежности и обеспечение бесперебойного функционирования объектов и систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Подготовка коммунальных сетей, находящихся в муниципальной собственности, к безаварийной работе в отопительный период | Повышение эффективности функционирования сетевой инфраструктуры ресурсоснабжения города | За счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета в 2022 году бюджету муниципального образования на подготовку к отопительному периоду заключены муниципальные контракты: - от 12.04.2022 № 10/2022 на выполнение работ по замене подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей на общую сумму 485,5 тыс. рублей. В рамках муниципального контракта выполнены работы по: 1. Замене подающего и обратного трубопровода на участке II ТК-152 - Поликлиника КНЦ РАН (ул. Ферсмана, д. 58а); 2. Замене подающего и обратного трубопровода на участке IV ТК-322-т/п ул. Комсомольская. д. 2; Работы выполнены в полном объеме. - от 11.04.2022 № 09/2022 на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 35, на сумму 489,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК, КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Создание условий для развития ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Усиление работы с населением с целью сокращения задолженности за коммунальные ресурсы | Снижение уровня задолженности за потребленные коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями. Повышение уровня собираемости платежей за потребленные коммунальные ресурсы | Процент собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2023 составляет – 96 %. - теплоснабжение и ГВС собираемость – 97 %, - водоснабжение и водоотведение – 97 %, - электроснабжение – 99 %, - газоснабжение – 90 %. УКИ и МЖК проводится работа по информированию населения о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. На официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты в разделе «Новости» размещена информация для собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг 14.01.2022, 15.03.2022, 18.05.2022, 24.06.2022,12.08.2022, 27.12.2022. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК, МКУ «УГХ», КУИ, ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания всех категорий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строительство продолжения ул. Ленина Мурманской области (от пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до поворота на внутриквартальный проезд к проспекту Сидоренко) | Наличие автомобильной дороги к дому № 60 по ул. Ленина. Повышение доступности новых объектов спортивно-туристской направленности, создаваемых на прилегающей к дороге территории | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги (от пересечения с ул. Воинов-Интернационалистов до конца д. 60 по ул. Ленина) протяженностью 0,5 км, стоимость работ составила 19 351,7 тыс. рублей. В 2022 году выполнены работы по ремонту тротуара и линии освещения. |  | 2021 - 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог и межквартальных проездов | Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе путем использования новых материалов и технологий для повышения качества и снижения стоимости дорожных работ | В 2022 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог и межквартальных проездов протяженностью 6,1 км (2021 - 5,6 км) |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Разработка ПСД на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры: - на строительство объекта «Транспортная развязка пр. Сидоренко»; - на реконструкцию объекта «Автодорожный мост через реку «Белая»; - на «Строительство тротуара по ул. Козлова» |  | В 2021 году разработаны проектные решения на обустройство транспортной развязки с кольцевым движением на пр. Сидоренко |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Совершенствование маршрутной сети, обеспечение ценовой доступности пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на социально значимых муниципальных и сезонных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в рамках полномочий, возложенных на органы местного самоуправления | Обеспечение населения города Апатиты услугами пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на социально значимых муниципальных и сезонных маршрутах | Транспортное обслуживание населения социально-значимыми муниципальными маршрутами организовано в полном объеме до момента передачи полномочий в сфере организации перевозок Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (01.06.2021). В соответствии с запросом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в 2022 году был проведен опрос жителей по вопросу внесения изменений в расписание движения автобусов по межмуниципальному маршруту регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения № 128 «Апатиты (пр. Сидоренко) – Кировск – 25км» |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них | В результате выполнения мероприятий по совершенствованию дорожных условий и внедрению технических средств организации дорожного движения (работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и межквартальных проездов, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, светофорных объектов) снижено число дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Обеспечение комфортной и безопасной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Благоустройство дворовых территорий | Формирование современной городской среды путем комплексного благоустройства дворовых территорий | В 2022 году выполнены работы по комплексному благоустройству 23 дворовых территорий |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Благоустройство пешеходной зоны улицы Дзержинского, в том числе разработка проектно-сметной документации | Создание нового общественного пространства, формирование современной городской среды | В 2022 завершены работы по благоустройству улицы Дзержинского |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», УКИ и МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Современная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Реконструкция и создание новых объектов городской сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Формирование концепции дизайн-кода города с учетом действующего регламента по размещению рекламных конструкций. | Формирование правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Это касается вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации. | Ведется разработка дизайн-кода в соответствии с разработанными методическими рекомендациями «Дизайн-код арктических посланий» АНО «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАиГ, Градостроительный совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Установка «Умных остановок» (климатоадаптированных остановочных павильонов, оснащенных информационными табло, теплыми скамейками, освещением и пр.) | Повышение комфортности проживания в городе. Реализация мероприятия планируется в муниципальных образованиях Мурманской области в рамках регионального Плана «На Севере жить.2030». | В 2022 году установлено 9 «Умных остановок» (климатоадаптированных остановочных павильонов, оснащенных информационными табло, теплыми скамейками, освещением и пр.) |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках Плана «На Севере жить.2030» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Продолжение художественной росписи жилых домов и зданий | Повышение привлекательности облика города | В 2021 году выполнено: 1) оформление фасада здания по ул. Космонавтов, 17 рассмотрено на Градостроительном совете. Яркий дом появился в Апатитах в рамках работы по капитальному ремонту кровли и фасада нежилого дома Космонавтов, 17; 2) на торце дома по ул. Дзержинского, 51 художник Иван Найнти создал собирательный образ на тему истории Апатитов. Этот мурал -подарок жителям от Андрея Малахова В 2022 году художественной росписи жилых домов и зданий не выполнялось. В рамках проекта ЦСИ«Сияние» проведено обследование барельефа на фасаде дома №5 по улице Ленина и в 2022 году проведена реставрация |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации города, ОАиГ, УО, ТСЖ, ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Разработка концепции благоустройства города в условиях сложившейся застройки с последующей поэтапной реализацией | Представление видения осуществления благоустройства в городе Апатиты, которое включает в том числе: - создание выделенной инфраструктуры для велосипедистов; - создание и благоустройство пешеходных маршрутов к объектам городской инфраструктуры; - создание пространств для молодежного досуга (скейт-парки, памп-треки, площадки для стритбола и др.); - организацию площадок для выгула собак в пешеходной доступности в каждом районе города с установкой «дог-боксов»; - благоустройство скверов в зеленых зонах в шаговой доступности от мест проживания; - создание арт-объектов; - повышение доступности парковочного пространства на дворовых и городских территориях; - расширение сети современных детских и спортивных площадок во дворах и на городских территориях; - архитектурную подсветку; - остановочные комплексы; - дренажную систему | В 2022 году: - определены площадки для выгула собак. Будет проведена работа по выдаче разрешений на содержание данных территорий; - от Администрации города Апатиты в адрес Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области направлено предложение с адресным перечнем объектов в целях формирования дизайн-проектов архитектурной подсветки; - выполнены работы по организации велосипедного движения на пешеходных дорожках ул. Дзержинского (от ул. Космонавтов до ул. Ферсмана); - завершены работы по ремонту тротуара от зд. 14 по ул. Фестивальная до д. 29 по ул. Бредова (ремонт линии освещения); - выполнены работы по ремонту автомобильной стоянки в районе д. 4 поул. Бредова; - в рамках благоустройства ул. Дзержинского оборудованы две детские площадки и площадка для воркаута, оборудована универсальная спортивная площадка на территории СОШ № 14; - установлено девять «Умных остановок |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации города, рабочая группа, ОАиГ, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Решение проблемы пустующих жилых домов и зданий, представляющих опасность для жизни и здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Ремонт кровли здания по адресу ул. Ленина, 17 | Улучшение внешнего вида объектов муниципального имущества | На основании решения Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2022 № 445 здание передано в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.». Ремонт кровли выполнен по договору, заключенному МАУ АГДК. |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Взаимодействие с владельцами объектов незавершенного строительства, объектов, выведенных из эксплуатации, с целью обеспечения безопасности данных объектов | Обеспечение безопасности объектов незавершенного строительства и выведенных из эксплуатации для жизни и здоровья граждан | Проводится осмотр зданий незавершенного строительства, выведенных из эксплуатации на предмет свободного доступа. В случае наличия доступа в адрес собственника здания направляется уведомление о ограничении доступа. |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАиГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Повышение чистоты и качества уборки дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Формирование «карт уборки территорий» и их включение в договоры управления многоквартирными домами и размещение «карт уборки территорий» на официальном сайте Администрации города Апатиты | Повышение чистоты и качества уборки дворовых и общественных территорий | «Карты уборки территорий» не сформированы. Работы по уборке дворовых и общественных территорий ведутся в штатном режиме. Управляющие компании составляют графики уборок и предоставляют их в Администрацию города Апатиты |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИ и МЖК, МКУ «УГХ», УО, ТСЖ, ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках Плана «На Севере жить.2030» |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Внедрение системы мониторинга уборки улично-дорожной сети с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в рамках реализации регионального проекта «Умный регион» |  | Внедрена система мониторинга уборки улично-дорожной сети (СМУТ) с использованием глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) в рамках реализации регионального проекта «Умный регион». В СМУТ организациям, выполняющим работы по содержанию улично-дорожной сети, выдаются задания на выполнение работ и осуществляется контроль их исполнения |  |  |  |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках Плана «На Севере жить.2030» |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Формирование единых объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Образование земельных участков под размещение улично-дорожной сети города и постановка их на государственный кадастровый учет | Объединение земельных участков в целях обеспечения единого подхода при проведении ремонта и обслуживания объектов улично-дорожной сети. Повышение благоустройства городских территорий | В течение 2022 года заключен 1 муниципальный контракт по образованию земельного участка в районе ул. Воинов-Интернационалистов и ул. Ленина (проезд в дому № 8) и постановке его на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», КУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограммное мероприятияе |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Обеспечение соблюдения правил дорожного движения (ПДД), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Разработка схемы парковочных пространств на улично-дорожной сети города | Повышение комфорта городской среды | В 2022 году в рамках муниципального контракта, заключенного МКУ г. Апатиты «УГХ», выполнены работы по оборудованию автомобильной стоянки в районе д. 4 по ул. Бредова |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ», ОАиГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непрограмное мероприятие |  |  |  |
| 2.4.14 | Организация мероприятий по выявлению и эвакуации бесхозяйных (брошенных) транспортных средств | Повышение качества управления территорией муниципалитета, повышение качества городской среды. | В соответствии с Положением об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией транспортных средств на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области обследовано 61 транспортных средства, 2 из них признаны разукомплектованными и эвакуированы. (2021 - 52 транспортных средства, 4 из которых признаны разукомплектованными и эвакуированы) |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Комфортная среда проживания» |  |  |  |
| 2.4.15 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику снижения дорожно- транспортного травматизма | Обеспечение выполнения мероприятий в рамках Задачи 2 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» подпрограммы № 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» муниципальной программы города Апатиты «Развитие транспортной системы. Снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | В рамках Подпрограммы № 3 МП «Развитие транспортной системы» - на пешеходных переходах в соответствии с проектом организации дорожного движения установлены дублирующие знаки на консолях – 60 шт.; - на УДС города установлено: 36 дорожных знаков, 39 знаков дополнительной информации (таблички), 3 дорожных (информационных) знака; - на автомобильной дороге ул. Космонавтов от пересечения с ул. Фестивальная до пересечения с ул. Строителей заменены устаревшие светильники на современные светодиодные в количестве 39 шт, сталеалюминиевый провод на самонесущий изолированный провод длиной 1,02 км; - в процессе выполнения работы по обустройству светофорным объектом пересечения автомобильных дорог по пр. Сидоренко и по ул. Воинов-Интернационалистов (запущен в апреле 2023); - осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику снижения дорожно-транспортного травматизма во всех образовательных организациях. Проводится популяризация использования участниками дорожного движения световозвращающих элементов, полученных в рамках акции «Засветись». Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма по сравнению с предыдущим годом составило 2,8 %. Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительного состояния дорожных покрытий в общем количестве ДТП, составила 0,7% (2021 -0,8%) |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Развитие транспортной системы» |  |  |  |
| Приоритет 7) Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | Проведение информационных кампаний с населением города по благоустройству общественных территорий. Информационная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах с целью проведения благоустройства дворовых территорий. Вовлечение граждан и организаций в трудовое участие по реализации проектов по благоустройству | Увеличение проектов, реализованных при активном участии граждан и организаций города | В 2022 году проведены: - сбор предложений по благоустройству общественных территорий в городе Апатиты; - голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2023 году. По итогам голосования для благоустройства в 2023 году выбрана территория в районе здания 26 по ул. Ферсмана. На благоустроенных общественных территориях (парк по ул. Пушкина, парк «Огни города», улица Дзержинского) регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия. Жителями многоквартирных домов, дворовые территории которых были благоустроены, проведены субботники |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы администрации города, МКУ «УГХ», УКИ и МЖК, УО, ТСЖ, ТСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Современная городская среда» |  |  |
| 8) Повышение освещенности улиц, автомобильных дорог и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 | Модернизация сетей наружного уличного освещения | Масштабная модернизация уличного освещения с возможным привлечением внебюджетных средств, в том числе в рамках заключения энергосервисных контрактов.. Увеличение протяженности воздушных и кабельных линий наружных уличных сетей, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационным показателям | При проведении работ по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного уличного освещения выполнена замена светильников РКУ и ЖКУ на светодиодные – 45 шт., замена неизолированных проводов на изолированные провода (СИП) – 1770 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Комфортная среда проживания» |  |
| 2.4.18 | Капитальный ремонт и ремонт сетей наружного уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Комфортная среда проживания» |  |
| Приоритет 9) Повышение качества в сфере ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.19 | Благоустройство территорий городских кладбищ | Обеспечение содержания территорий кладбищ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | Выполнены работы по содержанию проезжих частей, обочин дорог и автостоянок на территории кладбища (1, 2, 3 очереди); содержанию в надлежащем порядке стелы-памятника защитникам Заполярья (своевременная уборка территории, скамеек от снега, листвы, травы, сбор мусора из урн в контейнер), а также работы по его сохранению (ремонту); поддержанию в эстетическом виде заброшенных захоронений; изготовлению и установке металлических столбов с табличками указания секторов на 3-й очереди; содержанию домика смотрителя (1, 2 очередь); уборке мест накопления отходов с территории кладбища (1, 2, 3 очередь); по содержанию территорий для прохождения траурных процессий (территория для организации кладбища в микрорайоне «Старые Апатиты»); содержанию воинского захоронения Лобко Е.Я., а также работы по его сохранению (ремонту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Комфортная среда проживания» |
| Задача 2.5. Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе при проведении работы, направленной на профилактику социального неблагополучия семей с детьми, защиту прав и интересов детей, создание условий для организации досуговой занятости детей, трудовой занятости несовершеннолетних | Снижение численности семей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, количества безнадзорных детей. Сокращение преступности среди несовершеннолетних и количества самовольных уходов несовершеннолетних с постоянного места жительства | Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в рамках комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города. В 2022 году: - число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, осталось на уровне 2021 года – 119 несовершеннолетних; - значительно снизилась подростковая преступность. За 12 месяцев 2022 года число преступлений совершенных подростками на территории города Апатиты составило 16 (2021 - 31). Удельный вес от общего числа расследованных дел по г.Апатиты составил 3,39% (2021 – 6,83%); - всем подросткам, стоящим на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, отчисленным по собственному желанию из образовательных организаций, было предложено трудоустройство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |
| Приоритет 2) Формирование негативного отношения молодых граждан города Апатиты к незаконному употреблению наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Организация и проведение в молодежной среде профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни, развитие антинаркотической пропаганды (фестиваль социальной рекламы, игра для старших школьников «Управляй своей жизнью», проект «Классы, свободные от курения», «Службы примирения» в общеобразовательных организациях, проект «Школа правовых знаний», дискуссионная площадка «Твоя среда», квест «История одного человека» и другие) | Формирование среди молодежи активной жизненной позиции и интереса к здоровому образу жизни | В рамках проведенных профилактических мероприятий состоялись: - запланированные акции: всероссийская «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», региональная акция «Декада SOS», в последней приняли участие около 6 396 (2021 - 4500) школьников и учащихся средних профессиональных учебных заведений; - состоялся фестиваль социальной рекламы среди старших школьников. 121 человек приняли участие в конкурсе социальной рекламы «Слоган», направленного на привлечение внимания молодежи к проблемам толерантности. Для старших школьников и студентов ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А.» были организованы мероприятия в рамках профилактической игры «Управляй своей жизнью!»; - в школах продолжилась реализация проекта «Классы, свободные от курения». В 2022 году число его участников увеличилось и составило 320 чел. (2021 - 250 чел.). Школы №№ 4, 5, 7, 14 и 15 организовали «Службы примирения» для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; - специалисты МБУМП «Молодежный центр г. Апатиты» в течение года размещали информационные профилактические материалы на странице «Social» в социальной сети Вконтакте. Опубликовано 26 постов, которые в доступной для восприятия форме рассказывали о преимуществах здорового образа жизни. Количество просмотров составило - 14 833; - сотрудники городских библиотек также вели большую профилактическую работу среди подростков и молодежи. В рамках реализации просветительского проекта «Школа правовых знаний» состоялось три мероприятия в форме брейн-ринга, правового урока и информационного часа с количеством участников - 137 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКиДМ |  |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Повышение активности участия граждан в охране общественного порядка посредством пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка, развития и расширения деятельности общественных организаций правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Улучшение оснащения и материального стимулирования членов добровольных народных дружин | Создание механизма, обеспечивающего широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин и их эффективное функционирование по предупреждению нарушений общественного порядка | Мероприятия подпрограммы № 5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» выполнены в полном объеме. Количество участников ДНД составляет 26 человек. Всем членам добровольной народной дружины предоставляется социальная поддержка, а именно: бесплатное посещение плавательного бассейна МАУ ФСК «Атлет», проведение силовых тренировок в тренажерном зале ФОК «Вертикаль», а также посещение спортивного зала на базе МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты». По итогам года, самым активным членам добровольной народной дружины выплачивается премия в размере: 8000, 10000 и 15000 рублей. На постоянной основе через средства массовой информации проводится информационно-консультативная и агитационная работа среди населения с целью вступления граждан в состав добровольной народной дружины «Добрыня» для участия в охране общественного порядка и содействию органам внутренних дел. Кроме того, в адрес организаций (учреждений) города Апатиты направлялись письма об информировании работников о возможности вступления в ДНД «Добрыня». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «СГЗ» |  |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, включая обучение и пропаганду знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Обеспечение эффективного функционирования МКУ «Служба гражданской защиты города Апатиты» | Реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Апатиты по повышению безопасности жизнедеятельности населения. Снижение количества деструктивных событий на территории муниципального образования | Мероприятия подпрограммы АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» выполнены в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «СГЗ» |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Осуществление взаимодействия с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, являющимся правообладателем в отношении защитных сооружений гражданской обороны на территории города Апатиты, с целью принятия мер по устранению недостатков и обеспечению их сохранности | Обеспечение сохранности защитных сооружений гражданской обороны на территории города Апатиты | Работа ведется. По представлению прокуратуры г. Апатиты, Октябрьским районным судом 23.01.2020 вынесено решение в адрес Росимущества об устранении нарушений эксплуатации защитных сооружений расположенных на территории г. Апатиты в срок до 31.12.2020. По обращению Росимущества, решением суда от 25.06.2021 предоставлена отсрочка по устранению нарушений до 01.02.2022. 31.10.2022 в МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» поступило письмо Главного управления МЧС России от 28.10.2022 № ИВ-181-6973 с информацией о том, что 21.10.2022 решением комиссии МЧС России по согласованию актов о снятии с учета (изменения типа) защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), сняты с учета ЗС ГО №№ 138 – 52 (г. Апатиты, ул. Строителей, д.7), 139-52 (г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.15), 140-52 (г. Апатиты, Космонавтов, д. 25), 141-52 (г. Апатиты, ул. Жемчужная, д.12), 142 – 52 (г. Апатиты, ул. Строителей, д. 113), 143 -53 (г. Апатиты, ул. Бредова, д.32), которые по решению суда должно было восстановить Росимущество. На территории муниципального образования город Апатиты расположено 31 защитное сооружение гражданской обороны, из них: - 24 убежища: 12 на балансе организаций, 10 в федеральной собственности, 2 без установленного балансодержателя. - 2 укрытия на балансе организаций; - 5 противорадиационных укрытий: 3 на балансе организаций и 2 в федеральной собственности. В муниципальной собственности защитные сооружения отсутствуют. Готовы к приему укрываемых 9 защитных сооружений. 22 не готовы к приему укрываемых. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «СГЗ» |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Совершенствование муниципальной интеграционной платформы для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Обеспечение эффективной работы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | С целью развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город в 2022 году приобретено 2 термошкафа для устойчивого и бесперебойного функционирования АПК «Безопасный город» и 26 видеокамер. При возникновении чрезвычайных ситуаций повлекшие отключение электроэнергии, для функционирования повседневного органа управления (ЕДДС), а также системы 112 в 2022 году приобретен резервный источник электроснабжения генератор бензиновый Denzel PS 90 ED-3. Произведена реконструкция существующих узлов связи, замена 12 устаревших и вышедших из строя видеокамер. Общее количество задействованных в видеосегменте АПК БГ камер возросло до 68. Кроме того, сотрудниками МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» рассматривались обращения граждан по установке камер видеонаблюдения во дворах с размещенными детскими площадками. Так, было положительно рассмотрено обращение (вх. № обращения Администрации города Апатиты Я-14/ЗГ от 30.05.2022), поступившее в адрес Главы города Апатиты от гражданина Янишевского В.М. об установке камеры видеонаблюдения в рамках АПК «Безопасный город» по адресу г. Апатиты ул. Ферсмана, д. 13 в районе расположения детской площадки. Кроме того, в обзор данной видеокамеры попадают такие объекты как трансформаторная подстанция № 15 и газораспределительная станция. В течение 2022 года было налажено должное взаимодействие с сотрудниками МО МВД России «Апатитский». Сотрудниками ЕДДС своевременно отрабатывались запросы по предоставлению записей с камер видеонаблюдения по тем или иным происшествиям. Сотрудниками, задействованными в организации работы "Системе-112" за 2022 год обеспечено бесперебойное функционирование системы. За год обучение по направлению в УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" прошли 5 оперативных дежурных ЕДДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «СГЗ» |  |  |  |  | МП «Общественный порядок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6) Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии территоризма в различных ее проявлениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы города Апатиты «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты» | Реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории города Апатиты совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека | Организован цикл тематических публикаций, информационных материалов в СМИ. Транслировались на муниципальных телевизионных каналах документальные фильмы и видеоролики, представленные Национальным антитеррористическим комитетом и аппаратом Антитеррористической комиссии Мурманской области. Выполнены работы по изготовлению и распространению полиграфической продукции: - (календарей, памяток, листовок) антитеррористической направленности; - (памяток), направленных на укрепление межнационального согласия, гармонизацию межэтнических отношений, формирование толерантного поведения к людям других национальностей. Проведены в образовательных учреждениях правовые видеолектории по вопросам применения федерального и регионального законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму; тематические уроки по вопросам межэтнических и межкультурных отношений. Проведены социологические исследования по вопросам противодействия экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  | МП «Противодействие терроризму» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 7) Снижение доступности приобретения алкогольной продукции в местах проживания и отдыха граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Реализация мер, предусмотренных региональными нормативными правовыми актами, по сокращению количества объектов, реализующих алкогольную продукцию, расположенных в жилых многоквартирных домах | Сокращение количества объектов, реализующих алкогольную продукцию, расположенных в жилых многоквартирных домах | В магазине «Светлячок» по ул. Жемчужная, д. 20 из ассортимента реализуемых товаров исключена алкогольная продукция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП |  |  |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третье стратегическое направление «Обеспечение устойчивого экономического роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Содействие повышению активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Обеспечение преимущественного права субъектов МСП на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | Совершенствование механизмов муниципальной финансовой, имущественной и организационной поддержки | В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов проведено отчуждение 9 объектов недвижимого имущества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Обеспечение права субъектов МСП на имущественную поддержку социально значимых видов деятельности, а также иных приоритетных видов деятельности при аренде муниципального имущества |  | Право на имущественную поддержку закреплено в следующих нормативных правовых актах: 1) Положение о порядке предоставления льгот по уплате налогов и других платежей в городской бюджет, утвержденное решением Совета депутатов города Апатиты от 26.11.2013 № 846; 2) Перечень муниципального имущества города Апатиты, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Совета депутатов города Апатиты от 25.12.2018 № 741 Обеспечение права субъектов МСП на имущественную поддержку социально значимых видов деятельности, а также иных приоритетных видов деятельности при аренде муниципального имущества за 2022 год не осуществлялось в связи с отсутствием обращений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ, Управление финансов |  |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Сохранение и развитие выставочно-ярмарочной деятельности на территории города Апатиты с целью продвижения товаров и услуг субъектов предпринимательства (с соблюдением требований действующего законодательства) |  | Выполнено По Плану в 2022 году проведено 8 выставочно – ярмарочных мероприятий: «Каменный цветок-2022»; «Пасхальный перезвон»; «Все для урожая», «Медовый спас», «Урожай», «Осенний калейдоскоп», «Мир вкуса», «Новогодняя карусель». Всего 2022 году на 4 ярмарочных площадках проведено 111 ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 463 субъекта МСП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП |  |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Проведение регулярных встреч с предпринимателями для выявления проблем и определения необходимых мер поддержки, а также формирования предложений по совместному развитию города Апатиты | Повышение информированности предпринимательского сообщества, обеспечение «обратной связи» по вопросам обеспечения благоприятного предпринимательского климата и другим вопросам социально-экономического развития города Апатиты | Выполнено. В 2022 году проведены деловые мероприятия, в том числе в рамках «Дней предпринимательства в городе Апатиты» – 26 мероприятий. Информированность предпринимательского сообщества осуществляется на постоянной основе в порядке личных консультаций, телефонного обзвона, размещения информации на страницах интернет – ресурсов и в мессенджереWhatsApp и Telegram в 2022 году: - в порядке личных и телефонных консультаций предоставлено более 300 консультаций; - на сайте ОМСУ (http://apatity.gov-murman.ru) функционирует раздел «Предпринимателям» (размещено 166 ед. информационных материалов); - в социальной сети «ВКонтакте» функционирует группа «Потребительский рынок г.Апатиты» (размещено 157 ед. информационных материалов); - функционирует чат «Информация для бизнеса 51» в мессенджереWhatsApp и Telegram. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП, Управление финансов |  |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Формирование благоприятной инвестиционной среды, создание условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе на условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Продвижение потенциальных инвестиционных проектов, реализация которых планируется с применением механизмов ГЧП, путем взаимодействия с АО «Корпорация развития Мурманской области». Размещение информации об инвестиционном потенциале муниципального образования на инвестиционном портале Мурманской области |  | Выполнено. Продолжено сотрудничество с АО «Корпорация развития Мурманской области». На инвестиционном портале Мурманской области размещено 13 земельных участков - инвестиционных площадок города Апатиты и 12 помещений для аренды (https://invest.nashsever51.ru/registry/free-areas?#1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Широкое информирование предпринимательского сообщества о мерах поддержки при осуществлении инвестиционной деятельности на территории города Апатиты, в том числе при получении статуса резидентов Арктической зоны РФ | Содействие инвестиционной активности субъектов предпринимательства, в том числе по получению статуса резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Выполнено. Информирование о мерах поддержки осуществляется: - в рамках проведения встреч с предпринимателями в формате «роуд-шоу» в 2022 году проведено 12 встреч (в 2021 -7); - путем размещения актуальной информации на сайте ОМСУ в разделе «Инвесторам» (https://apatity.gov-murman.ru/invest/help/supportive_measure.php); - размещения информации в новостной ленте на сайте органов местного, в предпринимательском чате в WhatApp/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта города Апатиты | Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории города Апатиты | Выполнено. По состоянию на 01.10.2022 на сайте ОМСУ размещен актуализированный Инвестиционный паспорт города Апатиты в разделе «Инвесторам» - «Общая информация о муниципалитете для инвестора» (https://apatity.gov-murman.ru/invest/main/invest.-pasport-aktual.versiya-2022_razmeshch.pdf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Актуализация реестров (перечней) свободных и высвобождаемых объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в границах муниципального образования город Апатиты |  | Перечень пустующего недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты: https://apatity.gov-murman.ru/administration/struktura/kui/arenda.php. В течение 2022 года перечень актуализировался 20 раз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Актуализация информации о свободных инвестиционных площадках города Апатиты |  | Выполнено. На официальном сайте ОМСУ города Апатиты размещена интерактивная карта свободных инвестиционных площадок (https://apatity.gov-murman.ru/invest/main/ investment_sites/free_sites.php) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов, ОАиГ, КУИ |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3) Разработка и продвижение бренда города с целью формирования позитивного имиджа города Апатиты и привлечения туристов, предпринимателей, инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Организация работы по разработке бренда города Апатиты и его информационное продвижение | Позиционирование города Апатиты как благоприятного для туризма. Увеличение туристического потока. | 2021 год - осуществляется поиск идей для продвижения (в рамках работы Совета по туризму). 2022: По итогам обсуждений на Совете по туризму города Апатиты возможных вариантов бренда города Апатиты пришли к выводу, что разработку бренда необходимо поручить специализированным фирмам. Средства на разработку бренда не запланированы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4) Совершенствование работы потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Ведение информационной базы о состоянии сферы потребительского рынка в городе Апатиты (торговый реестр, дислокация объектов торговой сети, схема размещения нестационарных объектов) | Обеспечение актуальной информационной базы о состоянии сферы потребительского рынка в городе Апатиты | Ведется: - торговый реестр Мурманской области о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров на территории города Апатиты. По состоянию на 31.12.2022 года внесены сведения о 568 субъектах МСП и 759 объектах, проинформированы о ведении торгового реестра – 783 хозяйствующих субъектов, в сети интернет размещено – 41 информационных материалов; - дислокация объектов торговой сети, общественного питания и бытовых услуг (актуализируется 2 раза в год по состоянию на 1 июня и 31 декабря текущего года); - схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Апатиты (утверждена постановлением Администрации города Апатиты от 23.06.2020 № 488 – в 2022 году актуализирована постановлениями от 22.03.2022 № 405, от 08.08.2022 № 1343); - схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (утверждена постановлением Администрации города Апатиты от 23.07.2013 № 888 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»). - реестр приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области. На 31.12.2022 года в реестр включены 78 объектов потребительского рынка. Обновляется реестр 2 раза в год по состоянию на 1 апреля и 1 октября текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Содействие развитию объектов торговли, реализующих продукцию местных товаропроизводителей | Обеспечение населения города свежей продукцией местного производства. Поддержка местных товаропроизводителей. | Выполнено. На территории города Апатиты 26 объекта торговли, реализующих продукцию местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Стимулирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах, к исключению из ассортимента алкогольной продукции или перепрофилированию своей деятельности в соответствии с действующим законодательством | Снижение количества объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в объектах, расположенных в МКД | Выполнено. Из ассортимента реализуемых товаров исключена алкогольная продукция (магазин «Светлячок» по ул. Жемчужная, д. 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ПРиП |  |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5) Повышение роли туризма в экономическом и социокультурном развитии города Апатиты в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Обеспечение активного участия города Апатиты в реализации Стратегии развития ТРК Мурманской области на 2021-2025 годы в составе ТРК «Хибины» | Активизация деятельности по развитию туризма в городе в рамках общей Стратегии развития ТРК Мурманской области | Ведется работа по реализации Стратегии развития ТРК Мурманской области, в частности, субкластера ТРК «Хибины», на территории города Апатиты. В рамках реализации Стратегии осуществляется сопровождение инвестпроекта ООО «Норд-Капитал» по развитию туристской инфраструктуры горы Воробьиная. Ведется реестр участников и осуществляется взаимодействие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Взаимодействие с ФИЦ КНЦ РАН по вопросу благоустройства Геологического парка | Создание, развитие и благоустройство объектов показа на территории города Апатиты | Геологический парк расположен на земельном участке, находящемся в федеральной собственности. Уборка участка осуществлялась в рамках проводимых субботников. Финансирование КНЦ РАН на специальные работы по благоустройству участка не выделялось. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС, ОАиГ |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Взаимодействие с Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом КНЦ РАН с целью формирования дендрологической коллекции, расположенной на территории города Апатиты, как объекта общедоступного показа |  | Выполнено. В 2021 году состоялась презентация экологической тропы дендрария, запущены регулярные экскурсии по объекту. Взаимодействие осуществляется, в соответствии с которым в 2021 и 2022 году в рамках Всемирного дня туризма проведены экскурсии для групп населения Апатиты и Кировска. Для организации экскурсий необходимо предварительно согласовывать время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Продолжение взаимодействия с ФИЦ КНЦ РАН с целью включения музеев КНЦ РАН в объекты общедоступного показа |  | Взаимодействие осуществляется. Для показа доступен Музей истории освоения Севера (информация о графике работы на сайте ФИЦ КНЦ РАН); музейно-выставочный центр «Хибинариум» в 2022 году работал в ограниченном режиме по предварительной договоренности, так как ремонт и создание новой экспозиции музея выполнены пока не в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 | Модернизация гостиницы «Аметист» | Повышение «звездности» гостиницы «Аметист». Создание на предприятии условий развития инклюзивного туризма. Модернизация гостиничного фонда. Осуществление предприятием туроператорской деятельности | В 2022 году выполнено: - прохождение плановой квалификации – присвоена категория «без звезд»; - завершены ремонтные работы, оснащение мебелью, техникой и ввод в эксплуатацию 15 номеров на 7 этаже; - оснащение мебелью, бытовой техникой и ввод в эксплуатацию после ремонта 2-х номеров на 1 этаже для маломобильной группы населения; - ремонт линии ХВС на цокольном этаже и системы внутреннего противопожарного водопровода в здании гостиницы; - закупка профессиональных пылесосов; - организация завтраков, обедов, ужинов для гостей (в трех вариантах). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Аметист» |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | Содействие строительству новых гостевых домов и баз отдыха | Расширение гостиничной инфраструктуры в городе Апатиты | Администрация осуществляет сопровождение инвестиционного проекта ИП Попов А.В. «Квартал гостевых домов «Happy North». Присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта инвестпроекту ООО «Кристалл» «Строительство комплекса из 5 эко-домиков, ремонт и обновление здания санатория «Изовела», благоустройство прилегающей территории для создания парка скульптур под открытым небом», предоставлена льгота по земельному участку. Оказано содействие (подготовлены письма сопровождения для проектов с целью участия в конкурсном отборе на получение субсидии областного бюджета). В 2022 году получены субсидии: 1) ИП Попов А.В. с проектом строительства квартала гостевых домов HappyNorth; 2) ООО "Ювелла-Норд" с проектом строительства кемпинга на территории г. Апатиты В 2022 году введены: - ИП Попов А.В. - 1 гостевой дом; - ИП Рудяга Н.Г. (б/о «Радужная») – 2-х этажный дом; 1-этажный дом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАиГ, Управление финансов, Комитет по ФКиС |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Реконструкция здания аэровокзала аэропорта города Апатиты, прилегающей территории и инженерных сетей | Развитие транспортной инфраструктуры на территории города Апатиты с целью повышения привлекательности города как объекта посещения туристами. Реконструкция аэровокзала, перрона и взлетно-посадочной полосы Аэропорта «Хибины» | В 2022 году были дополнены стойки регистрации, модернизирована система обработки багажа, полностью обновлен фасад здания аэропорта, появились светящиеся вывески с приветствием пассажиров, проведены косметические ремонты в помещениях, закуплено несколько единиц аэродромной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Аэропорт» |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Развитие придорожной территории в районе примыкания автодороги регионального значения (автоподъезд к г. Апатиты) к федеральной автодороге Р-21 «Кола» на 1230 км | Повышение комфортности придорожной территории в районе примыкания автодороги регионального значения (автоподъезд к г. Апатиты) к федеральной автодороге Р-21 «Кола» на 1230 км. Повышение привлекательности города как объекта посещения туристами | Территория под размещение придорожной инфрастируктуры (автоподъезд к г. Апатиты) к федеральной автодороге Р-21 «Кола» на 1230 км включена в границу муниципального образования муниципальный округ город Апатиты с подведомственной территорией. В 2022 году ООО «Ювелла-Норд» приступила к реализации инвестиционного проекта «Придорожный сервис». Проведены встречи, оказана необходимая поддержка проекту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАиГ, Управление финансов, Комитет по ФКиС |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 | Содействие реализации инвестиционных проектов по развитию туристско-рекреационных территорий: на горе Воробьиная, на озере Имандра в районе н.п. Тик-Губа, в районе старой лыжной базы | Привлечение инвесторов к проектам комплексного развития туристско-рекреационных территорий: на горе Воробьиная, на озере Имандра в районе н.п. Тик-Губа, в районе старой лыжной базы | Осуществлялось взаимодействие с ООО "Норд-Капитал" по проекту развития туристской инфраструктуры горы Воробьиная (сопровождение инвестиционного проекта). Проведены встречи с предпринимателями по вопросу развития туристско-рекреационной территории в районе н.п.Тик-Губа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС, Управление финансов |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Проведение анализа возможности размещения объектов рекреационного назначения на земельном участке кадастровый номер 51:15:0000000:121, расположенном в н.п. Тик-Губа |  | Проведена работа по образованию и постановке на государственный кадастровый учет земельного участка под благоустройство территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС, ОАиГ |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 | Формирование земельного участка в районе старой лыжной базы; размещение участка в качестве свободной инвестиционной площадки в сети «Интернет» |  | Здание «Лыжной базы» передано в оперативное управление МАУ ФСК «Атлет» в 2003 году. До настоящего времени ЗУ учреждением не сформирован. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ, Управление финансов |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.30 | Взаимодействие с ФИЦ КНЦ РАН при проведении деловых мероприятий всероссийского и международного уровня в городе Апатиты с целью использования местного туристического потенциала | Повышение использования местного туристического потенциала при проведении деловых мероприятий всероссийского и международного уровня в городе Апатиты | В 2022 году КНЦ РАН официально не обращался за формированием экскурсионной программы при проведении деловых мероприятий. Взаимодействие осуществлялось в порядке консультирования со стороны ТИЦ и обмена информацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | Непрограммное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.32 | Обеспечение консультирования и сопровождения проектов в сфере туризма | Усиления взаимодействия с субъектами предпринимательства в сфере въездного и внутреннего туризма, содействия их развитию с целью расширения линейки туристических продуктов и туристических направлений, а также развития инфраструктуры туризма | В 2022 году Комитет по ФКиС принимал со своей стороны участие в поддержке и консультировании проектов: 1) ИП Попов А.В. с проектом строительства квартала гостевых домов HappyNorth; 2) ООО "Норд-Капитал" с проектом развития туристской инфраструктуры горы Воробьиная; 3) ООО "Ювелла-Норд" с проектом строительства кемпинга на территории г. Апатиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Эффективное взаимодействие с органами региональной власти, уполномоченными органами, бизнес-объединениями по вопросам улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.33 | Обеспечение информационного взаимодействия и сотрудничества Администрации города Апатиты с государственными, региональными и местными организациями по вопросам развития инвестиционной, предпринимательской деятельности и туризма | Улучшения инвестиционного и предпринимательского климата, в том числе в сфере туризма | Информационное взаимодействие и сотрудничество осуществляется с ТИЦ Мурманской области, Комитетом по туризму Мурманской области, Центром кластерного развития Мурманской области, НМКК «ФОРМАП», АО «Корпорация МСП», МРИБИ, а также с субъектами малого и среднего предпринимательства, работающими в сфере туризма на территории города Апатиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по ФКиС |  | МП «Экономический потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Повышение энергосбережения в жилищном фонде, на объектах бюджетной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Повышение эффективности работ по энергосбережению в жилищном фонде, на объектах бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Выполнение требований действующего законодательства в области энергосбережения. Повышение энергетической эффективности на объектах жилищного фонда, бюджетной сферы и коммунальной инфраструктуры | В 2022 году управляющими организациями проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК, УО, ТСН, ТСЖ |  | МП «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Проведение технических и технологических мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и по повышению энергетической эффективности этих организаций. Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров муниципальными бюджетными учреждениями |  | В 2022 году энергосервисные договоры не заключались. В зданиях бюджетных учреждений проведены энергоэффективные мероприятия: замена окон на стеклопакет ПВХ; замена ламп на энергосберегающие, капитальный ремонт кровли здания, капитальный ремонт фасада здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК, бюджетные организации |  | МП «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  | В 2022 году ресурсоснабжаюшим организациясм проведены работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УКИиМЖК, ресурсоснабжаюшие организации |  | МП «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2) Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности потребления тепловой энергии в многоквартирных домах: проверка (замена), приборов учета потребляемых ресурсов; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах | Повышение эффективности потребления тепловой энергии, снижение удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Проведены мероприятия: проверка (замена), приборов учета потребляемых ресурсов; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УО, ТСН, ТСН | МП «Энергоэффективность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Четвертое стратегическое направление «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города как базового принципа ответственной бюджетной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Безусловное исполнение всех обязательств города, приоритизация бюджетных расходов, исходя из целей и задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Включение в муниципальные программы установленных для Мурманской области показателей национальных, федеральных и региональных проектов в качестве целевых показателей муниципальных программ города для обеспечения увязки целей муниципальных программ с деятельностью по достижению национальных целей развития | Направление в первоочередном порядке бюджетных ассигнований при формировании бюджетов на реализацию национальных проектов (программ), федеральных, региональных и муниципальных приоритетных проектов и программ | Выполнено. В 2022 году город Апатиты принимал участие в следующих национальных проектах: «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование». | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | Все МП |
| 4.1.2 | Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, четкой увязки бюджетных расходов с установленными целями государственной политики | Планирование бюджетных расходов с учетом результатов оценки их результативности (использования наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств), а также их достаточности для достижения целей муниципальных программ | Постановлением Администрации города Апатиты от 20.01.2022 № 90 «О мерах по реализации решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2021 № 391 «О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными постановлениями от 11.04.2022 № 587, от 17.06.2022 № 1054, от 05.10.2022 № 1622) утверждены меры и особенности осуществления деятельности участников бюджетного процесса в рамках исполнения решения о городском бюджете. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| 4.1.3 | Мобилизация внутренних источников путем проведения оценки эффективности бюджетных расходов, выявления резервов и их дальнейшее направление на социально-экономическое развитие города |  | Постановлением Администрации города Апатит от 31.03.2020 № 285 утвержден План мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов города Апатиты на 2021-2024 годы. В течение 2022 года ежеквартально проводился анализ реализации данного Плана. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| 4.1.4 | Сохранение на безопасном уровне объема муниципального долга |  | Основные параметры бюджета города Апатиты на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы с учетом требований БК РФ: - размер дефицита бюджета соответствует требованиям статьи 92.1 БК РФ; - объем муниципальных заимствований соответствует нормам статьи 106 БК РФ; верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам соответствует нормам статьи 107 БК РФ. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| Приоритет 2) Обеспечение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами городского бюджета главными администраторами средств городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами городского бюджета главными администраторами средств городского бюджета | Управлением финансов в 2022 году осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Управлением финансов проведено 8 контрольных плановых мероприятий. Контрольные мероприятия проведены в форме проверок 8 муниципальных бюджетных учреждений, 1 муниципального автономного учреждения, 3 главных распорядителей средств городского бюджета, 2 индивидуальных предпринимателей, 2 обществ с ограниченной ответственностью, 3 некоммерческих организаций. В ходе 5 проверок были выявлены нарушения нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе нарушения ведения бухгалтерского учета, не повлекшие искажения бухгалтерской отчетности, на сумму 100,8 тыс. рублей. По итогам проверок объектам контроля выданы: - 4 представления с требованием рассмотрения выявленных нарушений и принятия мер по устранению причин и условий таких нарушений; - 2 предписания с требованием возмещения ущерба на сумму 9,0 тыс. рублей, причиненного муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, и принятия мер по устранению причин и условий выявленных нарушений. Выявленный ущерб возмещен объектами контроля в полном объеме. По фактам нарушений, содержащих признаки административных правонарушений в сфере бюджетных правоотношений, начальником (заместителем начальника) Управления финансов составлено 2 протокола об административных правонарушениях по статье 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» и 1 протокол об административных правонарушениях по статье 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым мировыми судьями вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 10,5 тыс. рублей. Показатель результативности выполнен на 100%. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| Приоритет 3) Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесса, повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Приобретение программного обеспечения для Администрации города Апатиты с целью формирования единого информационного пространства и осуществления интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами | Повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесса, повышение финансовой грамотности населения | Приобретены неисключительные права на 15 локальных подключений к программному комплексу Бюджет СМАРТ Про (далее - ПК Бюджет СМАРТ Про). ПК Бюджет СМАРТ предназначен для автоматизации процессов составления, анализа и исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований. Основными плюсами внедрения ПК Бюджет СМАРТ Про, обеспечивающими формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами, являются использование следующих возможностей: • формирование ежедневной и периодической бухгалтерской отчетности; • электронное взаимодействие с вышестоящим бюджетом; • электронное взаимодействие с органами Федерального казначейства; • электронное взаимодействие с ГРБС (РБС), государственными (муниципальными) учреждениями; • электронное взаимодействие с кредитными организациями; • электронное взаимодействие с налоговыми органами; • удаленная работа через интернет; • удаленная работа в режиме офлайн; • электронное хранилище документов любых типов с электронной подписью (облачное хранилище); • распределение бюджетных данных ГРБС (РБС), в том числе через удаленное подключение и пр. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| 4.1.7 | Обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, обеспечение широкого вовлечения населения города в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности |  | В соответствии с приказом Министерства финансов Мурманской области от 05.06.2015 № 48Н «Об организации проведения уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях Мурманской области», по итогам IV этапов вышеуказанного мониторинга открытости бюджетных данных за 2022 год - муниципальным образованием набрано максимально возможное количество баллов - 174 и достигнуто лидирующее 1 место в рейтинге муниципалитетов Мурманской области | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| Приоритет 4) Повышение эффективности налоговой политики, обеспечивающей устойчивость бюджетной системы города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования город Апатиты и принятие решений об отмене неэффективных расходов | Повышение эффективности налоговых расходов | В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 02.07.2020 № 508 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» проведена оценка налоговых расходов за 2021 год. По итогам оценки эффективности налоговых расходов города Апатиты можно сделать вывод о достижении целевых характеристик налоговых расходов, соответствии налоговых расходов целям муниципальных программ / подпрограмм города Апатиты на 2021-2023 годы, а также отсутствии оснований для более результативных механизмов достижения целей муниципальных программ города Апатиты. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| Приоритет 5) Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Осуществление учета и ведение актуализированного реестра объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также учет их правообладателей | Определение и формирование исчерпывающего состава муниципального имущества | В течение 2022 года в реестр муниципальной собственности города Апатиты внесены сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них: 1) в части исключения объектов по причине: - регистрации перехода права в порядке приватизации (115 объектов); - передачи в оперативное управление (18 объектов); - передачи в постоянное (бессрочное) пользование (16 ЗУ); - регистрации перехода права по договору купли-продажи ЗУ (2). 2) в части включения объектов: - регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения (квартиры) – 257 объектов - регистрация права муниципальной собственности на ЗУ – 8, нежилые помещения – 33 объекта, сооружения – 22 объекта. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.10 | Выявление правообладателей объектов недвижимости, фактически использующих земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, но им не предоставленных в законном порядке | Обязать правообладателей объектов недвижимости заключить договоры аренды или купли-продажи земельных участков с Администрацией города Апатиты. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков под указанными объектами недвижимости | В 2022 году выявлено 370 правообладателей объектов недвижимости, фактически использующих ЗУ без правоустанавливающих документов. И заключены договоры аренды земельных участков | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.11 | Осуществление взаимодействия с уполномоченным органом государственной власти Мурманской области в области земельных отношений в части предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | В 2022 году от Министерства имущественных отношений Мурманской области поступило 683 межведомственных запроса по вопросам предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В отчетном периоде предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 214 земельных участка без проведения торгов и 204 земельных участка в собственность бесплатно | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.12 | Ремонт пустующих жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их нуждающимся в улучшении жилищных условий | Вовлечение в хозяйственный оборот недвижимого имущества города Апатиты, не участвующего в выполнении муниципальных полномочий | В 2022 году отремонтированы 20 квартир (2021 - 22 квартиры) | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.13 | Выявление и постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйного недвижимого имущества, а также выявление бесхозяйного движимого имущества с последующим принятием его в муниципальную собственность |  | За 2022 год зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 6 объектов недвижимого имущества, поставлено на учет 3 объекта в качестве бесхозяйного недвижимого имущества. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.14 | Выявление и принятие жилых помещений, признаваемых выморочным имуществом, в муниципальную собственность с последующим предоставлением нуждающимся |  | В 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 17 вымороченных жилых помещений. Для предоставления указанных жилых помещений (квартир) нуждающимся в порядке очередности МКУ г. Апатиты «УГХ» проводятся мероприятия по уборке мусора и проведению текущего ремонта. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.15 | Выявление выморочного имущества: земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, в целях их дельнейшего принятия в муниципальную собственность |  | Земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имуществ, являющиеся выморочным имуществом, в 2022 году не выявлены | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.16 | Текущий ремонт нежилых помещений в целях дальнейшего предоставления их заинтересованным лицам |  | Текущий ремонт нежилых помещений в целях дальнейшего предоставления их заинтересованным лицам в 2022 году не проводился по причине отсутствия финансирования на данную статью расходов | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| 4.1.17 | Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий и принятие мер с целью повышения эффективности их деятельности | Увеличение поступлений доходов в городской бюджет | Анализ деятельности МУП за отчетный год осуществляется в рамках рассмотрения отчетов руководителей в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий, утвержденным постановлением Администрации г. Апатиты от 10.11.2015 № 143). Комиссия осуществляет контроль за результатами производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, вырабатывает решения по обеспечению их безубыточной деятельности и предотвращению возможной неплатежеспособности. Заседание Комиссии по рассмотрению отчетов руководителей о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год состоялось 26 мая 2022 года. На основании анализа предоставленной бухгалтерской отчетности за 2021 год, докладов руководителей МУП, Комиссией дана оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление муниципальной собственностью» |
| Приоритет 6) Повышение эффективности, результативности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Поддержание и повышение уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок | Повышение квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации | В 2021 году повысили квалификацию в сфере закупок 27 сотрудников. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Управление муниципальных закупок, Управление образования, ОКиДМ, КУИ |  |  |  |  |  | МП «Управление финансами» |
| Задача 4.2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, в том числе с использованием современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Приобретение сертифицированных средств защиты информации, продление при необходимости лицензии на данные средства, разработка организационно-распорядительной документации в области обработки и защиты персональных данных | Обеспечение безопасности персональных данных и комплексная техническая защита информации в автоматизированной системе органов местного самоуправления | В 2022 году: - заключены долгосрочные контракты на проведения работ и оказание услуг, направленных на реализацию программных мероприятий в 2022 г; - проведена плановая работа по обновлению и актуализации программного обеспечения для технической защиты информации, в том числе обновлена лицензия и расширен функционал антивируса Касперского; - проводилось внедрение организационных мер по информационной безопасности, и информационно-разъяснительная работа с пользователями информационных систем; - закуплены электронные подписи для межведомтсвенного взаимодействия/Росреестра + лицензии для средств криптографической защиты; - проводилась разработка (актуализация) документации в области защиты и обработки персональных данных, конфиденциальной информации; - выполнен контроль эффективности мер и средств по защите информации на объектах информатизации; - выполнены своевременные работы по специальным проверкам, дооснащению средствами защиты и ремонту технических средств на объектах информатизации; - приобретение системы защиты от несанкционированного доступа «Даллас-Lock 8.0К» для организации защиты информационных систем персональных данных не было осуществлено ввиду проведения дорогостоящих работ по защите информации и начато в январе 2023 года. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| 4.2.2 | Организация и проведение на регулярной основе брифингов, «круглых столов», выступлений Главы Администрации города Апатиты в средствах массовой информации | Обеспечение раскрытия информации о деятельности органов местного самоуправления | В 2022 году каждый вторник проводились брифинги со средствами массовой информации. Глава Администрации города Апатиты давал интервью на народном телевидении «Хибины» |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.2.3 | Подготовка и распространение в средствах массовой информации и на официальных интернет-ресурсах органов местного самоуправления города Апатиты информации о деятельности Администрации города Апатиты |  | В течение 2022 году на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты и в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» размещалась информация о деятельности Администрации города Апатиты |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.2.4 | Проведение встреч с населением города для обсуждения значимых вопросов с последующим размещением результатов проведения встреч на сайте органов местного самоуправления города Апатиты |  | В 2022 году проведено 7 встреч Главы Администрации города Апатиты с населением города. Онлайн трансляции встреч с населением организованы в группе социальной сети ВКонтакте «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ» https://vk.com/narodnoetvx |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.2.5 | Прохождение специалистами курсов повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области информационной безопасности и развития цифровых технологий, защиты персональных данных и иной информации ограниченного доступа | Повышение уровня знаний в области цифровых технологий сотрудников органов местного самоуправления | Пройдены курсы по технической защите информации ограниченного доступа и работе со средствами по криптографической защите информации специалистом по защите информации общего отдела Лобовой А.Ю. |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| 4.2.6 | Развитие автоматизации и цифровизации процессов в Администрации города Апатиты | Автоматизация и цифровизация процессов в Администрации города Апатиты | В 2022 году подключены информационные системы Платформа обратной связи, Единая цифровая платформа управления регионом, Национальная система управления данными, проведен перевод в электронный вид муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования. Настроен модуль работы с ГИС ГМП для Комитета по управлению имуществом |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел |  |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| Приоритет 2) Обеспечение четкой регламентации порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, проведение мероприятий, направленных на упрощение процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Актуализация административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг | Упрощение процедур по предоставлению государственных и муниципальных услуг, приведение регламентов в соответствие с действующим законодательством | В 2022 году с целью актуализация и приведения административных регламентов в соответствие с действующим законодательством проведена работа по утверждению изменений в регламенты муниципальных услуг |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  | Исполнители государственных и муниципальных услуг |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| Приоритет 3) Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Модернизация оборудования МКУ «МФЦ г. Апатиты» с целью увеличения ресурсных возможностей | Расширение возможностей и повышение качества услуг, предоставляемых в МФЦ | В 2022 году реализация мероприятий по модернизации оборудования не планировалась, финансовые средства из городского бюджета не выделялись. В 2022 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Планом мероприятий («дорожная карта») по переходу к централизованной модели управления многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, утв. распоряжением Правительства Мурманской области от 27.12.2021 № 305-РП, МФЦ г.Апатиты ликвидировано с 01.07.2022 года. |  |  |  | 2021-2023 |  |  |  |  |  | МКУ «МФЦ» |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| 4.2.9 | Создание условий для получения гражданами и предпринимателями услуг в цифровом формате |  | С 10.12.2021 года обеспечена возможность для приема от заявителей документов на оформление биометрических загранпаспортов с использованием производственно-технологического комплекса «Криптобиокабина» (ПТК КБК). |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | МКУ «МФЦ» |  |  |  | МП «Информационное общество» |
| Задача 4.3. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления города Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритеты и мероприятия задачи 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1) Удовлетворение потребности граждан, органов власти, организаций в ретроспективной информации и сохранение для общества и государства документального исторического наследия муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив города Апатиты» | Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив города Апатиты» | Выполнено. Реализованы мероприятия: - по повышению уровня обеспечения нормативных условий хранения документов и укреплению материально-технической базы архива, совершенствования работы специалистов архива по предоставлению информации физическим и юридическим лицам, улучшения качества предоставляемых услуг; - произведен монтаж системы ОС с выводом на пультовую охрану здания по адресу ул.Строителей, д.29а, переданного в оперативное управление МКУ «Муниципальный архив города Апатиты» постановлением Администрации города Апатиты от 11.05.2022 № 777. |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | МКУ «Муниципальный архив города Апатиты» |  |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| Приоритет 2) Обеспечение территории муниципального образования город Апатиты необходимой градостроительной документацией, способствующей дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предпринимателей и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Обновление топографических карт масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта город Апатиты и населенного пункта Тик-Губа | Обеспечение территории муниципального образования город Апатиты необходимой градостроительной документацией | Мероприятие не проводилось в 2022 году |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  | ОАиГ |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.3 | Создание топографической карты масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта железнодорожная станция Хибины |  | Мероприятие не проводилось в 2022 году |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  |  | ОАиГ |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.4 | Обновление информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) |  | Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области внедряется государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | ОАиГ |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| Приоритет 3) Повышение эффективности выполнения муниципальных функций Администрации города Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Ведение реестра кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Апатиты, замещаемых без проведения конкурса | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | Реестр кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Апатиты, замещаемых без проведения конкурса, ведется постоянно |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Отдел оргработы и кадров |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.6 | Размещение вакансий должностей муниципальной службы на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» |  | На официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», на сайте «Работа России» вакантные должности муниципальной службы размещаются по мере необходимости |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Отдел оргработы и кадров |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.7 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих |  | В 2022 году повышение квалификации прошли 30 муниципальный служащий |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Отдел оргработы и кадров |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.8 | Разработка и реализация Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Апатиты на 3 года | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления города Апатиты | План основных мероприятий по противодействию коррупции в Администрации города Апатиты на 2021-2023 годы утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 25.01.2021 № 22 |  |  |  |  | 2021, 2024 |  |  |  |  |  | Отдел оргработы и кадров |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.9 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, по образовательным программам в области противодействия коррупции в целях реализации Национального плана противодействия коррупции |  | В 2022 году повышение квалификации: - по программе «Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной и муниципальной службы» прошли 3 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; - по программе «Противодействие коррупции» прошли 6 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу; - по программе «Противодействие коррупции» прошли 5 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Отдел оргработы и кадров |  |  | МП «Муниципальное управление» |
| 4.3.10 | Продолжение практики заключения соглашений о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией города Апатиты и предприятиями горнодобывающего комплекса | Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с крупными организациями и предприятиями с целью привлечения их к участию в проектах и программах развития города | В 2022 году по муниципальному образованию город Апатиты действовали соглашения предприятиями горнодобывающего комплекса: 1) Соглашение о социально-экономическом партнерстве между Правительством Мурманской области и Публичным акционерным обществом «ФосАгро» на 2020-2024 годы; 2) Соглашение о социально-экономическом партнерстве, взаимодействии и сотрудничестве между Администрацией города Апатиты и Акционерным обществом «Горнорудная компания «Партомчорр» |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Заместители Главы администрации города |  |  | Непрограммное мероприятие |
| 4.3.11 | Усиление работы по совершенствованию структуры Администрации города Апатиты | Совершенствование структуры Администрации города Апатиты | Структура Администрации города Апатиты утверждена решением Совета депутатов города Апатиты от 25.01.2022 № 411 «Об утверждении Структуры Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области». |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Заместители Главы администрации города, управляющий делами |  |  | Непрограммное мероприятие |
| 4.3.12 | Капитальный ремонт помещений отдела ЗАГС | Совершенствование инфраструктуры органов местного самоуправления | В 2022 году проведены работы по капитальному ремонту отдела ЗАГС Администрации города Апатиты в полном объеме. |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации города – начальник Управления финансов |  |  | МП «Муниципальное управление |
| Приоритет 4) Развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.13 | Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества | Продолжение сотрудничества с Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области» | Продолжено сотрудничество в 2022 году с в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Мурманской области». В 2022 году прекратили членство в Союзе городов Заполярья и Крайнего (решение Совета депутатов города Апатиты от 27.09.2022 № 493 «О прекращении участия муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области в Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации города, МКУ «ЦБ» |  | МП «Муниципальное управление |
| Приоритет 5) Создание системы поощрения граждан за деятельность, способствующую экономическому процветанию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Апатиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.14 | Информирование городского сообщества о почетном звании «Заслуженный работник города Апатиты» и условиях его присвоения | Вовлечение организаций и индивидуальных предпринимателей в работу по поощрению граждан за деятельность на благо города Апатиты | В июне 2022 года организации города Апатиты направили в Совет депутатов города Апатиты ходатайства о присвоении почетного звания одному из своих работников. 32 жителя были выдвинуты трудовыми коллективами. На заседании Комиссии по рассмотрению ходатайств 30.06.2022 рассмотрены 32 ходатайства, все были удовлетворены. Решением Совета депутатов города Апатиты от 30.08.2022 присвоено почетное звание «Заслуженный работник города Апатиты» 32 работникам организаций города Апатиты |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  | Совет депутатов города Апатиты | Непрограммное мероприятие |

Сокращения:

Управление финансов – Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области;

Управление образования – Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области;

УКИ и МЖК – Управление коммунальной инфраструктуры и муниципального жилищного контроля Администрации города Апатиты Мурманской области;

Комитет по ФКиС – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области;

КУИ – Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты Мурманской области;

ОКиДМ – Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области;

ОАиГ – отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Апатиты;

Отдел ПРиП – отдел потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Апатиты;

Общий отдел – общий отдел Администрации города Апатиты;

Отдел оргработы и кадров – отдел организационной работы и кадров Администации города Апатиты;

МКУ «ЦБ» - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты»;

МКУ «УГХ» - Муниципальное казенное учреждение города Апатиты «Управление городского хозяйства»;

МКУ «СГЗ» - Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты г. Апатиты»;

МКУ «МФЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты»;

МСЦ – Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты «Молодежный социальный центр»;

ЦБС –  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Апатиты»;

АКЦГБ – Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница»;

АСП – Государственное областное автономное учреждение здравоохранения «Апатитская стоматологическая поликлиника»;

НИЦ МБП – Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»;

КМК – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский колледж»;

УО, ТСЖ, ТСН – управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости;

МП – муниципальная программа;

МП «Развитие ФКиС» – муниципальная программа города Апатиты «Развитие физической культуры и спорта»;

МП «Развитие культуры» – муниципальная программа города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики»;

МП «Социальная поддержка» – муниципальная программа города Апатиты «Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций»;

МП «Комфортная среда проживания» – муниципальная программа города Апатиты «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»;

МП «Обеспечение жильем и коммунальными услугами» – муниципальная программа города Апатиты «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»;

МП «Капитальный ремонт МКД» – муниципальная программа города Апатиты «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

МП «Создание условий для развития ЖКХ» – муниципальная программа города Апатиты «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства»;

МП «Современная городская среда» – муниципальная программа города Апатиты «Формирование современной городской среды»;

МП «Комфортная среда проживания» – муниципальная программа города Апатиты «Обеспечение комфортной среды проживания населения города»;

МП «Общественный порядок» – муниципальная программа города Апатиты «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты»;

МП «Противодействие терроризму» – муниципальная программа города Апатиты «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты»;

МП «Управление финансами» – муниципальная программа города Апатиты «Управление муниципальными финансами»;

МП «Управление муниципальной собственностью» - муниципальная программа города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»;

КП «Укрепление здоровья» – комплексная программа города Апатиты «Укрепление общественного здоровья» на 2021-2024 годы.

ГП МО «Образование и наука» – Государственная программа Мурманской области «Образование и наука»;

План «На Севере жить.2030» – План мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области на период до 2030 года («На Севере – жить.2030»).