**Приложение № 3**

**к отчету о ходе реализации исполнения**

**Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии развития города Апатиты**

**за 2021-2025 годы**

**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Апатиты от 30.11.2020 № 216,**

**за 1 период реализации (2021 – 2023 годы)**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы утвержден постановлением Администрации города Апатиты от 16.03.2021 № 189 (в редакции постановления от 20.09.2022 № 1527).

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы (далее – План) за 2021 - 2023 годы подготовлен в соответствии с Положением о стратегическом планировании в городе Апатиты, утвержденном решением Совета депутатов города Апатиты от 28.06.2016 № 346 (в редакции решения от 25.09.2018 № 696), Порядком подготовки проекта отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты на 2021-2025 годы и его рассмотрения.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 14 задач по 4 стратегическим направлениям: «Развитие человеческого капитала», «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города», «Обеспечение устойчивого экономического роста» и «Повышение эффективности муниципального управления», решение которых направлено на достижение стратегической цели социально-экономического развития города Апатиты – обеспечение высокого качества жизни населения города Апатиты.

В рамках Плана выполнялись мероприятия 19 муниципальных программ города Апатиты, а также отдельные мероприятия в рамках национальных проектов, региональных программ, инвестиционных программ предприятий города и прочие непрограммные мероприятия.

Оценка эффективности реализации Плана мероприятий определяется на основе совокупной оценки достижения показателей и реализации мероприятий в соответствии с Порядком подготовки проекта отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты.

*Исполнение показателей, характеризующих достижение цели стратегического развития социально-экономического развития города Апатиты – обеспечение высокого качества жизни населения города Апатиты.*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 27 показателей цели.

Оценка достижения показателей цели за 2021-2023 годы составила 0,93.

*1. Стратегическое направление 1 «Развитие человеческого капитала»*

*Задача 1.1. Повышение доступности и качества образования, создание современной образовательной среды для детей*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 54 показателя.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,94.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.1. на 2021-2023 годы запланировано 21 мероприятие, из которых:

- выполнено 16 мероприятий;

- не выполнено 5 мероприятия, в том числе:

«1.1.4. Приобретение программного комплекса для ежегодного проведения профориентационной диагностики школьников»;

«1.1.12. Заключение договоров о целевом обучении на педагогические специальности с выпускниками 9, 11-х классов, студентами организаций среднего и высшего профессионального образования»;

«1.1.14. Модернизация детских площадок в ДОУ с учетом установленных действующим законодательством правил»;

«1.1.17. Участие в конкурсном отборе на создание дополнительного детского мини-технопарка «Квантолаб» на базе общеобразовательной организации»;

«1.1.19. Ежегодное обновление оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений и проведения термометрии, обеспечение его регулярного обслуживания и модернизация».

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,76.

По Задаче 1.1 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.2. Создание условий для максимальной вовлеченности населения области в систематические занятия физической культурой и спортом*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 27 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,90.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.2. на 2021-2023 запланировано 26 мероприятий, из которых:

- выполнено 22 мероприятия;

- не выполнено 4 мероприятия, в том числе:

«1.2.9. Строительство Крытого футбольного манежа с полем размерами 60\*40 м, подготовка ПСД». Проектно-сметная документация готова, получено заключение государственной экспертизы;

«1.2.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном»;

«1.2.12. Строительство лыжероллерной трассы «Дорога жизни»;

«1.2.24. Участие в реализации национального проекта «Демография». В рамках национального проекта «Демография.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,85.

По Задаче 1.2 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.3. Создание условий для творческого и культурного развития личности, успешной самореализации молодежи и её интеграции в общество*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 27 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,93.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.3. на 2021-2023 годы запланировано 34 мероприятия, из которых:

- выполнено 33 мероприятия;

- не выполнено 1 мероприятие:

«1.3.16. Ежегодное предоставление грантов на конкурсной основе в форме субсидии городского бюджета на организацию мероприятий и деятельность клубных формирований самодеятельного народного творчества СО НКО».

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,97.

По Задаче 1.3 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Задача 1.4. Поддержка социально уязвимых слоев населения, социально ориентированных некоммерческих организаций. Укрепление здоровья населения*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 15 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,82.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 1.4 на 2021-2023 годы запланировано 15 мероприятий. Все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 1.4 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

Итого по стратегическому направлению 1 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

2. *Второе стратегическое направление «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения города»*

*Задача 2.1. Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 12 показателей

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.1 на 2021-2023 годы запланировано 8 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 2.1 достигнута *высокая* степень эффективности.

*Задача 2.2. Повышение доступности жилья, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 15 показателей

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,86.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.2 на 2021-2023 годы запланировано 9 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 2.2 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 2.3. Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания всех категорий населения*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 9 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 1.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.3 на 2021-2023 годы запланировано 6 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 2.3 достигнута *высокая* степень эффективности.

*Задача 2.4. Обеспечение комфортной и безопасной городской среды*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлен 21 показатель.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,79.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.4 на 2021-2023 годы запланировано 19 мероприятий, из которых:

- выполнено 18 мероприятий;

- не выполнено 1 мероприятие:

«2.4.10. Формирование «карт уборки территорий» и их включение в договоры управления многоквартирными домами и размещение «карт уборки территорий» на официальном сайте Администрации города Апатиты».

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,95.

По Задаче 2.4 достигнута *средняя* степень эффективности.

***Задача 2.5. Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, профилактика терроризма и экстремизма***

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 6 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,76.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 2.5 на 2021-2023 годы запланировано 8 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 2.5 достигнута *средняя* степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 2 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*3. Третье стратегическое направление «Обеспечение устойчивого экономического роста»*

*Задача 3.1. Повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлен 21 показатель.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,98.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.1 на 2021-2023 годы запланированы 33 мероприятия, из которых:

- выполнено 31 мероприятие;

- не выполнено 2 мероприятия:

«3.1.14. Организация работы по разработке бренда города Апатиты и его информационное продвижение»;

«3.1.28. Формирование земельного участка в районе старой лыжной базы; размещение участка в качестве свободной инвестиционной площадки в сети «Интернет».

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,94.

По Задаче 3.1 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 3.2. Повышение энергосбережения в жилищном фонде, на объектах бюджетной и коммунальной инфраструктуры*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 39 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,94.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 3.2 на 2021-2023 годы запланировано 4 мероприятия, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 3.2 достигнута *средняя* степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 3 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

***4. Четвертое стратегическое направление «Повышение эффективности муниципального управления»***

***Задача 4.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города как базового принципа ответственной бюджетной политики***

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлен 21 показатель.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,80.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.1 на 2021-2023 годы запланировано 18 мероприятий, из которых:

- выполнено 17 мероприятий;

- не выполнено1мероприятие:

«4.1.16. Текущий ремонт нежилых помещений в целях дальнейшего предоставления их заинтересованным лицам».

Оценка исполнения мероприятий составила 0,94.

По Задаче 4.1 достигнута *средняя* степень эффективности.

*Задача 4.2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, в том числе с использованием современных цифровых технологий*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 7 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,87.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.2 на 2021-2023 годы запланировано 9 мероприятий, все мероприятия выполнены.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 1.

По Задаче 4.2 достигнута средняя степень эффективности.

*Задача 4.3. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления города Апатиты*

*Исполнение показателей*

Всего за период 2021-2023 годы установлено 5 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,73.

*Исполнение мероприятий*

Всего в Задаче 4.3 на 2021-2023 годы запланировано 15 мероприятий, из которых:

- выполнено 12 мероприятий;

- не выполнено 3 мероприятия:

«4.3.2. Обновление топографических карт масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта город Апатиты и населенного пункта Тик-Губа»;

«4.3.3. Создание топографической карты масштаба 1:2000 в отношении населенного пункта железнодорожная станция Хибины»;

«4.3.4. Обновление информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)».

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,80.

По Задаче 4.3 достигнута средняя степень эффективности.

Итого по стратегическому направлению 4 достигнута *средняя* степень эффективности*.*

*Исполнение в целом по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Апатиты за 2021-2023 годы:*

Всего за 2021-2023 годы установлено 306 показателей.

Оценка достижения показателей за 2021-2023 годы составила 0,89.

Недостаточный уровень достижения показателей объясняется:

- некорректным планированием со стороны исполнителей;

- влиянием объективных причин, которые не могли быть учтены при планировании.

Общее количество мероприятий, исполнение или начало исполнения, которых запланировано на 2021-2023 годы, составило 225 мероприятий, из них исполнено или начато исполнение 208 мероприятий.

Оценка исполнения мероприятий за 2021-2023 годы составила 0,92.

Итого по исполнению Плана мероприятий в целом достигнута *средняя* степень эффективности*.*

Информация об исполнении мероприятий Плана представлена в приложениях к настоящему отчету.